|  |
| --- |
| «Приложение к распоряжению  Правительства Камчатского края  от 07.11.2016 № 527-РП |

Информации об исполнении в 2020 году Плана мероприятий

по реализации в Камчатском крае в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и**  **Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае** | | | |
| 1.1. | Сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел, создание эталонной продукции народных художественных промыслов, обучение традиционным художественным промыслам и ремеслам | ежегодно | Министерство культуры Камчатского края:  В 2020 году оказана поддержка 4 мастерам народных художественных промыслов и ремесел муниципальных обеспечении участия в межрегиональных, международных выставках, фестивалях, конкурсах:  - Участие в 34-м Международном фестивале ремесел «Сураджкунд мела-2020» в местечке Сураджкунд, штат Харьяна республика Индия. - с 30 января по 9 февраля 2020, мастер Манько А.В. (г. Петропавловск-Камчатский);  -Участие в выставке-смотре и творческой лаборатории Всероссийской выставки «Великому подвигу посвящается…», в рамках заключительного этапа выставки-смотра «Салют Победы», в г. Москва, дата проведения – с 05 по 07 сентября 2020г., мастер Кручинина Л.К. (Участникам-победителям были вручены дипломы: Москвин А. (г.Елизово) - диплом лауреата, Манько А. (Петропавловск-Камчатский), Кручинина Л. (с.Ковран Тигильский район), Гнедько И. (Петропавловск-Камчатский) - дипломы призеров);  -Участие в С 28 по 30 сентября 2020 Межрегиональная выставка «МИР АРКТИКИ — 2020 в Якутске (в режиме онлайн-заочно) в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в рамках 2-го международного СЕВЕРНОГО ФОРУМА по устойчивому развитию. Участвовали мастера Инданова Т.В. (с. Анавгай быстринский район), Аслапова Л.А. (г. Петропавловск-Камчатский) (Мастера получили дипломы, также вручены дипломы мастерским: Этнодизайн ИП Писковецкая. Мастерские «Очидяк» с.Анавгай Быстринский район, «Уйирит» с.Ковран Тигильский район);  - Участие работ (самые лучшие работы мастера направлены на выставку) мастера Манько А.В. (г. Петропавловск-Камчатский) во Всероссийской выставке «Кукла в традиционном костюме» в г. Москве. С 01 по 13 декабря 2020г. |
| 1.2. | Оказание содействия в изучении родного языка, национальной культуры и основ ведения тради­ционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае (далее - коренные малочисленные народы), организация курсов по изучению родных языков коренных малочисленных народов | ежегодно | За 2020 год в г. Петропавловске-Камчатском в КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова» на базе класса по изучению национальных языков проведено 50 уроков по изучению ительменского языка, преподаватель Рыжков В.В. Занятия проходили 2 раза в неделю (в т.ч. в дистанционном режиме), в группе 18 человек. Проведено 38 уроков по изучению корякского языка, преподаватель Вайнеткан О. И. Занятия проходили 1 раз в неделю (в т.ч. в дистанционном режиме), в группе 12 человек.  В КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» функционирует кафедра родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера, осуществляющая научно-методическое сопровождение преподавания родных языков, включая организацию и проведение курсов повышения квалификации, в том числе дистанционных, по вопросам организации образовательной деятельности в различных предметных областях с учетом этнорегиональных особенностей.  В реестре дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Камчатского института развития образования насчитывается 15 дополнительных профессиональных программ по родным языкам, культуре и быту народов Севера, из них в 2017-2020 годах разработано 8 новых программ.  В течение 2020 года кафедрой родных языков, культуры и быта КМНС проведено 6 курсов повышения квалификации объемом от 24 до 72 часов, в которых приняло участие 48 педагогических работников Камчатского края. Среди них учителя родного языка; учителя, преподающие курс «Культура и быт народов Севера»; учителя-предметники; классные руководители и др. Курсы повышения квалификации, на которых обучился широкий спектр педагогических работников, представлен следующими ДПП: «Теоретические и методологические особенности преподавания родного (корякского) языка в условиях реализации ФГОС», «Проектная деятельность в преподавании родного (эвенского) языка как способ формирования национальной культурно-образовательной среды», «Роль этнорегионального компонента образования в сохранении и развитии этнокультурной идентичности коренных малочисленных народов Севера», «Формирование нравственной культуры школьников в условиях этнорегиональности», «Родной язык и традиции народов Крайнего Севера в полиэтническом пространстве».  Ряд учителей, в т.ч. учителей родного языка, прошли обучение по нескольким  дополнительным профессиональным программам.  Курсовые мероприятия направлены на:  - решение вопросов функционирования и дальнейшего развития корякского, эвенского, ительменского языков; сохранение духовных традиций коренных малочисленных народов Камчатского края и их самобытной культуры;  - формирование языковых навыков, умений говорения, чтения, письма, аудирования, практическое применение методов и приемов обучения грамматике и развитию речи, работы с текстом, выполнение системы заданий, направленной на формирование коммуникативной компетенции, использование технологии проектной деятельности, как средство объединения аудиторной и внеаудиторной языковой среды, информационно-коммуникативного пространства и образовательно-воспитательной среды в процессе обучения родному языку в соответствии с требованиями ФГОС;  - расширение знаний педагогических работников в области этнопсихологии и  этнопедагогики коренных малочисленных народов Севера, использование в работе учителя родного языка регионального компонента образования.  Учителя родного языка, сотрудники Камчатского ИРО делятся своим опытом, участвуя в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, в т.ч. проводимых в онлайн формате. Только несколько примеров:  - Вебинар по обсуждению методики и инструментария, обеспечивающих синхронизацию разработки методики обучения преподавателей и студентов родным языкам коренных этносов, соответствующей современным стандартам и технологиям, востребованной на рынке труда с комплексным анализом показателей (Авак Р.Н. «Методика преподавания словообразования в эвенском языке»; Дедык В.Р. «Современные технологии на уроках корякского языка»; Сафонова Л.М. «Язык предков»; Заева Т.К. «Языковое гнездо как форма содействия сохранению ительменского языка», 6 июня 2020 г.);  - Конкурс лучших механизмов тьюторства педагогических работников дополнительного профессионального образования субъектов Российской Федерации, реализующих программы повышения квалификации для педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих преподавание предметной области «Родной язык и родная литература» в номинации Лучшая практика тьюторского сопровождения педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих преподавание предметной области «Родной язык и родная литература» (Дедык В.Р. «Из опыта организации тьюторского сопровождения учителей корякского языка» (выход на 2-й этап), участие в трансляции заключительного этапа конкурса - 15 октября 2020 г.);  - Онлайн-конференция «Передовые практики сохранения языков народов России» (общественная платформа «За языки РФ»), (В.Р. Дедык 16.10.20, диплом);  - Круглый стол (в онлайн формате) «Родной язык в образовательном пространстве Севера и Арктики», посвященного 110-летию Николая Саввича Тарабукина, первого эвенского писателя (Авак Р.Н. «Проектная деятельность в преподавании родного языка как способ формирования национальной культурно – образовательной среды», Дедык В.Р. Роль родного языка в традиционном воспитании коряков, Заева Т.К. «Мотивация к изучению родного (ительменского) языка», Кизявка Г.И. «Роль эвенского языка в дошкольном образовательном учреждении («Родничок» с.Анавгай, Быстринского района). Этот онлайн круглый стол провел Университет Арктики, Тематическая сеть «Arctic lingua», ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (22 декабря 2020 г.).  Лучшие педагогические практики преподавания родных языков (русского, корякского, эвенского, ительменского) были так же представлены на семинаре-совещании «Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации», который состоялся в Петропавловске-Камчатском 16 сентября 2020 г. в очно-дистанционном формате с онлайн трансляцией на YouTube канале Камчатского института развития образования. Для участия в семинаре в онлайн формате зарегистрировалось 78 педагогов и студентов (КамГУ). В настоящее время видеозапись семинара-совещания просмотрели около 400 пользователей.  В семинаре–совещании приняли участие представители Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, министерства образования Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», научных организаций и вузов Москвы и Санкт–Петербурга, учителя и преподаватели родных языков (русского, корякского, эвенского, ительменского) из Петропавловска–Камчатского, Тигильского, Пенжинского,  Быстринского, Елизовского муниципальных районов, из пгт. Палана.  В рамках семинара-совещания с докладами по видеосвязи выступили профессор  кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ имени А.И. Герцена (г. Санкт–Петербург) Елена Ядровская, заместитель директора Института развития родных языков народов Российской Федерации Наталья Янкова (г. Москва). Эксперты поделились своим опытом в организации изучения родных языков, в том числе разработке и внедрении учебно–методического обеспечения их преподавания.  Успешными практиками в преподавании родных языков поделились 8 педагогов  Камчатского края и 2 сотрудника Камчатского ИРО. Из них по вопросам преподавания родных языков КМНС (корякского, эвенского, ительменского) выступили 5 учителей и 2 сотрудника Камчатского ИРО.  Учителя родного языка рассказали:  - о сохранении родного русского языка и привитии бережного отношения к чистоте устной и письменной речи (Дробышева Елена Васильевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» ПКГО);  - об использовании инструментов, которые позволяют развивать творческие способности учащихся на уроках родного русского языка (Пушная Мария Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ "Средняя школа № 40" ПКГО);  - о включении регионального компонента в уроки родного русского языка, как важном направлении в формировании у обучающихся знаний о родном крае, воспитании интереса к культуре малой родины (Бородина Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Елизовская средняя школа №8», Елизовский муниципальный район);  - об изучении таких тем, как «Семья», «В оленеводческом табуне» на занятиях по  корякскому языку (Кечгелкот Любовь Сергеевна, учитель корякского языка МКОУ «Таловская средняя школа», Пенжинский муниципальный район и Вайнеткан Ольга Ивановна, директор АНО ДО «Центр изучения корякского языка», п. Вулканный, Елизовский муниципальный район);  - о методике «языковое гнездо» как форме содействия сохранению ительменского языка (Заева Татьяна Константиновна, учитель ительменского языка МБОУ «Ковранская средняя школа», Тигильский муниципальный район;  - о применении современных образовательных технологий для повышения качества обучения эвенскому языку (Тарасова Марина Николаевна, учитель эвенского языка МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа», Быстринский муниципальный район);  - об особенностях преподавания имени существительного в эвенском языке (Авак Раиса Николаевна, заведующий кафедрой родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ ДПО «Камчатский ИРО);  - о разработке учебных пособий по корякскому языку для обучающихся и методических пособий для педагогов (Валентина Романовна Дедык, к.ф.н, доцент кафедры родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ ДПО «Камчатский ИРО).  Единый день диктанта на родных языках коренных малочисленных народов Севера, посвященный Международному дню родного языка (для обучающихся общеобразовательных организаций, 21 февраля 2020 г.). Всего приняло участие 204 обучающихся, из них:  корякский язык - 155 обучающихся; эвенский язык - 27 обучающихся; ительменский язык – 17 обучающихся; чукотский язык – 5 обучающихся.  Обучающий семинар ««Культура и быт коренных малочисленных народов Корякского округа» на базе КГПОБУ «Паланский колледж», отделение «Оленевод» (25 февраля 2020 г., 15 студентов).  Олимпиада по традиционной культуре КМНС, посвященной 90-летию Корякского округа на базе КГПУ СПО «Паланский колледж» (14 – 18 сентября 2020 г., 27 студентов).  Литературная гостиная «Сопоставляя сказки», посвященная 165 –летию В.И.Йохельсона (31 января 2020 г., 23 человека).  Литературная гостиная «Сказки нашего земляка», посвященная 90-летию корякского художника К.Килпалина (30 октября 2020 г., 17 человек, дистанционно). |
| 1.3. | Издание произведений устного народного творчества, художественной и иной литературы, в том числе на национальных языках коренных малочисленных народов, организация мероприятий по пропаганде творчества знаменитых Камчатских писателей | ежегодно | Приобретение книги Хелол Т.М. «Радуга сказок» (иллюстрированное издание на трех языках – русском, английском и корякском) (500 экз. на сумму 377 000 руб.) в рамках мероприятия 3.4. «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П |
| 1.4. | Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность коренных малочисленных народов | ежегодно | Изданы 3 сборника:   1. Книга Татаренковой Н.А. «Возрождая традиции: портретные куклы «Алеут и Алеутка» - 200 экземпляров. 2. Книга «Азбука Севера» на родных языках коренных народов, проживающих в Камчатском крае (эвенском, корякском: алюторском, чавчувенском диалектах) - 1000 экз. 3. Альбом о творчестве мастеров декоративно-прикладного творчества Корякского округа - 100 экз. |
| 1.5. | Издание этнографических материалов и литературы, отражающей самобытную культуру коренных малочисленных народов | ежегодно | Выпущены 4 сборника:  1. Серия «Нематериальное культурное наследие», Методическое пособие по ДПИ «Мастер-класс - от идеи до шедевра» - 200 экз.  2. Серия «Нематериальное культурное наследие», Сборник «Из глубин земли Камчатки. Материалы фольклорно-этнографических экспедиций в Мильковский район» - 200 экз.  3. Топонимический словарь коряков севера Тигильского района - 305 экз.  4. Сборник по материалам ежегодного краевого конкурса «Лучшая творческая работа на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края» - 500 экз. |
| 1.6. | Организация проведения традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов, фестивалей, выставок и других значимых традиционных мероприятий | ежегодно | В 2020 году года на территории Камчатского края было проведено 179 мероприятий различного направления, которые посетили = 22 948 (из них: 5 930 чел. + 17018 просмотров):  **Проведено:** **36 традиционных национальных праздника, которые посетили 2 418 чел.+ 7 800 просмотров онлайн. ВСЕГО = 10 218 чел**   * Корякский обрядовый праздник «Аюангыт»23 мая 2020 г. Елизово Елизовский район, лесной массив; * Обрядовый праздник коренных народов Камчатки «День первой рыбы» 12 июня 2020 г Елизовский район, в районе реки Микижи; 12 июня 2020 г с. Карага Карагинский район, 6 июня 2020 г с. Тымлат Карагинский район, 11 июня 2020 г с. Ильпырское Карагинский район, «День первой рыбы», 6 июня 2020 г. С. Тиличики Олюторский район, пгт.Палана; * Эвенский Новый год в онлайн формате * Международный день коренных народов мира «День аборигена», 7 августа 2020 - краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова; 8 августа 2020- г.Елизово, Елизовский муниципальный район; 6 августа 2020 с.Ильпырское Карагинский район,8 августа 2020 г с. Тымлат Карагинский район, 8 августа 2020г. с. Карага Карагинский район, пгт. Палана, 8 августа 2020г. конкурсы «Живые традиции», «Дерево держится своими корнями, а человек – пищей», «Семья в объективе»; * Ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» прошёл в следующих населённых пунктах: 13 сентября 2020 г Елизовский район, 12 сентября 2020г. С. Ковран, Тигильский муниципальный район, * Корякский обрядовый праздник «Хололо» 4 ноября 2020 г краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова, 3 ноября 2020г. С. Лесная Тигильский муниципальный район; 4 ноября 2020г. с. Карага Карагинский район, 3 ноября 2020г. п.Оссора Карагинский район, с.Тымлат Карагинского района; пгт. Палана конкурс «Хололо 2020» 4 ноября 2020 г.; * Корякский обрядовый праздник «Встреча Нового Солнца»26 декабря 2020 г. в 13:00 - 17:00, г. Петропавловск-Камчатский; * Праздник «День оленевода», 13 марта, село Ачайваям Олюторский район; 20 марта 2020 г. с. Тымлат Карагинский район, 21 марта 2020г. с. Анавгай Быстринский район. * «Берингия 2020» 20 марта, село Тиличики Олюторский район; 14 марта 2020г. п.Оссора Карагинский район; 16 марта с. Ильпырское Карагинский район, 10 марта 2020 с. Ивашка Карагинский район; * Традиционная гонка на собачьих упряжках «Елизовский спринт» г.Елизово, Елизовский муниципальный район;   **Проведены 5 крупных мероприятий (3 фестиваля, 2 конкурса)** **в которых приняли участие 114 мастеров, 15 солистов, 13 творческих коллективов = 142 чел., в онлайн формате просмотрели 2 961 чел. ВСЕГО = 3 103 чел**  *Фестивали:* Краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера «Мастера земли Уйкоаль», фестиваль «Там, где растет кутагарник», окружной фестиваль народного творчества «Живи и здравствуй корякская земля».  *Конкурсы:* Краевой фестиваль - конкурс сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, «Мургин лымн,ыль», краевой конкурс мастеров народных художественных промыслов и ремесел Камчатского края «Сила традиций».  **Проведено 138 просветительских мероприятий** **в которых участвовало 3370 чел., в онлайн формате просмотрели 6257 чел, ВСЕГО = 9627 чел.** |
| 1.7. | Оказание поддержки деятельности национальных коллективов, самодеятельных и семейных ансамблей коренных малочисленных народов | ежегодно | Оказана поддержка 3 коллективам + 2 солистам ансамблей = 5:  - народному национальному ансамблю «Кыкша-ай» с. Мильково Мильковского района в участии в Межрегиональном фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Золотые родники) в г. Улан-Удэ, дата проведения- с 24 по 27 сентября 2020г. (диплом участника);  - молодёжному национальному ансамблю «КОРИТЭВ» и исполнительнице песен на родном языке Чечулиной Л.И. г. Петропавловск-Камчатский в участии в V Международном музыкальном фестивале «Добровидение» в г. Санкт-Петербург, дата проведения с 10 по 11 октября 2020г. (благодарственные письма);  - эвенскому национальному ансамблю «Нулгур» в участии в Межрегиональном фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Золотые родники) в г. Улан-Удэ;  - художественному руководителю ансамбля «Нургэнэк» Банакановой Л.Е. в участии во II Всероссийском фестивале-конкурсе свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке» и XXV Международной конференции «Славянская традиционная культура и современный мир. Детская культура и фольклор в социокультурном пространстве России» в г. Ульяновске (Ансамбль «Нургэнэк» получил диплом «За сохранение национальных традиций») |
| 1.8. | Сбор и обработка фольклорно-этнографических материалов, составляющих культурное наследие коренных малочисленных народов | ежегодно | За отчетный период состоялась 1 экспедиция в Тигильский район пгт.Палана.  Экспедиция проходила в рамках 90-летнего юбилея Корякского округа. В период пандемии по распространению коронавируса, работа экспедиции проходила на базе КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль «Ангт» имени И.Жукова. Мастер-классы по ДПИ, национальной хореографии, запись информантов. Видеосъемки с информантами в селе Воямполка. Работа в составе жюри в окружном фестивале народного творчества и краевого молодежного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного искусства «Ейгунычвын-2020». Также совместная работа с центром детско-молодежного творчества «Школьные годы» в проведении краевой выставки ДПИ. В экспедиции, наравне с исследовательской деятельностью, были проведены информационно-методические практикумы, оказана помощь в обслуживании компьютерной техникой; даны консультации по актуальным вопросам деятельности КДУ.  Записано - 5 информантов; Проведено 9 мероприятий (537 чел.). Проведены фольклорные посиделки – 1 (18 чел.); мастер-классы по нац.хореографии – 1 (18 чел.); мастер-классы по ДПИ от мастеров - 3 (12 чел.); мастер-класс по вокалу - 2 (21). Проведены праздник «Хололо» - 1 (18 чел); Работа выездной выставки – 1 (450); Консультации - 3 учр., метод.помощь - 2 учр. |
| 1.9. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в эт­нокультурной сфере из числа коренных малочисленных народов | ежегодно | В рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») в Федеральных центрах России, обучение по различным образовательным программам прошли 13 специалистов учреждений сферы культуры Корякского округа из Тигильского и Пенжинского муниципальных районов.  На базе Камчатского учебно-методического центра по дополнительным профессиональным программам в дистанционной форме обучились 106 человек из Корякского округа. Свою квалификацию повысили специалисты музеев, библиотек, преподаватели детских школ искусств, работники культурно-досуговых учреждений:  - Тигильский мун.район – 29 чел.;  - Пенжинский мун.район – 17 чел.;  - Карагинский мун.район – 36 чел.;  - Олюторский мун.район – 24 чел. |
| 1.10. | Поддержка и развитие национальных видов спорта коренных малочисленных народов | ежегодно | Министерство спорта Камчатского края сотрудничает, взаимодействует с региональной спортивной федерацией по северному многоборью. Проводит краевые соревнования, командирует спортсменов сборной Камчатского края на всероссийские официальные спортивные соревнования по северному многоборью. Обеспечивает спортивной экипировкой и спортивно-техническими средствами спортивную сборную команду по северному многоборью. |
| 1.11. | Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью | ежегодно | Министерством спорта Камчатского провело первенство Камчатского края по северному многоборью в период с 04 по 08 марта 2020 года в с. Эссо Быстринского района на спортивном комплексе «Оленгендэ». В соревнованиях приняли участие 7 команд Камчатского края из Елизовского, Тигильского, Олюторского, Пенженского, Мильковского, Быстринского районов и пгт Палана. |
| 1.12. | Создание в образовательных организациях в Камчатском крае условий для организации спортивных секций по национальным видам спорта коренных малочисленных народов | ежегодно | В качестве создания условий в образовательных организациях в Камчатском крае для организации спортивных секций по национальным видам спорта коренных малочисленных народов Севера в 5 общеобразовательных организациях Тигильского и Карагинского муниципального района созданы школьные спортивные клубы.  В 4 школьных спортивных клубах, созданных на базе МБОУ «Тигильская СОШ», МБОУ «Ковранская СОШ», МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» (Тигильского МР) и МБОУ «Ивашскинская СОШ» (Карагинский МР), помимо основных физкультурно-спортивных направлений, проводят тренировки по национальным видам спорта. В спортивном клубе МБОУ «Седанкинская СОШ» занятия по национальным видам спорта являются основным направлением физкультурно-спортивной деятельности. В образовательных организациях проводят занятия по таким национальным видам спорта как метание топорика, прыжки и бег с палкой, метание чаута, прыжки через нарту, национальная борьба. |
| 1.13. | Организация участия представителей из числа коренных малочисленных народов в Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» (г. Москва) | в течение  2018 года, после чего – один раз в три года | Очередное участие делегации от Камчатского края в юбилейной – пятнадцатой выставке-ярмарке было запланировано в текущем году. В целях реализации мероприятия Министерством выполнены следующие работы:  налажена работа с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, Министерством культуры Камчатского края по представлению кандидатур и их работ для формирования делегации и отбора экспонатов для выдвижения на номинирование;  проведено заседание комиссии по формированию делегации и отбору экспонатов от Камчатского края для участия в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» при Министерстве территориального развития Камчатского края;  заключен и исполнен государственный контракт на оказание услуг по разработке концепции и цифрового макета дизайн-проекта выставочной экспозиции Камчатского края площадью 75 кв. м. на сумму 200,0 тыс. рублей;  размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по организации участия делегации Камчатского края и представлении выставочной экспозиции Камчатского края в XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020» (однако, по причине установления запрета на проведение массовых мероприятий в Москве и Московской области, Министерство было вынуждено принять решение об отмене электронного аукциона, позже, было получено официальное письмо от дирекции выставки-ярмарки о переносе ранее запланированных сроков проведения выставки (в период с 29.04.2020 по 03.05.2020) на более поздний период).  Средства краевого бюджета (7,8 млн. рублей), предназначенные для реализации мероприятия, оптимизированы в соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 16.04.2020 № 119-РП. |
| 1.14. | Организация участия национальных коллективов в работе Всероссийского фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия» | ежегодно | Оказана поддержка:  - КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени И.Жукова в период с 16 по 28 сентября 2020 года участвовал в гастрольной поездке XVI кочующего фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия-2020» в Московской, Смоленской и Тверской областях. Отработано 17 площадок в городах, поселках, количество посетителей = 4 500 чел.  В фестивале также участвовала мастер Кручинина Л.К. (финансирование за счет собственных средств). |
| 1.15. | Организация участия во Всероссийском смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов | ежегодно | В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Всероссийский смотр деятельности ЭКЦ КМНС в 2020 году не проводился. |
| 1.16. | Популяризация культурного наследия коренных малочисленных народов в средствах массовой информации, в том числе реализация медиа-проекта «Люди Севера» | ежегодно | В рамках реализации мероприятия Министерством территориального развития Камчатского края заключены 2 контракта с ООО "Снабженец -2" от 03.08.2020 на сумму 107,67693 тыс. рублей и ИП "Мельников И.И." от 20.08.2020 на сумму 220,00 тыс. рублей для изготовления фильмов, посвящённых выдающимся деятелям, внесшим значительный вклад в развитие различных отраслей хозяйства Камчатского края. Оба контракта исполнены, работы приняты и оплачены.  Кроме того, в декабре Министерством заключены 3 контракта с ФГУП "ВГТРК" на прокат 5-ти телевизионных фильмов на сумму 322,323 тыс. рублей, о героях, фильмы о которых были сняты как в текущем, так и прошлых годах. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. |
| 1.17. | Осуществление мероприятий по организации этнокультурного туризма в Камчатском крае | ежегодно | В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие  внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» в соответствии с Законом  Камчатского края от 29.11.2019 №396 «О краевом бюджете на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов», распоряжением Правительства Камчатского края от 06.08.2020 № 319-РП, распоряжением Правительства Камчатского края от 23.10.2020 № 455-РП, распоряжением Правительства Камчатского края от 24.11.2020 № 528-РП, распоряжением Правительства Камчатского края от 21.12.2020 № 645-РП, на Мероприятие 1.1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий местным бюджетам)» предусмотрена сумма ассигнований – 5 555,56 тыс. рублей, из них:  - краевой бюджет: 5 000,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты: 555,56 тыс. рублей.  Сумма финансирования – 0,00 тыс. рублей.  - краевой бюджет: 5 000,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты: 555,56 тыс. рублей.  Освоено – 0,00 тыс. рублей  - краевой бюджет: 5 000,00 тыс. рублей (100,00 %);  - местные бюджеты: 555,56 тыс. рублей.  06 марта 2020 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок от  муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюджетам на  развитие инфраструктуры туризма в Камчатском крае.  Согласно протоколу от 06.03.2020 г. №1 субсидии местным бюджетам на развитие инфраструктуры туризма в Камчатском крае получили следующие муниципальные образования:  – Елизовское городское поселение на создание туристического стопа парковочной площадки перед началом пешеходного маршрута в г. Елизово (2 этап) – 1 298 236,70 руб. средств краевого бюджета, 144 248,52 руб. средств местного бюджета;  – Быстринский муниципальный район на обустройство сквера «Аллея каюров» –  2 181 996,60 руб. средств краевого бюджета, 242 244,06 руб. средств местного  бюджета;  – Ключевское сельское поселение на благоустройство места отдыха для туристов – 443 463,08 руб. средств краевого бюджета, 49 273,68 руб. средств местного бюджета;  – Козыревское сельское поселение на обустройство смотровой площадки – 476 254,55 руб. средств краевого бюджета, 52 917,17 руб. средств местного бюджета;  – Тигильский муниципальный район на создание туристского объекта «Национальная деревня» в с. Тигиль Камчатского края (2 этап) – 600 049,07 руб. средств краевого бюджета, 49 273,68 руб. средств местного бюджета.  Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам  муниципальных образований заключены 21.05.2020 г. на общую сумму 5 000 000  рублей (средства местного бюджета – 555 555,55 рублей).  Мероприятие 1.1.2 «Обустройство и содержание зоны отдыха на Халактырском  пляже».  Сумма ассигнований – 13 835,00 тыс. рублей.  Сумма финансирования – 13 835,00 тыс. рублей.  Освоено – 13 835,00 тыс. рублей (100,00 %).  23 апреля 2020 года заключено Соглашение №3 на сумму 8 500,00 тыс. рублей о  предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, а также финансового обеспечения уставной деятельности Назначение Субсидии – Субсидия АНО «КТИЦ» на обустройство и содержание зоны отдыха на Халактырском пляже.  Выставлены дополнительные биотуалеты и мусорные баки.  Три раза в неделю проводились работы по вывозу мусора и обслуживанию туалетов.  Проводилась отсыпка стоянки возле территории визит-центра.  По всему периметру территории зоны отдыха на Халактырском пляже установлено ограждение из стального троса и металлических опор.  В целях обеспечения доступности для маломобильных граждан на территории визит- центра были проведены работы по установке пандуса и смотровой площадки на прибрежной полосе Халактырского пляжа.  Проведены работы по выбору альтернативных экологически чистых источников  электроэнергии и обеспечению стабильной сотовой связи.  19 мая 2020 года заключено Соглашение №5 на сумму 5 335,00 тыс. рублей о  предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой  организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, а также финансового обеспечения уставной деятельности Назначение Субсидии – Расходы на обустройство и содержание ярмарки на территории Халактырского пляжа.  Установлены дополнительные мусорные баки и туалетные кабины. Три раза в неделю проводились работы по вывозу мусора и обслуживанию туалетов. По всему периметру ярмарочной территории установлено ограждение из стального троса и металлических опор.  Мероприятие 1.1.5 «Обустройство туристских точек притяжения, включая создание туристских троп и маршрутов». Сумма ассигнований – 754,90 тыс. рублей.  Сумма финансирования – 754,90 тыс. рублей.  Освоено – 754,90 тыс. рублей (100,00 %).  28 апреля 2020 года заключено Соглашение № 4 на сумму 300,00 тыс. рублей о  предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, а также финансового обеспечения уставной деятельности.  Назначение Субсидии – Расходы на организацию и содержание визит-центра на  территории музейного комплекса «Вулканариум».  19 ноября 2020 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению от 28.04.2020 № 4 на увеличение суммы соглашения на 54 900 рублей.  В течение года ежемесячно проводилась оплата аренды нежилого помещения.  25 мая 2020 года заключено Соглашение № 6 на сумму 400,00 тыс. рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, а также финансового обеспечения уставной деятельности.  Назначение Субсидии – Расходы на содержание туристского стопа в районе заправочной станции «Апача».  Проведена большая работа по разработке и установке трех двусторонних стендов. На них размещена информация о популярных туристических объектах района:  Курильское озеро, Кутхины баты, Апачинские источники, описан состав и полезные свойства термальной̆ воды.  Мероприятие 1.1.6 «Реконструкция здания, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24».  Сумма ассигнований – 45 573,13 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет: 41 015,82 тыс. рублей;  - местные бюджеты: 4 557,31 тыс. рублей.  Сумма финансирования – 45 573,13 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет: 41 015,82 тыс. рублей;  - местные бюджеты: 4 557,31 тыс. рублей.  Освоено – 45 573,13 тыс. рублей, в том числе:  - краевой бюджет: 41 015,82 тыс. рублей (100,00 %);  - местные бюджеты: 4 557,31 тыс. рублей.  28 апреля 2020 года между Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края и Администрацией городского округа «поселок Палана» заключено Соглашение № 14 о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету городского округа «поселок Палана» на реконструкцию здания, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24, на сумму 45 537 130,60 рублей.  Субсидия из краевого бюджета – 41 015 817,54 рублей.  Сумма софинансирования из местного бюджета – 4 557 313,06 рублей.  20 августа 2020 года по инициативе ООО «Монолит» муниципальный контракт от 17 сентября 2018 года № 0138300005918000014-0128203-03 расторгнут в одностороннем порядке.  За выполненные работы по муниципальному контракту ООО «Монолит» оплачено 110 406 356,90 рублей.  Заключен договор с ООО «ВостокПроектСтрой» на проведение инженерно-технического обследования объема, качества и стоимости выполненных работ подрядной организацией ООО «Монолит». Работы начаты 23 сентября 2020 г.  01 октября 2020 года объект передан в оперативное управление МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана».  По решению застройщика (МКУП "МП ЖКХ пгт. Палана") работы по реконструкции здания, расположенного по адресу Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24 были разбиты на 2 этапа:  этап - внутренние работы (монтаж внутренних инженерных сетей, работы по  внутренней отделке помещений);  2 этап - наружные работы (благоустройство территории и прочие работы). Под  благоустройством и прочими работами понимается: вертикальная планировка,  покрытие проездов и площадок, площадка под мусорный контейнер, ливневая  канализация, наружная канализация, тепловые сети, сбросной колодец.  В 2020 году были завершены работы по 1 этапу.  Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий коллективным средствам размещения на возмещение расходов, связанных с оплатой услуг за предоставление электрической энергии и тепловой энергии (термальной воды)».  Резервный фонд Камчатского края – 18 151,92 тыс. рублей (распоряжение Правительства Камчатского края от 06.08.2020 № 319-РП,  распоряжение Правительства Камчатского края от 23.10.2020 № 455-РП,  распоряжение Правительства Камчатского края от 21.12.2020 № 645-РП)  Из Резервного фонда Камчатского края коллективным средствам размещения  выделено на частичную компенсацию расходов, связанных с оплатой услуг за  предоставление электрической и тепловой энергии (термальной воды) в период  пандемии.  Субсидии смогли получить предприниматели, осуществляющие деятельность по  предоставлению мест для временного проживания: гостиницы, городские,  загородные и курортные отели, гостевые дома, хостелы, базы отдыха, туристские  базы, дома отдыха, гостевые дома, а также санаторно-курортные организации.  Компенсация в размере 90 % будет выплачена коллективным средствам размещения (КСР) за понесённые с марта по июнь расходы на свет и тепло.  Приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 28.07.2020 № 81 был утвержден Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по  предоставлению мест для временного проживания, в том числе деятельность санаторно-курортных организаций, на возмещение части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг.  По состоянию на 31 декабря 2020 года заключено 32 соглашения для 38 КСР на  общую сумму 18 151 915,24 руб. |
| 1.18. | Продвижение и популяризация экологических и этнографических маршрутов на международных, региональных и тематических выставках, форумах, конференциях и семинарах | ежегодно | Мероприятие 2.1.1 «Организация участия в крупнейших международных  презентационных и выставочных мероприятиях».  Сумма ассигнований – 10 213,66 тыс. рублей.  Сумма финансирования – 10 213,66 тыс. рублей.  Освоено – 10 213,66 тыс. рублей (100,00 %).  В январе-феврале 2020 года Камчатский край был представлен на международных  туристских выставках в Испании и Индии.  22 января 2020 года в Мадриде (Испания) открылась 40-я Международная туристическая выставка Fitur-2020. Камчатский край представлен на ней в рамках единой экспозиции, посвященной развитию туризма в России. На стенде России также демонстрируется уникальный туристический потенциал Санкт-Петербурга, Сочи, Калининградской, Ростовской и Московской областей, Республик Татарстан, Северная Осетия - Алания и других регионов страны. Fitur - крупнейшая европейская выставка, особенностью которой является большое количество представителей туристической отрасли (агентств, отелей, перевозчиков, сервисных компаний) из Испании и стран Латинской Америки, которые являются целевыми рынками для развития въездного туризма в Россию.  Крупнейшая в мире туристическая выставка ITB Berlin, которая должна была пройти в столице Германии с 4 по 8 марта 2020 года, отменена из-за угрозы коронавируса.  С 12 по 14 марта в Москве состоялась деловая программа XV Международной  туристической выставки «Интурмаркет».  В рамках деловой программы между Агентством по туризму и внешним связям  Камчатского края и Агентством по туризму Иркутской области заключено  Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Соглашение предусматривает  сотрудничество двух регионов в целях формирования положительного имиджа  Камчатского края и Иркутской области, взаимодействия по развитию въездного и  внутреннего туризма, создания благоприятных условий для развития туристской  индустрии, создания единой общедоступной информационной среды в сфере туризма  двух территорий. Также документ предусматривает сотрудничество субъектов по  линии национальных и региональных туристских ассоциаций и организаций  туриндустрии.  В деловой программе 15-ой Международной туристической выставки «Интурмаркет» приняли участие АНО «КТИЦ», а также 5 компаний, работающих в сферах туризма и гостеприимства: ООО «Камчатинтур», ООО «Ред Риверз», ООО «Беартро», ООО «Камчатка Трэвел групп», ООО «Камчатка Комфорт».  27-ая Международная туристская выставка «Путешествия и туризм»/MITT 2020», которая должна была пройти в Москве с 17 по 19 марта 2020 года, отменена из-за угрозы коронавируса.  15 апреля 2020 года Камчатский край впервые принял участие в онлайн-выставке  «Знай Наше – 2020», организованной медиахолдингом Profi.Travel при поддержке Ростуризма. Основной темой выставки является восстановление туристской отрасли после пандемии коронавируса, переформатирование рынка на внутренний сегмент, корректировка планов на предстоящий сезон, меры поддержки организаций, работающих в сфере туризма. В рамках выставки также проведен вебинар для отраслевиков, посвященный туристским возможностям Камчатки.  21 апреля 2020 года Камчатский край принял участие в онлайн-конференции «Диверсификация: предложения и перспективы развития внутрироссийских направлений в турфирме». Видеоконференция организована в рамках антикризисного курса MITT Академии. Это серия образовательных и аналитических вебинаров, которые помогут компаниям преодолеть тяжелые времена, связанные с распространением коронавируса в мире, и наметить новые точки роста для бизнеса.  Камчатку на конференции представили председатель Ассоциации туриндустрии  региона Ирина Седова и директор Камчатского туристского информационного  центра Наталья Парастюк.  В июне 2020 года проектный̆ офис по развитию туризма совместно с партнерством Туристско-информационных центров России и Российским союзом туриндустрии запустили онлайн-проект «Прямая линия гостеприимства».  Проект поможет россиянам узнать о новых направлениях для поездок, уникальных местах и важных лайфхаках, как организовать путешествие максимально интересно.  23 июня 2020 года ВрИО Губернатора Камчатского края Владимир Солодов стал  первым спикером федерального проекта «Прямая линия гостеприимства». Директор АНО «КТИЦ» Наталья Парастюк назвала 10 причин побывать на полуострове, поделилась информацией, где искать настоящую местную кухню, сувениры и продукцию от локальных производителей̆, где бронировать жилье и экскурсии, а также какие варианты льготных перелетов доступны сейчас каждому. Турбизнес Камчатки рассказал о готовых маршрутах, и как превратить путешествие в незабываемое приключение.  В июне 2020 года видеоролики о Камчатке вышли в окружной финал VII фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ – 2020». На конкурс были отправлены четыре проекта: имиджевый ролик «Камчатка – твоё невероятное приключение!», а также серия из трёх роликов, имитирующих полёт на вертолёте над Петропавловском-Камчатским, в Кроноцкий заповедник и на Курильское озеро.  Данные видеоматериалы были подготовлены АНО «Камчатский туристский  информационный центр» (АНО «КТИЦ») для презентации потенциала региона на международных и всероссийских выставках и форумах.  09 июля 2020 года прошла видеоконференция «Специфика работы с японскими  туристами», которая организована Федеральным агентством по туризму для  туроператоров Камчатки в сфере въездного туризма. В рамках мероприятия  представлен проект базовых рекомендаций по правилам приёма туристов из Японии, подготовленный с участием экспертов и заинтересованного бизнеса.  06 июля 2020 года заключено Соглашение № 8 на сумму 3 000,00 тыс. рублей о  предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой  организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий  государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного  туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Камчатского края от  29.11.2013 № 554-П, а также финансового обеспечения уставной деятельности.  Назначение Субсидии – Разработка и реализация маркетинговой кампании, направленной на расширение осеннего и зимнего туристского сезонов в 2020 году, в том числе посредством онлайн-выставок на российских и зарубежных Интернет-порталах.  В рамках данного соглашения принято участие туристского бизнеса Камчатского  края в онлайн-выставке «Знай Наше! Дальний Восток», изготовлен видеоролик,  изготовлено 1000 экземпляров буклета «Камчатка. Зима».  20-24 июля 2020 года Камчатский край принял участие в специализированной  онлайн-выставке «Знай Наше! Дальний Восток», которая проходила в течение недели на электронной площадке медиахолдинга Profi.Travel при поддержке Ростуризма.  Всего в выставке приняли участие представители трёх регионов: Камчатского края, Приморского края и Республики Бурятия. На открытии мероприятия и круглом столе, посвящённым развитию внутреннего туризма на Дальнем Востоке и увеличению турпотока.  Выставка была разбита на несколько тематических дней: от экотуризма до активного отдыха. Формат мероприятия предполагал общение бизнеса с бизнесом (b2b).  Событие онлайн посетили более 1000 профессионалов турбизнеса из России.  Камчатку на выставке представили региональные компании: ООО «Инджой Камчатка», ООО ТК «Камчатинтур», ООО «Камчатка Трэвел Групп», ООО «Горячая земля», ООО «Пиар-агентство «Просто» и ООО «Снежная долина», а также Камчатский туристский информационный центр и Кроноцкий заповедник. Они смогли познакомить гостей и участников выставки с туристическим потенциалом полуострова, ответить на вопросы слушателей. Кроме того, на портале Туристер создана специальная страница, посвящённая Дальнему Востоку, где узнать актуальную информацию о регионах могут все желающие.  02 сентября 2020 года заключено Соглашение № 14 на сумму 5 450,00 тыс. рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, а также финансового обеспечения уставной деятельности.  Назначение Субсидии – Разработка и реализация маркетинговой кампании, направленной на расширение осеннего и зимнего туристского сезонов в 2020 году, в том числе посредством онлайн-выставок на российских и зарубежных Интернет-порталах.  В рамках маркетинговой кампании в 2020 году были проведены:  - рекламные и пресс-туры для презентации туристского потенциала региона. Общее количество – 8 туров и экскурсий для правительственных делегаций, тревел-блогеров, представителей Фонда Росконгресс, ведущего телепередачи «Планета собак» Григория Манева;  - организованы региональные презентационные и выставочные мероприятия: во  время проведения третьей региональной туристской выставки «Камчатка – твое  невероятное приключение!» была изготовлена «Этническая площадка» и площадка «Событийные мероприятия»;  - создан фотобанк для использования фотографий, свободных от авторских прав для предоставления российским и иностранным партнерам, офисам Росстуризма. Общее количество 200 фотографий;  - изготовлена сувенирная продукция;  - размещены рекламно-информационные материалы в аэропорту г. Елизово.  - проводится работа по регистрации товарного знака «Камчатка – твое невероятное приключение».  10 октября 2020 года Камчатский край впервые принял участие во Всероссийском туристическом онлайн-форуме «Россия: Туризм 2020. Зимний сезон». На форуме были представлены объекты и курорты из самых разных регионов России – от Калининграда до Камчатки. Участники форума узнали о детском, гастрономическом, образовательном туризме, а также о возможностях активного и спортивного отдыха.  Камчатский край на мероприятии представляла директор АНО «КТИЦ» Наталья  Парастюк. Организаторами форума выступили Федеральное агентство по туризму, Корпорация «Синергия», Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) и «Мой Бизнес». Форум дал возможность предпринимателям не только прорекламировать свои туристические стартапы и курорты, но и привлечь внимание потенциальных инвесторов.  С 21 по 23 октября 2020 года в онлайн-формате прошла международная выставка ITB Asia 2020. Камчатский край представлен ООО «Пиар-агентство «Просто».  Мероприятие 2.1.2 «Организация и проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий».  Сумма ассигнований – 1 500,00 тыс. рублей.  Сумма финансирования – 1 500,00 тыс. рублей.  Освоено – 1 500,00 тыс. рублей (100,00 %).  06 октября 2020 года заключено Соглашение №15 на сумму 1 500 тыс. рублей о  предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой  организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, а также финансового обеспечения уставной деятельности Назначение Субсидии – Организация и проведение региональной туристской выставки.  09-10 октября 2020 года в КВЦ-Инвест прошла третья региональная туристская  выставка «Камчатка – твое невероятное приключение!». В ней приняли участие  туроператоры, коллективные средства размещения, особо охраняемые природные территории, туристско-информационные центры Усть-Камчатского района, организации общественного питания, питомники ездовых собак, транспортные компании, образовательные учреждения и производители сувениров.  В августе 2020 года команда проекта «Страшно. Интересно» с ведущей Анной Красновой в течение пяти дней посетила наиболее привлекательные для туристов  места на Камчатке. Программа о Камчатке вышла в эфир на телеканале «Моя планета» в сентябре. Программа «Страшно. Интересно» — это новый проект канала «Моя планета» о видах экстремального отдыха. Телеканал «Моя планета» (входит в холдинг государственной телекомпании «ВГТРК») считается одним из главных российских познавательных телеканалов о путешествиях, истории, науке и людях. В прошлом году каналу исполнилось 10 лет. На сегодняшний день аудитория канала только в РФ составляет более 80 миллионов зрителей.  АНО «Камчатский туристский информационный центр» проводится работа по регистрации товарного знака «Камчатка – твое невероятное приключение».  Камчатский край занял второе место в номинации «Интернет-брендинг. Социальные сети» Второго Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд». В число призёров, названных союзом «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ», вошла страница в социальной сети Instagram на английском языке «Discover\_Kamchatka».  В профиле «Discover\_Kamchatka» рассказывается о различных видах отдыха на  Камчатке. Страница ведётся на английском языке, что обеспечивает привлечение  потенциальных туристов из-за рубежа. Аналог страницы на русском языке  представлен на в профиле «Visitkamchatka».  Кроме того, специальным дипломом в номинации «Видеобрендинг территории»  отметили видеоролик «Камчатка – твоё невероятное приключение!», созданный  КТИЦ для показа на стенде Камчатского края в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме.  28 августа 2020 года в рамках фестиваля «Камчатка – Россия – Мир» жители и гости края приняли участие в международных исторических чтениях. Участники  представили более 20 докладов, связанных с историей полуострова, камчатскими  семьями и фамилиями.  Кроме того, в посёлке Усть-Камчатск прошёл «круглый стол», в ходе которого общественность совместно с представителями муниципальной и краевой власти  обсудила создание уникального туристического маршрута «Золотое кольцо Камчатки». Усть-Большерецкий, Мильковский и Усть-Камчатский районы презентовали свои природные и туристские объекты, которые могут посетить гости полуострова.  29 августа 2020 года в рамках фестиваля в церкви Успения Божьей Матери прошла Божественная Литургия, посвящённая 275-летию Камчатской Духовной миссии и появления русского православия в Америке, затем на площадке культурно-исторического центра «Нижнекамчатский острог» открыли аллею Славы сынов Отечества и установили памятный камень.  Международный фестиваль «Камчатка-Россия-Мир» вышел в финал нацональной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».  12 августа 2020 года заключено Соглашение №12 на сумму 1 000,00 тыс. рублей о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой  организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденной постановлением Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, а также финансового обеспечения уставной деятельности Назначение Субсидии – Организация визит-центра на Халактырском пляже, проведение мероприятий.  12 сентября 2020 года прошел четвёртый краевой фестиваль «Мой океан». На  площадке Камчатского туристского информационного центра можно было узнать всю информацию о туризме региона, а также о ближайших турах по Камчатке. При поддержке Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника и природного парка «Вулканы Камчатки» проведены викторины и квест на тему «Я –друг океана». |
| 1.19. | Проведение Международного форума по эколого-познавательному туризму | 2019 год;  2023 год | Проведение Международ Проведение Международного форума по эколого-познавательному туризму запланировано на 2023 год. |
| 1.20. | Организация экскурсий в этнокультурных комплексах Камчатского края для обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае | ежегодно | В 2020 году экскурсии в этнокультурные комплексы Камчатского края не проводились |
| 1.21. | Проведение ежегодного конкурса среди обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае на знание своей малой родины во время декады, посвященной дню Корякского округа | ежегодно | С 01 по 27 декабря 2020 г. проведён региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Конкурс проводился по следующим номинациям: «Эко-символ малой родины», «Этноэкологические исследования», «Этноэкология и современность», «Эко-гид», «Этноэкологическая журналистика». На Конкурс была представлена 51 конкурсная работа из 25 образовательных организаций края. |
| 1.22. | Проведение краевого фестиваля-конкурса народного творчества коренных малочисленных народов «Кочующая столица» среди обучающихся образовательных организаций в Камчат­ском крае | 2016 год и далее 1 раз в 2 года | Краевой фестиваль-ко Фестиваль народного творчества коренных малочисленных народов Севера среди обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае «Кочующая столица» проводился с 05 по 26 марта 2020 г. Фестиваль-конкурс «Кочующая столица» включал в себя два этапа: хореография и устное народное творчество, в нём приняли участие более 300 обучающихся образовательных организаций края. |
| 1.23. | Организация и обеспечение деятельности отделения «Народное художественное творчество» специализации «Северный танец» КГБПОУ «Камчатский колледж искусств» | 2016 год и далее 1 раз в 2 года | С 2012 г. в колледже обучаются студенты-заочники по специальности «Социально-культурная деятельность» по виду: Организация культурно-досуговой деятельности. Образовательная программа и учебные планы разработаны с учетом регионального компонента и содержат такие дисциплины, которые позволяют знакомить обучающихся с традиционной художественной культурой Камчатского края, с различными видами и жанрами народного творчества, что способствуют сохранению и распространению самобытности региональных этнохудожественных традиций.  В 2015-16 уч. гг. на специальность «Народное художественное творчество» по виду «Хореографическое творчество» был набран курс «Северный танец» по изучению северной культуры. Междисциплинарный курс «Северный танец» является одним из основополагающих в обучении студентов хореографической специализации Камчатского колледжа искусств. На базе данного курса под руководством Ринтытегина В.В. возобновил деятельность молодежный студенческий ансамбль «Уйкоаль», который ведет обширную исследовательскую и концертную деятельность.  В 2018–19 уч. гг. набран курс по изучению северной культуры по специальности «Народное художественное творчество» по виду «Этнохудожественное творчество» очно-заочной формы обучения, которая является, прежде всего, социально-культурным экспериментом для восстановления, реконструкции аутентичных образцов народной культуры Севера, повышающим роль организации социально-культурной деятельности в северных районах Камчатского края, активизирующим исследовательскую аналитическую, организационно-творческую и учебно-методическую работу по поддержке и сохранению традиционной культуры коренных малочисленных народов Камчатки.  При реализации учебного плана предусмотрено освоение обучающимися ряда общих компетенций, таких как организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества, осуществление поиска и использование информации. В результате обучения модель специалиста подразумевает трансляторов и знатоков своей культуры, носителей живых традиций, которые будут иметь еще дополнительные компетенции сценаристов, литераторов, фольклористов.  Национально-региональный компонент учебного плана разработан и в профессиональный модуль «Художественно-творческая деятельность» входят следующие дисциплины: «Режиссура фольклорно-этнографического театра», «Сценарное мастерство», «Народное поэтическое слово», «Исполнительское мастерство», «Обрядово-ритуальная культура народов Севера», «Национальные инструменты народов Севера», содержание которых составляют фольклорные и этнографические материалы КМНС. Основополагающими принципами для обучения группы студентов-северян является функционирование родных языков, как учебной дисциплины «Национальный язык народов Севера» - преподаватель Килик М.А. Особое внимание уделяется изучению фольклора региона, народно-певческих стилей, обрядовой символики и структуры обрядового действа, особенностям создания театрализованного представления с учетом специфики аутентичного фольклора; обучению теории, практике, методике организации, управления и работы в фольклорном ансамбле. Студенты данной группы будут проходить производственную практику непосредственно в действующих коллективах на своих родных просторах – местах кочевий. Из состава студентов создан этнографический ансамбль «Эйн'в» под руководством Ринтытегина В.В.  Реализация национально-регионального компонента в образовательной программе Камчатского колледжа искусств на примере обучения групп по изучению северной культуры является одним из важных шагов в развитии образовательной и культурной системы Камчатского края. |
| **2. Создание условий по сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования в целях обеспечения**  **и развития традиционного образа жизни коренных малочисленных народов** | | | |
| 2.1. | Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традици­онной хозяйственной деятельности | ежегодно | В рамках реализации мероприятия Министерством территориального развития Камчатского края средства субсидии распределены и направлены из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на поддержку экономического и социального развития КМНС в сумме 9 350,0 тыс. рублей 7 муниципальным районам и 2 городским округам, в том числе: Усть-Большерецкий МР - 89,679 тыс. руб., Мильковский МР - 1 965,028 тыс. руб., Быстринский МР - 670,805 тыс., руб., Алеутский МР - 371,158 тыс. руб. , Вилючинский Г - 110,414 тыс. руб., ГО Палана - 854,240 тыс. руб., Олюторский МР - 1 883,283 тыс. руб., Тигильский МР - 1 499,927 тыс. руб., Пенжинский МР - 1 905,466 тыс. руб.  Средства перечислены в бюджеты муниципальных образований для дальнейшего распределения между общинами коренных малочисленных народов. В рамках реализации мероприятия Министерством территориального развития Камчатского края средства субсидии из краевого бюджета распределены бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности в сумме 4 987,89 тыс. рублей 8 муниципальным районам и 2 городским округам, в том числе: проживания и традиционной хозяйственной деятельности  -Алеутскому МР в сумме - 127,51 тыс. рублей;  - Быстринскому МР в сумме - 395,02 тыс. рублей;  - Вилючинскому ГО в сумме - 50,16 тыс. рублей;  - Елизовскому МР в сумме - 254,33 тыс. рублей;  - Мильковскому МР в сумме - 685,04 тыс. рублей;  - ГО Палана в сумме - 558,38 тыс. рублей;  - Олюторскому МР в сумме - 1 127,76 тыс. рублей;  - Тигильскому МР в сумме - 857,18 тыс. рублей;  - Карагинскому МР в сумме - 310,19 тыс. рублей;  - Пенжинскому МР в сумме - 594,89 тыс. рублей. Средства перечислены в бюджеты муниципальных образований для дальнейшего распределения между общинами коренных малочисленных народов. |
| 2.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в законодательство в сфере рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй­ственной деятельности коренных малочисленных народов в Камчатском крае | 2018 год | По итогам инициированного Министерством рыбного хозяйства Камчатского края обсуждения проблем, связанных требованиями приказа Минсельхоза России от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование», приказом Минсельхоза России от 26.02.2020 № 86 внесены изменения в приказ Минсельхоза России от 08.04.2013 № 170 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб» в части отнесения к полномочиям указанной комиссии установление объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб в отношении каждого физического лица и каждой общины.  По результатам рассмотрения обращения инициативной группы представителей КМНС в рабочую группу, образованную распоряжением Правительства Камчатского края от 18.12.2019 № 573-РП, Министерством подготовлены предложения по внесению изменений в п. 89 «а» Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в части разрешения использования ставных сетей при осуществлении традиционного рыболовства физическими лицами КМНС в местах постановки орудий добычи (вылова), определяемых комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб. Предложения прошли установленную Росрыболовством процедуру рассмотрения, одобрены Дальневосточным научно-промысловым советом 22.10.2020.  Также выработаны предложения в п. 88.2 «а» Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в части установления требования по ведению листа учета вылова для лиц, осуществляющих традиционное рыболовство, предложения одобрены Ученым советом Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО») 03.11.2020. Соответствующих изменений в приказ Минсельхоза России от 23.05.2019 № 267 «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» до настоящего времени не внесено. |
| 2.3. | Организация работы Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае | ежегодно | В 2020 году решениями комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае установлены объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб для осуществления традиционного рыболовства (7556 т тихоокеанских лососей, 925 т гольцов, 1246 т корюшки), в том числе по конкретным пользователям, определены условия промысла (сроки начала и запрета промысла, режим проходных дней, места лова для осуществления рыболовства без предоставления рыболовного участка и без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов) |
| 2.4. | Организация работы Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков в Камчатском крае, для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации (в пресноводных водных объектах), за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, прибрежного рыболовства, товарного рыбоводства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов для организации любительского и спортивного рыболовства | ежегодно | - |
| 2.5. | Обеспечение информирования коренных малочисленных народов о порядке получения права пользования водными биологическими ресурсами в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй­ственной деятельности | ежегодно | Соответствующая информация размещена на официальном сайте Правительства Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства рыбного хозяйства Камчатского края.  Информирование коренных малочисленных народов о порядке получения права пользования водными биологическими ресурсами осуществлялось путем взаимодействия с администрациями муниципальных образований Камчатского края в целях тиражирования и доведения до сведения населения информации, представленной в адрес Министерства территориального развития Камчатского края от Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, территориального управления Федерального агентства по рыболовству. |
| 2.6. | Предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных со строительством высокотехнологичных убойных пунктов, цехов по переработке продукции оленеводства | ежегодно | Средства государственной поддержки на мероприятия в 2020 году не предоставлялись |
| 2.7. | Предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с чиппированием северных оленей, приобретением племенного молодняка северных оленей | ежегодно | Средства государственной поддержки на мероприятия, обозначенные в Плане в 2020 году не предоставлялись |
| 2.8. | Проведение Региональной выставки-ярмарки «Пушнина и меха Камчатки» | ежегодно | КГБУ «КамчатЭтноСервис»:  21-23.02.2020 г. - подготовка и проведение Восьмой региональной выставки-ярмарки «Пушнина и меха Камчатки», г. Петропавловск-Камчатский |
| 2.9. | Проведение выставки «Северная охота» в Корякском округе | ежегодно | КГБУ «КамчатЭтноСервис»:  Из-за ограничительных мер по коронавирусу Седьмая пушно-меховая выставка-ярмарка «Северная охота» (пгт. Палана) перенесена на 2021 год |
| 2.10. | Оказание консультативной, методической помощи по вопросам создания малых и средних предприятий в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | ежегодно | В 2019 году на реализацию подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено 911 831,0230 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета –168 323,0000 тыс. рублей, краевого бюджета – 289 560,65457 тыс. рублей, местных бюджетов – 8 947,3684 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае), внебюджетных источников – 445 000,0000 тыс. рублей.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее – Агентство), а также через организации инфраструктуры поддержки СМСП: Так, меры финансовой поддержки предоставляются Агентством (субсидии на создание и развитие бизнеса), Микрокредитной компанией «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства» (льготные займы), Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края (поручительства).  Меры консультационной и образовательной поддержки оказываются в АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства», при котором действует консультационный центр для предпринимателей, а также в Центре поддержки экспорта (действует на базе АНО «КВЦ-Инвест») и Центре кластерного развития (структурное подразделение АО «Корпорация развития Камчатки»). С 2019 года начал работать фронт-офис центра «Мой бизнес», представляющий собой единую площадку для предоставления консультационных услуг организациями инфраструктуры.  В отчетном периоде года на реализацию подпрограммы направлено 1 157 079,98664 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федеральный бюджет – 168 323,00000 тыс. рублей,  краевой бюджет – 289 560,65457 тыс. рублей,  местные бюджеты – 29 473,22541 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае),  внебюджетные источники – 669 723,10666 тыс. рублей.  Финансирование Программы из краевого бюджета осуществляется на основании заявок Агентства, являющегося Главным распорядителем бюджета, в соответствии с кассовым планом, сформированным в соответствии с потребностью в средствах на соответствующий период.  В 2019 году указанные средства освоены в полном объеме.  В отчетном периоде за счет средств краевого и федерального бюджетов, а также прочих внебюджетных источников (собственные средства Микрокредитной компании «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства» (льготные займы) и Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края) поддержка оказана 3256 СМСП и 619 физическим лицам, желающим зарегистрироваться в качестве предпринимателя, в том числе:  1) 942 СМСП получили консультационную, 1252 - образовательную поддержку, в АНО «Центр поддержки предпринимательства» (в виде предоставления устных и письменных консультаций СМСП по вопросам создания и развития бизнеса, а также образовательных мероприятий);  2) 178 СМСП получили консультационную поддержку в Центре поддержки экспорта, 1 СМСП была оказана помощь в изготовлении презентационных и иных материалов;  3) в Центре кластерного развития проведено 314 консультации для субъектов МСП;  4) 266 СМСП получили поддержку в виде микрозаймов на общую сумму 389,931 млн. рублей;  5) 103 СМСП предоставлены поручительства, общая сумма выданных поручительств составила 373, 44791 млн. рублей, сумма кредитов, обеспеченных поручительствами составила 1 071, 60488 млн. рублей;  6) АНО «Центр поддержки предпринимательства» также предоставил 365 консультаций физическим лицам, желающим зарегистрироваться в качестве предпринимателя;  7) АНО «Центр инноваций социальной сферы» (далее - Центр) проведено 36 обучающих мероприятий по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства в которых приняли участие 68 СМСП и 150 физических лиц, желающих зарегистрироваться в качестве социального предпринимателя. В Центре оказано 854 консультационных услуг субъектам МСП и физическим лицам. В общей сложности поддержку получили 95 СМСП и 254 физ. лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства.  8) 105 СМСП получили финансовую поддержку в форме субсидий. |
| 2.11. | Предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специали­стов агропромышленного комплекса | ежегодно | В течение 2019 года оленеводческие хозяйства не заявлялись на предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса. |
| 2.12. | Организация переподготовки и повышения квалификации кадров по профессиям (специальностям), связанным с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности | ежегодно | В 2019-2020 учебном  ГУП «ПО Кам  Переподготовка и повышение квалификации кадров по профессиям, связанным с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности в 2020 году не проводились, приглашения на повышение квалификации не получали.  В 2020 году государственная служба занятости населения осуществляла работу, направленную на популяризацию профессий, связанных с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности, и профессиональную подготовку безработных граждан по указанным профессиям.  В рамках профориентационных мероприятий гражданам оказываются профконсультации, проводится профдиагностика, где в соответствии с интересами и способностями гражданина подбираются оптимально подходящие профессии (специальности), оказывается помощь в выборе профессиональных образовательных организаций, предоставляется информация о потребностях рынка труда, возможностях трудоустройства в оленеводческой отрасли и прохождении профессионального обучения в КГПОБУ «Паланский колледж».  В отчетном периоде желание пройти профессиональное обучение по профессиям «Оленевод-механизатор» и «Водитель вездехода» никто из обратившихся в службу занятости граждан не изъявил.  В 2020 году к прохождению профессионального обучения по направлению органов службы занятости приступили 31 безработный гражданин по программе профессиональной подготовки «Тракторист». Для 28 граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, организовано профессиональное обучение, из них для 6 граждан по профессиям, позволяющим осуществлять традиционные виды хозяйственной деятельности: «Повар», «Продавец продовольственных товаров», «Тракторист», «Водитель транспортных средств категории «С» |
| 2.13. | Осуществление выездных консультаций по вопросам трудоустройства лиц из числа коренных малочисленных народов | ежегодно | В целях оказания информационных, консультационных и иных услуг в области содействия занятости, гражданам из числа коренных малочисленных народов, специалистами краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения (далее – КГКУ ЦЗН) организована работа консультационных пунктов.  В целях удобства получения государственных услуг на территории отдалённых населённых пунктов в 3 КГКУ ЦЗН (Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого районов) функционируют мобильные центры, в которых гражданам, в том числе коренным народам, оказывают государственные услуги в области содействия занятости населения, а также консультируют по вопросам трудоустройства.  Всего в течение 2020 года КГКУ ЦЗН проведено 52 выезда с использованием мобильных центров, услугами которых воспользовались 29 граждан, относящихся к коренным народам. Для более оперативного и доступного предоставления государственных услуг в сфере занятости материалы с информацией по их предоставлению размещены на стендах в КГКУ ЦЗН, на информационных установках и баннерах.  В целях информирования лиц из числа коренных малочисленных народов о государственных услугах, оказываемых органами службы занятости населения Камчатского края, на портале исполнительных органов государственной власти Камчатского края по адресу http://www.kamgov.ru на странице Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края регулярно обновляется и размещается информация о ситуации на рынке труда, а также о длительно незаполняемых рабочих местах, вакансиях без предъявления требований к стажу работы |
| 2.14. | Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов | весь период | 03.09.2020 состоялась стратегическая сессия по вопросам поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае. В мероприятии приняло участи 30 представителей кмнс. |
| **3. Сохранение и развитие родных языков, поддержка и развитие печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на языках коренных малочисленных народов** | | | |
| 3.1. | Проведение мониторинга преподавания национальных языков коренных малочисленных народов и предметов этнокультурной направленности в образовательных организациях в Камчатском крае | ежегодно | В ноябре 2020 года проведен ежегодный мониторинг изучения родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в образовательных организациях Камчатского края в 2020/2021 учебном году. По итогам проведенного мониторинга следующие данные. В 5 муниципальных районах Камчатского края родной язык изучается в 9 дошкольных образовательных организациях (далее – ДО): в Пенжинском муниципальном районе в 1 ДО, Олюторском муниципальном районе в 3 ДО, Карагинском муниципальном районе в 1 ДО, Тигильском муниципальном районе в 3 ДО, Быстринском муниципальном районе в 1 ДО. Общая численность детей в 9 дошкольных образовательных организациях - 217 дошкольников, 165 из них изучают родной язык, что составляет 76,04% от общей численности дошкольников в ДО, в которых изучается родной язык. 128 дошкольников в 8 ДО изучают корякский язык, 37 дошкольников в 1 ДО изучают эвенский язык. Общая численность педагогов в 9 дошкольных образовательных организациях, которые ведут работу с детьми на родном языке - 18 воспитателей.  Предметные области «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» (1-4 классы) и «Родной язык и Родная литература» (5-11 классы), в которых изучаются родные языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Камчатского края, реализуются в 14 образовательных организациях (далее – ОО) пяти (5) муниципальных районов Камчатского края и в пгт Палана: в Пенжинском муниципальном районе в 3 ОО, Олюторском муниципальном районе в 4 ОО, Карагинском муниципальном районе в 1 ОО, Тигильском муниципальном районе в 4 ОО, Быстринском муниципальном районе в 1 ОО, пгт Палана в 1 ОО.  Родной язык как предмет изучают 656 обучающихся, что составляет 51,9% от всех обучающихся в этих (14) образовательных организациях. Из них: 527 обучающихся (или 80,34% от всех, изучающих родной язык КМНС) изучают корякский язык, 85 обучающихся (12,96%) – эвенский язык, 25 обучающихся (3,81%) – ительменский язык, 19 обучающихся (2,89%) – чукотский язык. Из 656 обучающихся, изучающих родной язык, 315 (48,02%) обучающихся обучаются по программам начального общего образования (1-4 классы), 320 (48,78%) – по программам основного общего образования (5-9 классы), 21 (3,2%) – по программам среднего общего образования (10-11 классы).  Кроме этого, в трех образовательных организациях (МКОУ «Манильская средняя школа» (144 обучающихся), МКОУ «Каменская средняя школа (13 обучающихся), КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для детей с ОВЗ» (33 обучающихся) 190 обучающихся (или 15,03% от кол-ва обучающихся в ОО, где изучается родной язык) изучают родной (корякский) язык во внеурочной деятельности. |
| 3.2. | Проведение краевого конкурса среди общеобразовательных организаций в Камчатском крае, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов | ежегодно | Камчатском крае с 2010 года проводится краевой конкурс проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и иных этнокультурных предметов, который предоставляет возможность его победителям качественно улучшить материально-техническую базу, приобрести необходимы средства обучения, повысить квалификацию педагогических кадров с целью повышения эффективности преподавания родного языка.  Конкурс проводится по двум номинациям:  - лучший проект общеобразовательной организации, реализующей программы  национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;  - лучший проект общеобразовательной организации, реализующей программы иных этнокультурных предметов).  В 2020 году победителями стали:  - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ачайваямская средняя школа» Олюторского муниципального района (тема проекта «Язык моих предков»)  - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №35» Петропавловск-Камчатского городского округа (тема проекта «Школьный музей хранитель и носитель этнокультурного наследия»). |
| 3.3. | Проведение краевого фестиваля - конкурса сказок коренных малочисленных народов «Мургин лымн’ыль» | ежегодно | С 18 по 19 октября 2019 года в поселке Палана, впервые состоялся финал ежегодного VIII фестиваля-конкурса сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края «Мургинлымн,ыль» (Наша сказка).В Гала-концерте фестиваля приняли участие более 20 участников (всего 100 человек) из пгт. Палана, п. Тигиль, с. Хаилино, с. Слаутное, с. Манилы, г. Петропавловск Камчатский, п. Вулканный, в числе которых 8 творческих коллективов и 14 сольных участников.  Профинансировано 215 тыс. рублей из краевого бюджета. Средства освоены в полном объеме. |
| 3.4. | Проведение краевого конкурса «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края» с последующим изданием лучших творческих работ | ежегодно | 6 ноября 2019 года состоялось награждение победителей V конкурса «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов, проживающих на территории Камчатского края», в котором приняло участие 36 представителей коренных малочисленных народов, из них 15 школьников, 19 взрослых, из которых 7 - профессионалов.  Всего представлено 34 работы на корякском, ительменском, эвенском и чукотском языках. |
| 3.5. | Организация курсов по изучению родных языков коренных малочисленных народов | ежегодно | С 12 октября 2016 года работают курсы по изучению родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае. Занятия проходят два раза в неделю, которые посещают от 10 до 15 человек. В 2019 году было проведено 61 занятие, которые посетили 854 человека.  КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына»  С 12 октября 2016 года работают курсы по изучению родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае.  В связи с распространением COVID-19, с июля по декабрь 2020 года занятия проводились в онлайн-формате с распространением информации по имеющимся группам и официальной группе библиотеки в мессенджере WhatsApp. За 2020 год было проведено 20 занятий, в группе 52 человека. |
| 3.6. | Проведение курсов ительменского языка на базе информационно-просветительского центра «В семье единой» | ежегодно | В 2019 году занятия проходили 1 раз в неделю, которые посещали от 10 до 15 человек. Преподаватели: ительменского языка В. В. Рыжков, корякского языка О.И. Вайнеткан. За 2019 год прошло 28 занятий, по 63 часа в каждой группе, посетили 720 чел. |
| 3.7. | Организация мероприятий по пропаганде в молодежной среде истории и развития языков коренных малочисленных народов | ежегодно | В краеведческом отделе КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система» в течение года существует оформленная выставка «Сокровища языков народов Севера». В течение года менялись разделы выставки: «Корякский язык», «Чукотский язык», «Эвенский язык», «Ительменский язык». На выставке представлены словари, научные книги, художественные произведения на языках коренных малочисленных народов, проживающих на территории Корякского округа.  С 16 февраля по 22 февраля в рамках Международного года языков коренных народов показан документальный фильм для студентов средних профессиональных образовательных учреждений.  24 апреля в честь 90-летия Георгия Поротова прошли литературные чтения «Открывая Поротова». Показан фильм «Образ Ое в творчестве Г. Поротова».  12 декабря проведен творческий вечер, посвященный Международному году языков коренных народов.  КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына»:  24.01-30.01.2020 г. - В краеведческом отделе оформлена книжная выставка «К истокам народной культуры народов Севера». В течение года менялись разделы: «Народное творчество коряков», «Народное творчество чукчей». На выставке была представлена литература по народным промыслам народов, предметы декоративно-прикладного искусства, а также словари, научные книги, художественные произведения на языках коренных малочисленных народов проживающих на территории Корякского округа.  К 165-летию со дня рождения В.И. Иохельсона, русского учёного, этнографа, исследователя народов Севера была оформлена книжная выставка «Из научного наследия В.И. Иохельсона», также Т.Б. Косыгина приняла участие в краеведческих чтениях, проходивших в Паланском колледже, посвящённых этому учёному и выступила с обзором «Основные труды В.Иохельсона» |
| 3.8. | Организация мероприятий по пропаганде творчества знаменитых Камчатских писателей  (признан утратившим силу) | ежегодно | 21 февраля проведен диктант по русскому языку «Русский язык - связующая нить народов России» (по роману Г. Поротова «Камчадалы».  23 апреля – 30 апреля проведен конкурс детских рисунков «Герои Г. Поротова глазами детей».  23 апреля – 7 мая оформлены книжные выставки: «Писатели Севера детям» и «У народа заимствовал, народу и возвратил».  23 апреля проведен краеведческий час для юных читателей «Его именем названа улица поселка Палана»  23 ноября - 29 ноября организованы книжные выставки, посвященные 45-летию со дня создания Камчатской писательской организации «Писатели Камчатки детям», «таланты были, есть и будут».  27 ноября проведен литературный вечер «Таланты земли Камчатской».  КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына»:  26.02.2020 г. - В стенах библиотеки был проведён диктант по русскому языку «Русский язык – связующая нить народов России» (по повести Ю.Рытхэу «Самые красивые корабли»).  06.03-19.03.2020 г. - Книжная выставка «Литературные портреты: Ю.С. Рытхэу и В.М.Санги» (к 90-летию со дня рождения чукотского писателя Юрия Рытхэу и 85- летию со дня рождения нивхского писателя Владимира Санги).  10.03-11.03.2020 г. - Показ фильма по мотивам произведения Ю.Рытхэу «Когда уходят киты».  28.09.2020 г. - Виртуальная беседа «Андреич», посвящённая Камчатскому писателю Е.А.Коптеву.  06.10.2020 г. - Виртуальная беседа «Художник своего народа», посвящённая 90-летию со дня рождения Кирилла Килпалину.  26.10.2020 г. - Квест «Твои люди Россия» (о выдающихся людях России живших в разное время, а также о нашем земляке, поэте, писателе В.Косыгине (Коянто).  29.11.2020 г. - «ЖИТЬ БЫ И ЖИТЬ…» (Посвящение Юрию Алотову, поэту-песеннику,барду).  01.12-10.12.2020 г. - Книжная выставка + виртуальная выставка-беседа из цикла «История и современность Корякского округа»: «Лев Жуков. Первый из первых», к 105-летию со дня рождения одного из первых корякских писателей.  10.12.2020 г. - Торжественное открытие памятника первому корякскому писателю Кецаю Кеккетыну |
| 3.9. | Оказание содействия в подготовке выпуска телепрограммы «Амто, Корякия!» | ежегодно | Выпуск телепрограммы «Амто, Корякия!» в 2019 году не осуществлялся. |
| 3.10. | Оказание содействия в выпуске новостей на языках коренных малочисленных народов на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», и «Радио России» | ежегодно | Выход новостей в рамках информационной программы «Вести-Камчатка» на языках народов Севера, проживающих на территории Камчатского края, на телеканале «Россия 1», в том числе на корякском языке, осуществляется ежедневно по будням в 9.00.  Новостные выпуски готовятся и выходят в эфир «Радио России» и на корякском ежедневно по будням в 8.40 и 12.53. Финансирование осуществляется Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» |
| 3.11. | Издание приложения на языках коренных малочисленных народов в газете «Народовластие», организация работы по созданию специализированных рубрик в официальных печатных средствах массовой информации муниципальных образований в Камчатском крае | ежегодно | КГБУ «Редакция газеты « «Народовластие»:  В соответствии с государственным заданием № 1 от 24.12.2019 г., предусматривающим выпуск газеты «Айгыткылгу» (Северяне) на корякском, ительменском, эвенских языках, в 2020 году вышло в свет 24 номера с материалами на языках народов Севера, проживающих в Камчатском крае. |
| 3.12. | Оказание содействия в издании газеты «Абориген Камчатки» | ежегодно | Из краевого бюджета выделена субсидия на поддержку издания газеты «Абориген Камчатки» в размере 500 тыс. рублей. Издано 6 номеров газеты «Абориген Камчатки» общим тиражом 6000 экземпляров. |
| 3.13. | Издание учебно-методической литературы на языках коренных малочисленных народов | ежегодно | В 2020 году изданы:  - методические пособия для учителей родного языка в издательстве КГАУ ДПО  «Камчатский ИРО»:  Дедык В.Р. Корякский язык для 3-го класса: методические рекомендации к учебному пособию Дедык В.Р. Изучение местоимения в корякском языке: методические рекомендации для учителя Авак Р.Н. Изучение глагола в эвенском языке: методические рекомендации для учителя  - учебные пособия для обучающихся в Санкт-Петербургском филиале АО «Издательство «Просвещение»:  Дедык В.Р., Болотаева О.Л. Корякский язык. 4 класс: учеб. пособие для  общеобразовательных организаций;  Дедык В.Р., Сафонова Л.М. Корякский язык. 5 класс: учеб. пособие для  общеобразовательных организаций |
| 3.14. | Проведение единого дня диктанта на родных языках и конкурса «Я и моя семья - представители этноса Корякии», посвященного Международному дню родных языков | ежегодно |  |
| **4. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов** | | | |
| 4.1. | Совершенствование системы мер социальной поддержки коренных малочисленных народов | ежегодно | В Камчатском крае социальная политика направлена на сохранение  и совершенствование системы социальных гарантий, выплат и иных мер государственной поддержки, предоставляемых гражданам из числа коренных малочисленных народов Камчатского края.  В Камчатском крае принята и действует государственная программа «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительством Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П, предусматривающая предоставление мер социальной поддержки населения, в том числе направленные на повышение уровня и качества жизни, сохранения традиций и обычаев малочисленных народов.  В 2020 году жителям Камчатского края предоставляется 64 вида социальной помощи, установленные законодательством Российской Федерации и Камчатского края. В среднем ежегодно меры социальной поддержки получают более 102 тысяч человек, из них более 10 тысяч человек проживает в Корякском округе.  Среди основных мер социальной поддержки, предоставляемых населению Камчатского края - меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; ежемесячные денежные выплаты, бесплатное санаторно-курортное лечение неработающих пенсионеров в санаториях Камчатского края; ежемесячные пособия и выплаты семьям, имеющим детей и другие.  Кроме того, гражданам, проживающим в Корякском округе, установлены дополнительные меры социальной поддержки, в том числе предусмотрено увеличение размеров социальных выплат и пособий.  Так, в 2021 году региональным льготникам, проживающим в Камчатском крае, выплачивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в повышенном размере.  Всего получателями мер социальной поддержки в Камчатском крае являются более 59 тыс. региональных льготников, в том числе 1,7 тысяч человек в Корякском округе. Размер ЕДВ ежегодно индексируется, с января 2021 года размер ЕДВ увеличен на 4%.  Участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Корякском округе, ежемесячно выплачивается доплата к пенсии в размере 7 686,0 рублей. Данная мера социальной поддержки сохранена для ветеранов войны и не распространяется на ветеранов войны, проживающих в других муниципальных образованиях.  В целях повышения уровня жизни неработающих пенсионеров в соответствии с Законом Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальнойпомощи» неработающим получателям пенсий установлена региональная доплата к пенсии до прожиточного минимума, который в 2021 году составляет – 18 148,0 рублей. Региональную доплату пенсии получают 1,1 тыс. человек, проживающих в Корякском округе. В среднем размер региональной социальной доплаты к пенсии составляет 5,5 тыс. рублей в месяц.  Учитывая разницу в стоимости продуктов питания дополнительно к региональной социальной доплате к пенсии с 2014 года неработающим пенсионерам, проживающим в Корякском округе, из средств краевого бюджета предоставляется ежемесячная социальная выплата до расчетного минимума, который на 2021 год составляет 21 778,0 руб., (на 20% выше установленного прожиточного минимума для региональной доплаты). Получателями ежемесячной социальной выплаты являются около 1,4 тысяч неработающих пенсионеров, проживающих в Корякском округе.  Продолжена работа по реализации Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 173 «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и рабочих поселках в Камчатском крае, по плате ими за жилое помещение и коммунальные услуги» 3 006 специалистов и членов их семей, работающих и проживающих в Корякском округе. Средний размер ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой специалистам, составляет 5,7 тыс. рублей.  Малообеспеченным гражданам из числа малочисленных народов, ведущим традиционный образ жизни, а также проживающим в сельской местности (в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов) оказывается материальная (финансовая) помощь.  В соответствии с действующим порядком материальная помощь предоставляется на приобретение товаров первой необходимости (продуктов питания, одежды, обуви, средств гигиены и др.); частичную оплату (компенсацию) стоимости услуг гостиницы гражданам, прибывшим в краевой центр либо районные центры по социальной нужде; на компенсацию стоимости проезда по социальной нужде; на компенсацию стоимости протезирования по медицинским показаниям и предоставление горячего питания. Ежегодно материальную помощь получают более 6 тысяч граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе более 1 тысячи граждан, проживающих в Корякском округе. |
| 4.2. | Создание объектов социального назначения, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель­ности коренных малочисленных народов | ежегодно | Особенностью работы в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае является географическая отдаленность, изолированность и слаборазвитая транспортная инфраструктура районов традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов – Корякского округа.  Организация социального обслуживания в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) на территории Камчатского края осуществляется с 1 января 2015 года.  По состоянию на 01.01.2021 на территории Камчатского края функционирует сеть организаций социального обслуживания, включающая в себя 29 организаций социального обслуживания, из них 18 подведомственных Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края (62,1%) и 11 негосударственных организаций, из них 4 некоммерческие социально ориентированные организации. Все организации включены в реестр поставщиков социальных услуг.  На территории Корякского округа расположено 3 организации социального обслуживания в п. Палана и районном центре Тигильском районе, 4 филиала КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи «Семья» в селах Пенжинского района, отделение КГАУСЗ «Петропавловск-Камчатский центр социального обслуживания» в Карагинском районе, отделение КГАУ «Елизовский центр социального обслуживания населения» в Олюторском районе, отделение КГАУ «Вилючинский центр социального обслуживания населения» в Пенжинском районе.  Кроме того, с декабря 2015 года в с. Лесная Тигильского района действует отделение социальной помощи семье и детям КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН», на базе которого детям и их родителям оказывается социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-бытовая, социально-медицинская, социально-трудовая, социально-правовая помощь.  Следует отметить, что социальные услуги предоставляются в каждом поселке Камчатского края благодаря закреплению социальных работников за комплексными центрами, расположенными в районных центрах.  По состоянию на 01.01.2021 численность граждан, получающих социальные услуги на территории Корякского округа составляет 876 человек, из них 57 в стационарной форме.  Стали традиционными и востребованными выезды мобильных бригад в сельские поселения, благодаря которым обеспечивается своевременное предоставление социальных услуг гражданам.  В 2020 году действовали мобильные бригады на базе двух комплексных центров социального обслуживания населения – КГАУ СЗ «Тигильский КЦСОН» и КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН».  Благодаря действию мобильных бригад обеспечивается своевременное предоставление социальных услуг гражданам, проводится разъяснительная работа с населением о мерах социальной поддержки.  Для обеспечения доступности реабилитационных услуг по месту жительства инвалидов и выполнения индивидуальных программ реабилитации и абилитации с 2013 года в комплексных центрах социального обслуживания населения поэтапно открыты отделения реабилитации. Получателям услуг оказывается содействия в выполнении физкультурно-оздоровительного комплекса, проведении оздоровительных мероприятий в соответствии с предоставленной оздоровительной программой, разработанной в медицинском учреждении, и направленной на повышение уровня физической активности получателя социальных услуг с помощью применения методов дыхательной гимнастики, релаксирующих упражнений, спортивных упражнений, прогулок.  Таким образом, социальное обслуживание граждан направлено на решение вопросов сохранения и улучшения здоровья, повышения продолжительности жизни, улучшения жизнеобеспечения н, защиты их прав и интересов, повышения благосостояния и социального благополучия, создания условий для активного участия в жизни общества. |
| 4.3. | Реализация мер, направленных на повышение уровня занятости в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов | ежегодно | В Камчатском крае органами службы занятости проводится работа, направленная на повышение уровня занятости в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов.  За отчетный период численность коренных малочисленных народов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, составила 283 человека, из них признано безработными 255 человек. На вакантные рабочие места постоянного и временного характера, заявленные в органы службы занятости населения работодателями, трудоустроено 89 граждан из числа коренных народов.  В целях повышения конкурентоспособности, гражданам из числа коренных малочисленных народов органами службы занятости оказываются государственные услуги в сфере занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Так, в 2020 году в КГКУ ЦЗН гражданам данной категории были оказаны следующие государственные услуги:   * профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования оказана 252 гражданам; * психологическая поддержка предоставлена 36 безработным гражданам; * 28 безработных граждан приступили к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования; * временно трудоустроено 9 человек; * социальная адаптация на рынке труда оказана 43 безработным гражданам; * содействие в самозанятости оказано 9 безработным гражданам, из них 1 гражданин открыл собственное дело при финансовой поддержке службы занятости населения.   Помимо этого, в целях повышения эффективности трудоустройства органами службы занятости проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. В 2020 году проведено 116 ярмарок вакансий, в которых приняло участие 36 человек из числа представителей коренных малочисленных народов, из них трудоустроено 34 человека.  В целях привлечения специалистов в сельскую местность для работы, в том числе из числа коренных народов, и восполнения, таким образом, нехватки квалифицированных кадров в Корякском округе органы службы занятости населения Камчатского края предоставляют государственную услугу по организации стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.  В рамках предоставления государственной услуги по организации стажировки молодым специалистам из средств краевого бюджета возмещаются затраты:  - единовременно по оплате стоимости проезда воздушным, водным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к месту прохождения стажировки;  - ежемесячно по найму жилого помещения на время прохождения стажировки (на период, не превышающий 6 месяцев).  Вместе с тем, ежемесячно (но не более 6 месяцев) молодым специалистам в период осуществления их трудовой деятельности (стажировки) выплачивается материальная поддержка в размере 17,6 тыс. рублей за фактическое количество дней работы.  В 2020 году в организациях Корякского округа организована стажировка для 4 молодых специалистов:  1) в Тигильском районе в ГБУЗ «Корякская окружная больница» медицинская сестра (2 чел.) и в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Палана» Учитель (преподаватель) физической культуры (1 чел.);  2) в Пенжинском районе в ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница» медицинская сестра (1 чел.).  Из числа граждан, прошедших стажировку, 1 гражданин относится к коренным малочисленным народам.  В рамках реализации Программы в целях повышения заинтересованности граждан из числа коренных народов к получению новых профессий дополнительно к стипендии по профессиональному обучению органами службы занятости населения оказывается финансовая помощь в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, в размере разницы между величиной прожиточного минимума в Камчатском крае на душу населения, утвержденной Правительством Камчатского края для трудоспособного населения, действующей на дату назначения финансовой помощи, и минимальной величиной пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. В 2020 году финансовая помощь была оказана 21 гражданину из числа коренных народов, проходящему профессиональное обучение по направлению КГКУ ЦЗН |
| 4.4. | Обеспечение жильем эконом класса специалистов социальной сферы, а также граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | ежегодно | 1. Выполнение проектных работ по мероприятию «Строительство 24-х квартирного жилого дома в городском округе «поселок Палана» Проектные работы выполнены. На 2020 год бюджетом Камчатского края на проектирование предусмотрено – 3 341,25 тыс. рублей. Профинансировано – 3 341,25 тыс. рублей. Проектировщик «Проектная мастерская «Архитек» г. Оренбург. Проект прошел экспертизу.  2. Долевое строительство 11-ти квартир в 12-ти кв. жилом доме в сельском поселении «село Тигиль»  Начало строительства – 2015 год. Подрядчик - ООО «Мильмар». В 2020 году муниципальный контракт от 19.05.2015 расторгнут. Сумма контракта  57 972,96 тыс. рублей. Средства в размере 17 394,88 тыс. рублей, предусмотренные бюджетом Камчатского края в 2020 году на завершение строительства дома, оптимизированы.  Администрацией Тигильского муниципального района подан иск в арбитражный суд Камчатского края о взыскание денежных средств с ООО «Мильмар».  02.08.2020 Арбитражный суд обязал взыскать в пользу Управления по выполнению полномочий сельского поселения «село Тигиль» администрации Тигильского муниципального района сумму в размере 40 600,00 тыс. рублей.  3. Строительство 4-х кв. дома в сельском поселении «село Хайрюзово»  Строительство началось в 2017 году. На сегодняшний день многоквартирный жилой дом оформлен, как объект незавершенного строительства. Аукционы, объявленные 23 марта 2020 года и 23 апреля 2020 года, признаны несостоявшимися, по причине отсутствия поступивших заявок на участие в аукционе.  Средства в размере 24 298,00 тыс. рублей предусмотренные на завершение строительства 4-х кв. дома в сельском поселении «село Хайрюзово» оптимизированы.  - Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа  1. Приобретение 24-х квартир в сельском поселении «село Лесная»  Строительство двух 12-ти квартирных жилых домов завершено. Подрядчик ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения». Стоимость строительства – 217 500,00 тыс. рублей. Квартиры переданы в собственность муниципального образования. Переселены 50 человек из 813 кв.м. аварийной жилой площади.  Жилая площадь 24 квартир – 1162,64 кв.м.  Общая площадь двух домов – 1491,0 кв.м  2. Приобретение 12-ти квартир в сельском поселении «село Манилы».  Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 17.12.2020. Муниципальный контракт от 16.04.2018 № М-01ЭА с ООО «РЕЙНИ» на сумму 98 910,61 тыс. рублей. Ввод дома в эксплуатацию был перенесен на 2020 год в связи с внесением изменений в проектную документацию. В январе 2021 года планируется к переселению 28 человек из 661,1 кв.м аварийной жилой площади. Квартиры в стадии оформления.  Жилая площадь 12 квартир – 718,4 кв.м.  Общая площадь дома – 838,0 кв.м.  - Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа  Завершены работы по устройству участка бытовой канализации в районе МКД № 11 и № 13 по ул. Толстихина с. Тигиль Тигильского МР. Муниципальный контракт с ООО "ВВВ" от 28.07.2019  № 013860000019000 на сумму 10 235,00 тыс. рублей. На 2020 год предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета – 7 093,00 тыс. рублей. Профинансировано – 6 898,00 тыс. рублей (в связи с экономией по условиям контракта - взаимозачет по нарушению сроков выполненных работ). Срок завершения работ по контракту – 30.09.2020. Протяженность участка бытовой канализации –263 м. |
| 4.5. | Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа | ежегодно | 1.Приобретение 8-ми квартир в сельском поселении «село Хаилино»  Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.11.2019 года. Подрядчик ООО «СК Босан». Стоимость строительства - 59 900,00000 тыс. рублей.  Жилая площадь 8 квартир - 262,02 кв.м.  Общая площадь дома - 432,0 кв.м.  2.Строительство 8-ми кв. дома в сельском поселении «село Аянка»  Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – 25.12.2019 года.  Подрядчик - ООО «СУ-64» г. Биробиджан. Стоимость строительства - 84 529,02767 тыс. рублей.  Жилая площадь 8 квартир - 481,50 кв.м.  Общая площадь дома - 538,8 кв.м.  3.Строительство двух 12-ти квартирных жилых домов в сельском поселении «село Аянка» (ПП- 124 от 30.08.19)  Электронный аукцион на приобретение 24 квартир в строящихся домах не состоялся по причине отсутствия заявок. Ассигнования, предусмотренные на 2019 год оптимизированы.  4.Приобретение 12-ти квартир в сельском поселении «село Манилы».  На 2019 год средства, предусмотренные на завершение строительств дома оптимизированы. Ввод дома перенесен на 2020 год по причине внесения изменений в проектную документацию.  Муниципальный контракт от 16.04.2018 № М-01ЭА с ООО «РЕЙНИ» на сумму 98 910,61000 тыс. рублей. Профинансирован в 2018 году аванс в размере 29% в сумме 28 684,07690 тыс. рублей, в том числе 28 397,23613 тыс. рублей из средства краевого бюджета. На сегодняшний день, техническая готовность дома – 50%. Ввод в эксплуатацию по контракту - 15.12.2019 года.  Жилая площадь 12 квартир - 718,4 кв.м.  Общая площадь дома - 838,0 кв.м. |
| 4.6. | Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа | 2016-2025 годы | На 2019 год бюджетом Камчатского края на выполнение работ по устройству участка бытовой канализации Тигильскому муниципальному району предусмотрены средства краевого бюджета в размере 3 039,36903 тыс. рублей. Профинансировано 3 039,36903 тыс. рублей. Муниципальный контракт с ООО «ВВВ» от 28.07.2019 № 013860000019000 на сумму 10 234,61000 тыс. рублей. |
| 4.7. | Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов и традиционной хозяйственной деятельности | ежегодно | По состоянию на 31.12.2020 года на территории Камчатского края на муниципальном уровне реализуется более 60 проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства в форме концессионных соглашений в области тепло-, электро- и водоснабжения и договоров аренды с  инвестиционными обязательствами. Исполнительными органами государственной власти Камчатского края заключено одно концессионное соглашение между Камчатским краем и обществом с ограниченной ответственностью «Т.К. ЛОГИСТИК» в отношении создания и эксплуатации  объекта спорта «Ледовый каток «Вулкан» по ул. Солнечной», расположенного по адресу г.Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1/5. Общий размер расходов концессионера на создание объекта составляет не более 569 025 220 (пятьсот шестьдесят девять миллионов двадцать пять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, текущая стадия реализации – создание объекта соглашения.  Строительство ведётся со значительным опережением графика производства строительно-монтажных работ. Этап создания Объекта концессионного соглашения планируется завершить в январе 2021 года (срок согласно условиям соглашения – 28.10.2021).  На рассмотрении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края находится предложение ООО РТК Энергобаланс о заключении концессионного соглашения на создание программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения на территории г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизово, Елизовского муниципального района, Мильковского муниципального района Камчатского края. |
| 4.8. | Организация предоставления услуг связи в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, включая услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ежегодно | В настоящее время в населенных пунктах Корякского округа услуги связи оказываются исключительно с использованием спутникового ресурса.  Стоимость и технические характеристики услуг доступа к сети Интернет по спутниковым каналам связи значительно уступают широкополосному доступу к сети Интернет по наземным волоконно-оптическим линиям связи.  Данное обстоятельство негативно отражается на качестве связи и весьма критично ограничивает возможности населения северных районов края в использовании электронных сервисов и услуг (в том числе государственных, муниципальных, финансовых, образовательных и др.).  Операторы мобильной связи в северных районах в качестве транспортной сети также используют спутниковые каналы, стоимость и пропускная способность которых не позволяет запустить высокоскоростные мобильные сети стандартов 3G/4G (LTE).  В 27 населенных пунктах Корякского округа населению доступны услуги мобильной связи (2G), лишь в 4 населенных пунктах один оператор (Билайн) предоставляет услуги мобильного Интернета (3G), в 2 населенных пунктах Пенжинского района (Парень, Оклан) сотовая связь отсутствует.  Таким образом, на сегодняшний день жителям большинства северных 2 населенных пунктов края доступны лишь услуги мобильного Интернета (2G) низкого качества и(или) спутниковый доступ к сети Интернет по технологии VSAT, предполагающий приобретение дорогостоящего абонентского оборудования.  Спутниковый интернет доступен на всей территории Камчатского края. Операторы спутниковой связи предлагают физическим и юридическим лицам широкий спектр сервисов по весьма разнообразным тарифам в зависимости от потребности (от 670 руб./месяц за пакет трафика до 19 тысяч руб./месяц за безлимитный трафик на скорости 1 Мбит/с).  В некоторых населенных пунктах, не охваченных «оптикой», в том числе во всех районных центрах Корякского округа и в сельских поселениях Ивашка Карагинского района и Усть-Хайрюзово Тигильского района, ПАО «Ростелеком» имеет распределительную (абонентскую) сеть и предоставляет населению услуги проводного доступа в сеть Интернет (по технологии ADSL).  Поскольку в данных населенных пунктах в качестве магистрального канала используется спутник, стоимость услуг связи для оконечных потребителей соизмерима со спутниковым доступом к сети Интернет (VSAT), безлимитные тарифы не действуют.  В рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства в 10 населенных пунктах Корякского округа с населением от 250 до 500 человек (Лесная, Ковран Тигильского района, Апука, Вывенка, Корф, Пахачи, Средние Пахачи Олюторского района, Карага Карагинского района, Слаутное, Аянка Пенжинского района) установлены публичные точки доступа к сети Интернет (Wi-Fi). Для населения эта услуга бесплатна.  Также в населенных пунктах Корякского округа, как и на всей территории региона, в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» ведется подключение к сети Интернет социально значимых объектов, к которым относятся школы, ФАПы, администрации, пожарные части, участковые пункты полиции, отделения Росгвардии. В 2020 году подключено 38 объектов во всехрайонах Корякского округа, в 2021 году запланировано подключение 43 социально значимых объекта.  Наиболее значимыми ограничениями развития телекоммуникационных услуг в Корякском округе являются:  - малочисленность населения и труднодоступность территорий,  препятствующие расширению зоны действия наземных сетей связи и сетей  подвижной радиотелефонной связи стандартов 3G/4G(LTE);  - высокая стоимость спутникового ресурса для организации  внутризоновой связи с удаленными населенными пунктами Камчатского края;  - высокая стоимость инфраструктурных проектов и их низкая  окупаемость, что является непреодолимым препятствием для привлечения  инвестиций в отрасль.  Министерством цифрового развития Камчатского края проработана возможность предоставления субсидий из краевого бюджета операторам сотовой связи на возмещение части затрат на аренду спутниковых каналов связи в целях организации мобильного доступа к сети Интернет в стандарте не ниже3G в отдаленных населенных пунктах.  Для обеспечения полноценного функционирования базовой станции стандарта 3G необходим спутниковый канал пропускной способности в 50 Мбит/с. Стоимость такого канала составляет 2160 тысяч рублей в месяц. Таким образом, субсидия из бюджета Камчатского края одному оператору составит ~ 26 млн рублей в год за один населенный пункт.  Учитывая текущую финансовую ситуацию, средства на данные цели в бюджете Камчатского края в 2021 году не предусмотрены.  Наиболее предпочтительным вариантом решения проблемы обеспечения отдаленных населенных пунктов Камчатского края современными телекоммуникационными услугами является строительство сети ВОЛС.  Однако обеспечить строительство «оптики» в северные районы исключительно за счет средств бюджета Камчатского края до сих пор не представилось возможным, это очень дорогой проект. Расчетная стоимость строительства линии по территории Камчатского края от с. Анавгая до с. Тиличики с охватом 13 населенных пунктов Тигильского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов оценивается в 2,8 млрд рублей.  В связи с этим, Губернатор Камчатского края обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой о выделении из федерального бюджета финансирования на строительство ВОЛС в северные районы Камчатского края в  рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура». В настоящее время наши предложения на рассмотрении впрофильном федеральном ведомстве – Министерстве цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации. |
| 4.10. | Реализация мероприятий по привлечению молодежи из числа коренных малочисленных народов к участию в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных инициатив и повышение социальной активности молодежи | ежегодно | В период с 9 по 15 ноября 2020 года в г. Мурманске прошел форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север», посвященный предстоящему в 2021-2023 годах председательству России в Арктическом совете.  В форуме приняли участие Косыгин К.А., Нестеров П.А. |
| 4.11. | Расширение доступа коренных малочисленных народов, проживающих в отдаленных муниципальных образованиях в Камчатском крае, к государственным услугам и функциям путем предоставления государственных услуг и функций методом «выездных бригад» | ежегодно | В целях расширения доступа населения Камчатского края к государственным услугам и государственным функциям в населенных пунктах Камчатского края, относящихся к труднодоступным и отдаленным местностям (Перечень населенных пунктов Камчатского края утвержден Постановлением Правительства Камчатского края от 07.04.2008 № 85-П «Об организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад»), осуществляется предоставление государственных услуг методом "выездных бригад" с участием исполнительных органов государственной власти Камчатского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Камчатском крае и иных организаций.  Посредством межведомственного взаимодействия организуются выезды группы специалистов в отдаленные населенные пункты Камчатского края оказывающих широкий спектр услуг.  В соответствии с утвержденным графиком на 2020 год было запланировано 4 «выездные бригады».  в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Олюторского, Пенжинского, Тигильского (население – 7270 человек), Карагинского, Соболевского районов Камчатского края.  Однако, по причине сильного распространения новой коронавирусной инфекции, был осуществлен выезд только одной выездной бригады в Олюторский муниципальный район.  В состав «выездной бригады» входили специалисты:  - Министерства территориального развития Камчатского края (юридическая консультация органов местного самоуправления, осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета в рамках исполнения переданных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий, за организацией деятельности по работе с обращениями граждан);  - Краевых учреждений здравоохранения (терапевт, онколог, фтизиатр, психиатр-нарколог, гинеколог, уролог, офтальмолог, отоларинголог, врач- лаборант, врач-УЗИ);  - Агентства по информатизации и связи Камчатского края (обеспечение доступа и работоспособности интернета, электронной почты, проверка на наличие вирусов и устранение последствий вирусных атак, установка и настройка ЛВС, оказание помощи в настройке медицинского оборудования, фотографирование граждан на документы);  - Министерства образования и науки Камчатского края (вопросы психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей школьного и дошкольного возрастов, консультирование педагогов и родителей по вопросам деятельности психолого-медико-педагогической комиссии;  - Управления внутренних дел по Камчатскому краю (Инспектор МРЭО ГИБДД - технический осмотр автотранспорта, прием экзаменов на право управления транспортным средством, выдача водительских удостоверений; Инспектор отдела лицензионно разрешительной работы милиции общественной безопасности УВД Камчатского края - прием документов для оформления лицензии на оружие, регистрация оружия);  - Гостехнадзора по Камчатскому краю (регистрация гусеничной техники, выдача удостоверений на право управления гусеничной техники).  Общая информация об организации деятельности «выездных бригад» и отчеты об их работе размещены на странице Министерства официального сайта исполнительных органов государственной власти в разделе «Текущая деятельность».  Организация работы «выездной бригады» осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.04.2008 № 85-П «Об организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад», в целях оказания консультативной и лечебно - профилактической помощи населению. В состав «выездной бригады» привлекаются сотрудники медицинских организаций края: врач-терапевт (или  врач общей врачебной практики), врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-отоларинголог, врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-фтизиатр, врач-педиатр, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, рентгенлаборант, клинический лаборант). В 2020 году в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой из запланированных четырех выездов в муниципальные районы Камчатского края проведена работа «выездной бригады» только в Олюторском муниципальном районе.  Всего проведено 7213 осмотров, в том числе проведено 1841 осмотр детей и подростков. Выявлено 588 случаев патологии. Выполнено 2967 обследований. |
| 4.12. | Принятие мер по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, осуществление контроля за внедрением ЕГАИС в розничных точках продажи алкогольной продукции, а также за представлением деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху | ежегодно | Государственное регулирование в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, обусловлено необходимостью защиты как жизни и здоровья граждан, так и экономических интересов Российской Федерации, обеспечения нужд потребителей в соответствующей продукции, повышения ее качества и проведения контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.  Действующее законодательство предъявляет повышенные требования к обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.  Из данных государственного сводного реестра на 01.01.2021 в Камчатском крае осуществляет деятельность 383 организации по розничной продаже алкогольной продукции в 569 торговых объектов.  Министерством в рамках проводимых контрольных мероприятий в 2020 году выявлены нарушения по факту нелегального оборота алкогольной продукции у 2-х организаций и 1-го индивидуального предпринимателя.  Алкогольная продукция арестована, по решению Арбитражного суда Камчатского края направлена на уничтожение и назначены наказания в виде административных штрафов в общем размере 1,750 млн. рублей, в т.ч. 1,5 млн. рублей на организации и 250 тыс. рублей на индивидуального предпринимателя.  В рамках государственного контроля (надзора) в 2020 году возбуждено 92 административных дела, по результатам которых составлен 71 протокол об административных правонарушениях, из которых 48 привлечено к административной ответственности, 13 лицам назначено наказание в виде предупреждения. |
| 4.13. | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и отделений врача общей практики в местах традиционного проживания и традиционной хо­зяйственной деятельности коренных малочисленных народов | ежегодно | Реализация данных м  «Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края», в 2020  году не проводилась. |
| 4.14. | Развитие мобильных форм медицинской помощи и повышение доступности скорой медицинской помощи в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно­сти коренных малочисленных народов | ежегодно | В 2020 году специалистами КГКУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» из отдаленных и труднодоступных районов, в том числе местах проживания КМНС на лечение в краевой центр было доставлено 177 человек. |
| 4.15. | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно­сти коренных малочисленных народов | 2016-2025 годы | В 2020 году введен в экспуатацию объект «Стадион «Спартак» в г. Петропавловске-Камчатском». В конце 2020 года запущен региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия Авачинского вулкана.  В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Камчатском крае продолжается модернизация спортивной инфраструктуры школ.  В 2020 году мероприятия по проекту были проведены в 8 школах: в Елизовском, Карагинском, Тигильском, Усть-Большерецком и Соболевском районах.  Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» могут принимать только сельские школы и города с численностью населения не выше 50 тысяч человек. Так, в Камчатском крае в нацпроекте приняли участие 57 школ, которые расположены в сельской местности.  В 2020 году продолжено строительство следующих объектов спорта:  - Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске – Камчатском. Строительство ведётся с участием федерального финансирования в рамках регионального проекта «Спорт –норма жизни». В конце года готовность объекта 70% .  - Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной в г. Петропавловск-Камчатский (земляные работы). Срок сдачи объекта - 2020 год.  В мае 2020 года началось возведение объекта:  - Ледовый каток «Вулкан» по ул. Солнечной;  - Строительство межшкольного стадиона в г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.  Кроме того, в 2020 году приобретено 23 комплекта спортивного оборудования для создания спортивных площадок. Так, в рамках нацпроекта в Усть-Большерецке была установлена площадка для сдачи нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне!».  В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» семи учреждениям сферы физической культуры и спорта региона выделена субсидия в размере свыше 14 миллионов рублей для приобретения оборудования, в том числе для горнолыжного спорта, альпинизма, тхэквондо, спортивной стрельбы, плавания и пауэрлифтинга.  Благодаря госпрограмме Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» предоставлены субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций, спортивных школ Алеутскому муниципальному району, Елизовскому муниципальному району, Усть-Камчатскому муниципальному району, Карагинскому муниципальному району, Пенжинскому муниципальному району, Петропавловск-Камчатскому городскому округу, Вилючинскому городскому округу, Городскому округу «посёлок Палана».  Также в 2020 году продолжатся работы по строительству следующих объектов:  - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 120 А; |
| 4.16. | Строительство образовательных организаций в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | 2016-2025 годы | В инвестиционной программе Камчатского края предусмотрено строительство 5  объектов:  1. Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района. Средства предусмотрены на 2022 год.  2. Строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района. Средства ьпредусмотрены на 2022 год.  3. Сельский учебный комплекс школа-детский сад в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест. Средства предусмотрены на 2022 год.  4. Сельский учебный комплекс "Школа-детский сад" в с. Средние Пахачи Олюторского района. Средства предусмотрены на 2022-2023 годы. Детский сад в с. Тиличики Олюторского района. Объект построен, введен в эксплуатацию. |
| 4.17. | Предоставление санаторно-курортного лечения работникам, занятым в оленеводческих хозяйствах | ежегодно | С целью обеспечения санаторно-курортного лечения работников, непосредственно занятых работой в оленеводческих звеньях, был заключен государственный контракт от 23.12.2019 № 23 с обществом с ограниченной ответственностью Дальневосточный центр оздоровления и медико-социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями «Жемчужина Камчатки».  Однако, в связи с введением в Камчатском крае ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, государственный контракт был расторгнут по соглашению сторон по причине возникновения обстоятельств, предвидеть которые при заключении контракта стороны не могли.  Таким образом, предоставление санаторно-курортного лечения работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих звеньях, в 2020 году не осуществлялось. |
| 4.18. | Создание сети многофункциональных этнокультурных и культурно-просветительных центров коренных малочисленных народов | ежегодно | В 2020 году строительство многофункциональных этнокультурных и культурно-просветительных центров коренных малочисленных народов не проводилось. |
| 4.19. | Развитие транспортной системы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (строительство участков автозим­ника продленного действия Анавгай-Палана) | 2016-2025 годы | Строительство автомобильной дороги (автозимника продленного действия) Анавгай - Палана предусмотрено Государственной программой Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства», основное мероприятие «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».  Сметная стоимость объекта составляет 869 769,846 тыс. рублей.  С 2017 года федеральное финансирование было прекращено, в связи с чем, строительство осуществляется исключительно за счет краевых средств.  Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 выполняется в рамках Государственного контракта на строительство, заключенного 28 сентября 2016 года, стоимость подрядных работ по нему составляет 830 498, 034 тыс. руб.  По состоянию на 01 января 2021 года техническая готовность объекта 86 %, стоимость работ 118 259,60 тыс.руб,, объем бюджетных ассигнований предусмотренных на 2021 год составляет 93 187,76 тыс.руб.  Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 30.11.2022. |