**РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

1. В целях реализации результата «Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» по состоянию за 6 месяцев 2021 года идет процесс разработки рабочих программ воспитания обучающихся в образовательных организациях Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся: в 60 общеобразовательных организациях из 121. Экспертная поддержка оказывается КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования». Проведено 5 инструктивно-методических мероприятий по вопросам реализации программ воспитания обучающихся образовательных организаций Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся и проведения мониторинга качества образования по направлению «Система организации воспитания и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях Камчатского края».

**Принятые нормативные правовые акты при реализации региональных проектов:**

- приказ Министерства образования Камчатского края «Об определении опорных площадок и осуществлении экспертной и методической поддержки разработки и внедрения программ воспитания обучающихся в образовательных организациях Камчатского края на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся» № 123 от 17.02.2021;

- приказ Министерства образования Камчатского края «Об утверждении концепции развития воспитания в системе образования Камчатского края и концепции оценки качества системы воспитания и социализации обучающихся в образовательных организациях Камчатского края» №191 от 15.03.2021.

**Нефинансовые соглашения:** Соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Камчатского края № 073-2020-EВ001-64 от 10.12.2020 г.

2. В целях реализации результата «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» по состоянию за 6 месяцев 2021 года посредством реализации 568 патриотических мероприятий на территории муниципальных образований Камчатского края вовлечено 23 375 человек.

**Принятые нормативные правовые акты при реализации региональных проектов:** По состоянию за 6 месяцев 2021 года нормативные правовые акты не принимались.

**Нефинансовые соглашения:** Соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Камчатского края № 073-2020-EВ001-64 от 10.12.2020 г.

3. В целях реализации результата «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в Камчатском крае по состоянию за 6 месяцев 2021 года реализовано 2 мероприятия вышеуказанной направленности, вовлечено 124 человека.

**Принятые нормативные правовые акты при реализации региональных проектов:** По состоянию на 01.07.2021 НПА не принимались.

**Нефинансовые соглашения:** Соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Камчатского края № 073-2020-EВ001-64 от 10.12.2020 г.