УТВЕРЖДАЮ

Министр развития гражданского общества и молодежи Камчатского края

________________ А.Ю. Ковалык

Годовой отчет

о реализации государственной программы Камчатского края

"Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

Ответственный исполнитель 	– 	Министерства развития гражданского общества и

молодежи Камчатского края

Отчетный период – 			2021 год

Дата составления отчета - 		01 марта 2022 года

Непосредственный исполнитель: 	заместитель начальника отдела по работе с некоммерческими организациями и казачеством Министерства развития гражданского общества и молодежи Камчатского края  Кульков Дмитрий Львович, тел. 42-19-20, электронный адрес KulkovDL@kamgov.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Информация о реализации государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Информация о внесении изменений в государственную программу |  |
| 3. | Оценка эффективности реализации государственной программы |  |
| 4. | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы |  |
| 5. | Таблица 10 |  |
| 6. | Таблица 11 |  |
| 7. | Таблица 12 |  |
| 8. | Таблица 13 |  |
| 9. | Таблица 14 |  |
| 10. | Таблица 15 |  |

Информация

о реализации государственной программы

Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

за  2021 год

Информация о реализации основных значимых мероприятий

В рамках подпрограммы «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае» в 2021 году предоставлена финансовая поддержка 15 некоммерческим организациям на общую сумму 6 924 тыс. рублей Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составила 19,5 тыс. человек. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России – 11,7 тыс. человек

Проведены более 50 мероприятий, в том числе: «Большой этнографический диктант» (преимущественно в онлайн-формате); «Уроки добрососедства» в организациях общего образования с участием представителей национальных объединений;  конкурс «Этнокрасавица», представляющий для жителей Камчатского края целый спектр культур и национальных традиций разных народов; межнациональный турнир по мини-футболу, краевой конкурс «В объективе – многоликая Камчатка» с презентацией творчества представителей разных народов;  тематическое мероприятие «Песни мира, песни Победы» с участием многонационального хора КРМОО «Содружество»; национальные праздники "Сурхарбан", "Алхалалалай", "Игры кочевников на Камчатке", "Хололо", "Встреча нового солнца", вечер азербайджанской поэзии, День солидарности азербайджанцев всего мира, фестиваль "Широка казачья удаль", театрализованная выставка "Вселенная Чингиза Айтматова", праздничное мероприятие, посвященное Дню единства народов Дагестана и юбилея поэта Расула Гамзатова.

Приоритетным направлением подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае» является патриотическое воспитание подрастающего поколения – детей и молодежи. При этом главный акцент делается на работу в образовательных учреждениях, как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных объединений.

Организовано и проведено 28 мероприятий с общим количеством участников свыше 16 000 человек. В рамках Недели молодого патриота проведено 14 мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений: историческая квест-игра, викторина, конкурсы поэзии, показы презентаций и прочие мероприятия, в которых приняло участие 522 человека.

В краевой акции патриотической направленности «Дари добро» приняли участие более 1,5 тысяч обучающихся, в краевой акции патриотической направленности «Ветеран» - 482 обучающихся, в краевом фотоконкурсе «Война и моя семья» - 63 обучающихся.

22.07.2021 организованы мероприятия по празднованию 85-летия беспосадочного перелета Героя Советского Союза, летчика-истребителя Валерия Павловича Чкалова по маршруту Москва-Петропавловск-Камчатский, в которых приняло участие свыше 170 человек.

4 и 5 июня 2021 года проведен краевой финал военно-спортивной игры «Победа», в котором приняли участие 90 человек в составе шести команд из пяти муниципальных образований. Победителям краевого финала было обеспечено участие во Всероссийском финале военно-спортивной игры «Победа» (10 человек).

22.08.2021 в центре Петропавловска-Камчатского у стелы «Город воинской славы» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. На мероприятии присутствовало 83 человека.

Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что в Камчатском крае сложилась система патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Процесс патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Камчатском крае стал системным, качественным. Наблюдается положительная динамика роста патриотизма в Камчатском крае.

В рамках подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» реализуется 34 мероприятия.

Созданы условия для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, в рамках которого государственную поддержку получили 20 общин КМНС из 9 муниципальных образований Камчатского края.

Услугу по зубопротезированию получили 116 нуждающихся человек из числа коренных малочисленных народов. Оказана наркологическая помощь 206 представителям коренных малочисленных народов.

Оказана финансовая поддержка 36 студентам на частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования (очная и заочная форма обучения) и возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения, находящиеся за пределами Камчатского края.

В целях сохранения и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС» реализованы мероприятия: фольклорно-этнографические экспедиции, традиционные национальные праздники коренных малочисленных народов, фестивали, выставки, конкурсы традиционных ремесел и народных художественных промыслов.

Обеспечено участие национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства в региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках. Реализуется медиа-проект «Люди Севера».

Оказана поддержка в издании средств массовой информации на языках коренных малочисленных народов. Проведен краевой конкурс творческих работ на родных языках народов и фестиваль сказок на родных языках народов.

В рамках поддержки и развития физической культуры и спорта малочисленных народов Севера проведено командное первенство Камчатского края по Северному многоборью в с. Эссо Быстринского района.

Подпрограмма «Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций»

В 2021 году по итогам краевого конкурса грантов 26 некоммерческих организаций получили субсидии на общую сумму 15,3 млн. рублей, что является беспрецедентным результатом для Камчатского края (из них 7,5 млн. рублей впервые поступили от Фонда-оператора президентских грантов на софинансирование регионального конкурса). Впервые все конкурсные процедуры, такие как прием и оценка заявок, подведение итогов, с 2021 года проводятся в электронном виде на платформе «камчатка.гранты.рф».

В 2021 году из краевого бюджета предоставлены субсидии бюджетам 9 муниципальным районам на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 3,2 (2020 - 4,1) млн. рублей. По итогам муниципальных конкурсов поддержаны 28 проектов социально ориентированных НКО.

Ресурсными центрами по содействию деятельности социально ориентированных НКО	предоставлена информационная, консультационная и имущественная поддержка 91 НКО, из них 12 стали участниками грантовых конкурсов.

Автономной некоммерческой организацией «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» оказано 2113 консультации СОНКО; проведено 56 мероприятий по содействию деятельности СОНКО в 12 муниципальных районах (городских и муниципальных округах).

В 2021 году была проведена 10-я краевая ярмарка социальных инициатив, на которой 49 (в 2020 - 40) организаций-участников экспонировали свои проекты, поддержанные на едином региональном конкурсе, а также поддержанные Фондом президентских грантов.

В рамках подпрограммы «Молодежь Камчатки» главный акцент делается на развитие творческой активности молодежи, профориентацию, укрепление института молодой семьи, развитие молодежных общественных объединений.

Реализуется региональный проект «Социальная активность», который направлен развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае.

В 2021 году общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 16,3 тыс. чел. или 5,7% населения в возрасте от 7 лет и старше (в 2020 году – 12,6 тыс. чел.).

В Камчатском крае создаются условия для эффективной самореализации молодежи. В 2021 году в 43 выездных мероприятиях приняли участие более 100 человек из числа молодежи (в 2020 году – 61 чел.).

Так, на XXIX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в мае 2021 года двое представителей Камчатского края стали победителями и призерами в номинациях «Академический вокал» и «Народный танец».

В 7 сменах (школах) форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» в июне-сентябре 2021 года приняли участие 10 представителей Камчатского края. Делегация в составе 7 человек приняла участие в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» в период с 8 по 12 сентября 2021 года.

Два представителя Камчатского края приняли участие в финале Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» (27-29 ноября 2021 года, г. Сочи), один из которых стал победителем.

ИНФОРМАЦИЯ о реализации мероприятий

ПО ПОДПРОГРАММАМ

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае»

Основное мероприятие 1.1.	Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений

1.1.1.

Средства краевого бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных  программ, предусматривающих мероприятия, направленные на реализацию приоритетных направлений государственной национальной политики,	перераспределены на выполнение подпрограммы 5 в соответствии с Перечнем поручений Губернатора Камчатского края по итогам оперативного совещания с Правительством Камчатского края от 01.02.2021 №ПП-4.

1.1.2. Заключен ГК № № 0138200003521000024 от 16.12.2021 на сумму 119, 2 тыс. рублей. Разработана и издана полиграфическая продукция, пропагандирующая многообразие национальных культур и межнациональное согласие, в двух видах в количестве 700 экземпляров.

1.1.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии Камчатской региональной межнациональной общественной организации «Содружество» на организацию и проведение межнациональных тематических мероприятий в размере 1 431,12 тыс. рублей. Проведен молодежный межнациональный конкурс «Этнокрасавица», в котором очно приняло участие 12 участниц разных национальностей. Количество зрителей – 357 человек, информационный охват в социальных сетях – 16 тыс. человек.

1.1.4. Проведен региональный этап Всероссийского этнографического диктанта в формате онлайн. Количество участников - 1800 человек.

1.1.5	. Молодежный межнациональный проект "Культура в лицах" не проводится.

1.1.6. КГБУ «Камчатский центр народного творчества» проведен Межнациональный День семьи «Крепкая семья–сильная Камчатка», г. Петропавловск – Камчатский, кафе Дом Берингии, дата проведения 19 мая 2021г. В мероприятии приняли участие 4 межнациональные семьи. Семья Наджафаровых – представившая азербайджанскую культуру, киргизы были представлены семьей Жаманоковых, семья Габибовых – культуру молдован, культура ительменов была представлена семьей Подвальных. Всего на мероприятии побывало 35 человек.

1.1.7. Проведено социологическое исследование уровня этнической толерантности среди населения Камчатского края в соответствии с государственным контрактом №0138200003521000018 от 22.11.2021 на сумму 332,9 тыс. рублей. Опрошено 1200 человек в 14 муниципальных образованиях Камчатского края. 44% опрошенных считают, что за последний год отношениях между людьми разных национальностей в Камчатском крае улучшились, 51 % - не изменились.

1.1.8. Оказаны услуги по внедрению, развитию и сопровождению Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Камчатском крае в соответствии с государственным контрактом  № 0138200003521000020 от 29.11.2021 на сумму 400 тыс. рублей. Реализован функционал формирования данных в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений по форме «Этносоциальный паспорт муниципального образования» и его автоматизированного предоставления в Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края. 10.12.2021 проведен семинар для муниципальных служащих по порядку работы в Системе мониторинга и внесению данных в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Денежные средства освоены в полном объеме.

1.1.9. В июле 2021 года проведен семинар с участием руководителя Молодежной ассамблеи народов России Дины Громатикополо для членов национальных объединений Камчатского края.

1.1.10. В целях распространения в средствах массовой информации и сети "Интернет" материалов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений заключен ГК № 0138200003521000022 от 15.12.2021 на сумму 79,3 тыс. рублей. Оказаны услуги по изготовлению и размещению в телеэфире Камчатского края 4 информационных материалов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Заключен ГК № 0138200003521000023 от 15.12.2021 на сумму 57,5 тыс. рублей. Оказаны услуги по изготовлению и размещению в радиоэфире Камчатского края 8 информационных материалов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

1.2.	Противодествие радикализации молодежи Камчатского края и недопущение её вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность

1.2.1. 3 сентября на базе КГАУ «Дворец молодёжи» активисты молодёжных общественных организаций провели краевую акцию "Молодежь - против терроризма", посвященную дню солидарности в борьбе с терроризмом».

Основное мероприятие 1.3.  «Содействие сохранению национальных культур и поддержка языкового многообразия».

1.3.1	Предоставлена субсидия Камчатской межнациональной общественной организации «Содружество» в размере 450 тыс. рублей на издание и распространение альманаха об этнокультурных объединениях, осуществляющих деятельность в Камчатском крае». Издан журнал «Многоликая Камчатка», тираж 1000 экземпляров.

1.3.2. Предоставлены субсидии 9 некоммерческим организациям в общем размере 1501 тыс. рублей на организацию и проведение национальных праздников и иных мероприятий в соответствии с культурными традициями народов России. Проведено 11 мероприятий: национальные праздники "Сурхарбан", "Алхалалалай", "Игры кочевников на Камчатке", "Хололо", "Встреча нового солнца", вечер азербайджанской поэзии, День солидарности азербайджанцев всего мира, фестиваль "Широка казачья удаль", театрализованная выставка "Вселенная Чингиза Айтматова", праздничное мероприятие, посвященное Дню единства народов Дагестана и юбилея поэта Расула Гамзатова. Количество участников – 2,6 тыс. человек.

1.3.4.	Предоставлены субсидии 5 некоммерческим организациям, реализующим проекты  в сфере обеспечения единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений и сохранения национальных традиций, на общую сумму 1395,9 тыс. рублей, в том числе: «В объективе – многоликая Камчатка», Выпуск мобильного разговорника на ительменском языке «Ӄӽынэсхч!», «Этноспортивный праздник «Джангариада», «Птицы в культуре народов Камчатки», цикл духовно-просветительских мероприятий, посвященных традициям и культуре народов России.

1.3.5. В мае на базе КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» состоялся краевой фестиваль-конкурс искусств «Истоки» среди обучающихся образовательных организаций Камчатского края, в котором приняли участие 196 обучающихся образовательных организаций 7 муниципальных образований Камчатского края: Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов; Елизовского, Мильковского, Тигильского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского муниципальных районов.

1.3.6. КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение» 04.12.2021 года проведен гала-концерт коллективов, исполняющих произведения духовной музыки «Духовная музыка мира» с участием приглашенного музыкального исполнителя Родиона Васенькина (вокал) г. Москва. 17.12.2021 г. проведено мероприятие «К 800-летию благоверного князя Александра Невского» с участием приглашенного артиста, лауреата международных конкурсов, солиста хора Валаамского монастыря Бориса Петрова (г. Санкт-Петербург).

1.3.7.	Предоставлена субсидия Камчатской региональной межнациональной общественной организации "Содружество" на сумму 2 145,873 тыс. рублей. В течение  года проведено 15 «Уроков добрососедства» в школах (школы №33, 35, школа п. Пионерский,   Камчатский колледж искусств, Камчатский сельскохозяйственный техникум и т.д.). Организовано проведение международного праздника «Навруз» 21 марта 2021 года  с участием 4 национально-культурных объединений: КРНАОО «Азери», РОО КК «Ала-Тоо» КРНОО «Ак-Жол» и Камчатского отделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев. 26 марта в этнодеревне Пимчах было проведено празднование международного праздника День Земли с участием представителей национально-культурных объединений и мастер-классы по национальной традиционной культуре и экологическим знаниям.

Традиционное мероприятие, посвященное Победе многонационального советского в Великой Отечественной войне «Песни мира, песни Победы» прошло 9 мая на этноплощадке в центре города. Силами представителей национально-культурных объединений были подготовлена обширная концертная программа. В сентябре 2021 года проведен турнир по мини-футболу, в котором приняли участие 10 команд, представляющих этнокультурные объединения в составе  КРМОО «Содружество».

В офисе Содружества проходят  заседания  оргкомитетов  по проводимым мероприятиям и национальным праздникам, отчетно-выборные собрания национально-культурных объединений. В период 2021 г. в разгар пандемии  короновирусной инфекции представителями национально-культурных  объединений в офисе Содружества  собиралась гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов, овощей, фруктов и необходимых вещей и развозилась остро нуждающим малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям и семьям с детьми  инвалидами.  Обеспечена аренда помещения для проведения рабочих встреч, совещаний, приобретена оргтехника, оплачены банковские расходы, уборка офиса, ГСМ, услуги бухгалтера.

1.3.8.	В рамках комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка,	в 2021 году Камчатским институтом развития образования проведены курсы по программе «Чтение как диалог: петербургская методическая школа» с применением дистанционных образовательных технологий, подготовку прошли 30 педагогических работников.

Проведен цикл мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры: краевая фольклорная Ассамблея «Славянский венок», флешмоб учащихся Камчатского колледжа искусств, музыкально–литературный вечер «А язык словенски един…», экскурсии «У истоков славянской культуры» по иллюстративно–предметной выставке «Камчатка: диалог культур».

1.3.9. В 2021 году в классе национальных языков КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» продолжилось обучение ительменскому, корякскому, польскому и   армянскому языкам.  Общее число обучившихся 58 человек.

1.3.10. Обеспечена деятельности Информационно-просветительского центра «В семье единой» в КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова». За 2021 год ИПЦ «В семье единой» посетило более 3 000 человек. Проведены следующие значимые мероприятия:

12 февраля – Литературно–музыкальный вечер «Алишер Навои – певец Востока» (к 580 – летию узбекского поэта). На вечере прозвучали стихи, цитаты и афоризмы Алишера Навои как на узбекском, так и на русском языках. Исполнялись песни и национальные узбекские танцы. Мероприятие посетило 48 человек;

24 февраля – Лингвистический вечер «Родной язык – богатое наследство», посвященный Международному дню родного языка. На вечере были представлены ительменский, корякский, чувашский и украинский языки: стихи, песни, инсценировки.  Число участников 28 человек;

27 февраля – Вечер украинской культуры «Нехай мої струни лунають…» (к 150–летию украинской поэтессы, писательницы, переводчицы Леси Украинки). На вечере прозвучали стихи и песни на русском и украинском языках, была представлена постановка отрывка из драмы–феерии Леси Украинки «Лесная песнь». Мероприятие проведено с участием местной национально–культурной автономией украинцев г. Петропавловска–Камчатского.  Мероприятия посетили 110 человек.

14 марта – Вечер памяти «Писалась кровью каждая строка», посвященный 115–летию со дня рождения М. Джалиля;

19 марта – Вечер национальной поэзии «Полет души», посвященный Всемирному дню поэзии;

3 апреля – Праздничный вечер «У Беларуси и России по–братски родственная связь!», посвященный Дню единения народов Беларуси и России;

18 апреля – Концерт заслуженного артиста Республики Тыва Мергена Куулара Германовича (тувинские народные песни, горловое пение). Экскурсии по предметно–планшетной выставке «Моя малая родина – Тыва»;

16 мая – Вечер чувашской культуры «Чувашские народные праздники».

Цикл мероприятий ко Дням славянской письменности и культуры

28 мая 2021г. состоялся музыкально–литературный вечер «А язык словенски един…».  Участники вечера познакомились с историей праздника, узнали о возникновении и развитии славянской письменности, об издании первой российской печатной азбуки.  В концертной программе вечера приняли участие как представители национальных диаспор, так и учащиеся учебных заведений города. Завершился вечер праздничным чаепитием. В мероприятии приняли участие 110 чел.

с 24 по 31 мая проведены следующие мероприятия:

– Экскурсии «У истоков славянской культуры» (по иллюстративно–предметной выставке «Камчатка: диалог культур»);

– Цикл видео мастер–классов «Декоративно–прикладное творчество славянских народов» (на YouTube – канале библиотеки);

– Цикл виртуальных бесед о русских традициях и культуре: «Сарафан – символ русской красоты», «Былины и сказания», «Хороводные традиции на Руси» и др. (на YouTube – канале библиотеки).

2 июля – Вечер, посвященный Дню независимости Республики Беларусь и 77–летию годовщины освобождения Белоруссии от немецко–фашистских захватчиков;

13 августа – Открытие фотовыставки «Дети России» (с участием М. Лянге, президента гильдии межэтнической журналистики);

14 августа – День дружбы народов России и Узбекистана «Дорогой мира и согласия», посвященный 30–летию независимости Республики Узбекистан;

10 сентября – Диктант по татарскому языку «Татарча диктант»;

11 сентября – Поэтический вечер национальный калейдоскоп в рамках акции «Культурная суббота»4

1 октября – Поэтический вечер «Емилиан Буков – рыцарь поэзии» (о жизни и творчестве молдавского поэта). С участием молдавской общины «Ватра»;

1 ноября – Украинские посиделки «Осенние праздники: традиции и обряды»;

9 ноября – Открытие планшетной выставки «Грамматика жизни» (в рамках Дней польской культуры на Камчатке);

20 ноября – Детский конкурс национальных культур «В объективе – многоликая Камчатка»;

27 ноября – IV Краевой конкурс национальных культур «В объективе – многоликая Камчатка»

В конкурсе приняли участие представители разных национальностей, проживающих на территории Камчатского края. Конкурс прошел по следующим номинациям: «Художественное слово», «Национальный обряд», «Национальная народная песня», «Традиционная национальная кухня».  Всего на конкурс представлено более 30 номеров от представителей 16 национальностей. Подведение итогов и награждение победителей состоится 10 декабря 2021 года.

27 ноября – IV Краевой конкурс национальных культур «В объективе – многоликая Камчатка»

В конкурсе приняли участие представители разных национальностей, проживающих на территории Камчатского края. Конкурс прошел по следующим номинациям: «Художественное слово», «Национальный обряд», «Национальная народная песня», «Традиционная национальная кухня».  Всего на конкурс представлено более 30 номеров от представителей 16 национальностей. Подведение итогов и награждение победителей состоится 10 декабря 2021 года;

27 декабря состоялся вечер «Новый год в кругу друзей!» (по итогам работы национальных диаспор края за 2021 год).

Основное мероприятие 1.4	Расширение форм взаимодействия органов государственной власти и этнокультурных объединений и содействие социальной и культурной интеграции мигрантов в принимающее сообщество	1.4.1 Обеспечена деятельность Центра адаптации мигрантов из стран ближнего зарубежья. В течение года в центр обратилось 907 иностранных граждан которым оказано 2102 услуги, в том числе по содействию в поиске работы и информированию о положении на рынке труда, обучению и тестированию уровня знаний русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации для дальнейшей сдачи комплексного экзамена.

Проведены консультации по вопросам участия в реализуемой на территории Камчатского края программы по оказанию содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, а также общим вопросам в сфере миграции.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае»

- предусмотрено – 3 434,68927 тыс. рублей;

- профинансировано 3 400,48927 тыс. рублей;

- освоено – 3 400,48927 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.2. «Проведение регионального слета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». – 20,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 20,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 20,00 тыс. рублей;

- освоено – 20,00 тыс. рублей.

В мае состоялся региональный слёт Камчатского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», посвящённый Дню детских организаций, в котором приняли участие более 100 обучающихся из 20 образовательных организаций Вилючинского, Елизовского, Мильковского, Петропавловск-Камчатского муниципальных образований и образовательных организаций краевого подчинения.

Мероприятие 2.1.3. «Проведение семинара и спецкурса по патриотическому воспитанию для педагогических кадров образовательных учреждений в Камчатском крае, руководителей общественных молодежных и детских организаций». – 10,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 10,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 10,00 тыс. рублей;

- освоено – 10,00 тыс. рублей.

18 февраля 2021 года на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» состоялся семинар по патриотическому воспитанию обучающихся в онлайн-формате. В семинаре приняли участие 179 педагогических работников из Быстринского, Вилючинского, Елизовского, Мильковского, Олюторского, Пенжинского, Петропавловск-Камчатского, поселка Палана, Соболевского, Тигильского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского муниципальных образований.

В рамках семинара были рассмотрены следующие темы: «О региональной политике в области патриотического воспитания детей и молодежи в 2021 году», «Патриотические проекты РДШ для обучающихся образовательных организаций», «Герой нашего времени» (о деятельности обучающихся, родителей и педагогического коллектива по сохранению памяти о выпускнике школы Романе Федине, получившего воинскую награду «Орден мужества» (посмертно), «О деятельности зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе Вилючинского городского округа», «Представление опыта работы по патриотическому воспитанию обучающихся на примере образовательной организации отдаленного муниципального района Камчатского края», «Краеведческий музей – хранитель и носитель историко-патриотического наследия», «Векторы развития туристско-краеведческой направленности дополнительного образования в Камчатском крае, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи», «Деятельность волонтерского отряда по проведению акций патриотической направленности в с. Соболево».

По данному мероприятию средства освоены: 10,00 тыс. руб.

Мероприятие 2.1.5. «Организация и проведение выставки-конференции обучающихся по итогам проведения поисковой, исследовательской работы по направлениям Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»

- предусмотрено – 30,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 30,00 тыс. рублей;

- освоено – 30,00 тыс. рублей.

Региональный этап Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ обучающихся «Отечество-2021» проведен в период с 22.11. по 17.12.2021 года. Конкурс традиционно проходил в два этапа: заочный, на котором эксперты оценивали исследования участников по историческому, литературному и экологическому направлениям краеведения, и очный, где участники защищали свои работы.

В 2021 году защита проектов состоялась обучающихся из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Усть-Камчатска в краевой детской библиотеки имени  В. Кручины.

По итогам конкурса 1 место заняла учащаяся МБОУ «Средняя школа №2» Виктория Арабина, которая представила на конкурс работу «История создания музея МБОУ СШ № 2», посвященную школьному музею, являющемуся хранителем памяти истории школы и населенного пункта; 
2 место у учащейся Камчатского дома детского и юношеского туризма и экскурсий» Валерии Илларионовой  (исследование «Поэтическая карта Камчатки», посвящено освещению проекта по созданию карты поэтических произведений, написанных в 40-е-90-е годы XX века на основе местной периодической печати); 3 место завоевала учащаяся МАОУ «Гимназия № 39» Алиса Слива (исследование «Семейная хроника войны», посвящено истории своей семьи, в частности, участию родных в событиях Второй мировой войны).

По данному мероприятию средства освоены – 30,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.6. «Проведение регионального этапа Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я – гражданин России». – 20,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 20,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 20,00 тыс. рублей;

- освоено – 20,00 тыс. рублей.

Региональный этап ХХI Всероссийской акции «Я – гражданин России» проведен 21 апреля 2021 года в очной форме на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» и включал в себя публичную защиту проектов Акции. В мероприятии приняли участие 18 команд из 12 образовательных организаций Вилючинского городского округа, Алеутского муниципального округа, Быстринского, Елизовского, Соболевского и Усть-Камчатского муниципальных районов, краевых организаций.

По данному мероприятию средства освоены – 20,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.8. «Организация и проведение краевых акций «Дари добро», «Ветеран» в рамках Всероссийского тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн». – 10,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 10,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 10,00 тыс. рублей;

- освоено – 10,00 тыс. рублей.

В период с 15 апреля по 25 мая проводились: краевая акция патриотической направленности «Дари добро», в которой приняли участие более 1,5 тысяч обучающихся из 14 образовательных организаций Вилючинского, Елизовского, Олюторского, Петропавловск-Камчатского, Соболевского, Усть-Большерецкого муниципальных образований, 3 образовательных организаций краевого подчинения; и краевая акция патриотической направленности «Ветеран», в которой приняли участие 482 обучающихся из 12 образовательных организаций Камчатского края: Вилючинского, Елизовского, Олюторского, Петропавловск-Камчатского, Соболевского, Усть-Большерецкого муниципальных образований, 5 образовательных организаций краевого подчинения.

По данному мероприятию средства освоены – 10,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.9. «Проведение краевой фотовыставки «Война и моя семья». – 20,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 20,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 20,00 тыс. рублей;

- освоено – 20,00 тыс. рублей.

В период с 14 апреля по 10 мая 2021 г. прошел краевой фотоконкурс «Война и моя семья». В фотоконкурсе приняло участие 63 обучающихся из Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, Елизовского, Соболевского, Усть-Камчатского, Алеутского муниципальных районов и краевых государственных учреждений. Фотоконкурс прошел в дистанционном формате, работы размещены на сайте КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического.

По данному мероприятию средства освоены – 20,000 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.10. «Организация и проведение регионального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины». – 10,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 10,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 10,00 тыс. рублей;

- освоено – 10,00 тыс. рублей.

В период с 15 апреля по 25 мая в крае проходил региональный этап Всероссийского конкурса «С любовью В период с 15 апреля по 25 мая к России мы делами добрыми едины». В Акции приняли участие 1187 обучающихся (16 команд) из 13 образовательных организаций Елизовского, Карагинского, Олюторского, Пенжинского, Петропавловск-Камчатского, Соболевского муниципальных образований Камчатского края, 2 образовательных организаций краевого подчинения.

По данному мероприятию средства освоены – 10,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.12 «Проведение краевого фестиваля детско-юношеского творчества «Пою мое Отечество» среди учащихся музыкальных школ»

- предусмотрено – 250,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 250,00 тыс. рублей;

- освоено – 250,00 тыс. рублей.

В преддверии празднования Дня Победы, в крае прошел фестиваль детского и юношеского творчества «Пою моё Отечество!». Основной целью проведения фестиваля является патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи посредством искусства.

В этом году фестиваль проходил в 3 дня. I этап прошел в мае:

7 мая состоялся концерт-поздравление от учащихся детской музыкальной школы № 6 города Петропавловска-Камчатского в Доме ветеранов. В мероприятии приняли участие лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов: ансамбль «Прелестные глазки», ансамбль «Россияночка», ансамбль «Потешки» и солисты. Мероприятие прошло на одном дыхании, ребята подарили хорошее настроение ветеранам, о чем говорили их теплые и радушные отзывы.

8 мая во Дворце Молодежи прошел большой концерт, который возглавили студенты Камчатского колледжа искусств. На сцене блистали танцоры ансамбля «Академия танца», ансамбль русских народных инструментов «В яблочко», дуэт инструменталистов «Этно-микс», вокалисты ансамбля «Маков цвет». Ведущие концерта погрузили зал в атмосферу военного времени, когда фронтовые бригады выезжали на места боев и давали концерты для солдат в полевых условиях.

9 декабря состоялся II – этап краевого фестиваля «Пою мое Отечество!» и был приурочен ко Дню героев Отечества. Фестиваль прошел  в форме виртуального концерта, в котором приняли участие ДШИ Камчатского края: Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский, Усть-Камчатский муниципальный район. В фестивале приняли участие 68 учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, которые подарили незабываемые яркие, позитивные эмоции всем виртуальным зрителям (150 человек) и оставили неизгладимые впечатления своими выступлениями.

В Фестивале приняли участие 106 человек. Зрителей было 173 человека.

Мероприятие 2.1.14. «Проведение краевого выездного фестиваля народного творчества «Россия начинается с Камчатки». – 100,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 100,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 100,00 тыс. рублей;

- освоено – 100,00 тыс. рублей.

Фестиваль проводился 20 – 22 мая 2021 года с целью создания единого культурного пространства, популяризации творчества самодеятельных коллективов и мастеров декоративно–прикладного и вокального искусства Камчатского края.

Перед фестивалем стояли следующие задачи: усиление роли народного творчества как важнейшего фактора социально-экономического развития территориального округа, развитие сети коллективов народного творчества, формирование национального самосознания, любви к своей «малой» Родине, не просто выполнены, но подтверждают необходимость проведения фестиваля особенно в маленьких и далеких населенных пунктах. Впервые за годы существования проекта творческая группа дала концерт в с. Пущено, где проживает 35 человек.

В фестивале приняли участие: народный казачий ансамбль «Родные напевы» г. Вилючинск, мастера ДПИ клуба «Рукодельницы» и «Хозяюшки» Краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенниникова.

Всего мероприятия посетили 97 зрителей. Велись прямые репортажи с концертов с общим количеством просмотров – 136.

Мероприятие 2.1.15. «Проведение краевого фестиваля-конкурса фольклорных коллективов «Россия начинается с Камчатки». – 60,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 60,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 60,00 тыс. рублей;

- освоено – 60,00 тыс. рублей.

На мероприятии присутствовало 326 человек, из них участники мероприятия – 120 человек, зрителей – 206 человек

С 11 по 22 марта 2021 года в дистанционном режиме на базе КГБПОУ «Камчатский колледж искусств» прошел фестиваль – конкурс фольклорных коллективов «Россия начинается с Камчатки». В краевом фестиваль – конкурсе приняли участие из 16 музыкальных школ и школ искусств Камчатского края, в том числе Елизовский, Быстринский, Усть – Камчатский районы, г. Вилючинск.

В фестивальной программе приняли 84 солиста, 30 ансамблей и 3 оркестра. Это исполнители музыки на народных инструментах, таких как баян, аккордеон, домбра, балалайка, гитара в четырех номинациях: «Сольное исполнительство», Ансамблевое исполнительство», «Оркестровое исполнительство», «Оркестры».

Целью проведения мероприятия является выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных юных и молодых музыкантов, преумножение и создание новых исполнительских традиций в культурно – образовательном пространстве Камчатского края.

Проведение данного мероприятия решает такие задачи как:

– повышение общественно – социального статуса, государственной значимости деятельности по пропаганде и популяризации народного творчества и исполнительства на народных инструментах;

– увеличение роли народного творчества, как символа и выразителя идеи духовного единения народа, любви к Родине;

– формирование самоощущения молодёжи Камчатского края, как неотъемлемой части государства, его культуры и традиций;

– поддержка, популяризация и пропаганда исполнительства;

– выявление и привлечение талантливой молодежи в фольклорные коллективы и народные оркестры, ансамбли;

– продолжение традиций народной отечественной школы, воспитание молодежи в духе беззаветной преданности культурному и национальному наследию России;

– пропаганда и популяризация музыкального искусства в период между краевыми конкурсами «Юные дарования Камчатки»;

– совершенствование и развитие педагогического и исполнительского мастерства.

Для организации и проведения мероприятия по договору № К 23/21–03–10 от 10.03.2021 года были изготовлены и размещены видеозаписи гала–концерта на телеканале «41 Регион».

Мероприятие 2.1.16. «Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Курильской десантной операции». – 30,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 30,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 30,00 тыс. рублей;

- освоено – 30,00 тыс. рублей.

3 сентября в сквере Свободы волонтеры Дворца молодежи совместно с волонтерами Молодежного центра @molodezh_pkgo почтили память защитников нашего Отечества.

Состоялось возложение цветов Героям Курильского десанта 1945 года.

Так же жителям и гостям столицы города были розданы ленточки- символ Победы над Японией. В мероприятии приняло участие 50 человек.

Мероприятие 2.1.18. «Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»

- предусмотрено – 20,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 20,00 тыс. рублей;

- освоено – 20,00 тыс. рублей.

В период с 22 апреля по 07 октября 2021 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» в 2 категориях непрофильной и профильной.

В фестивале-конкурсе приняли участие 513 обучающихся образовательных организаций Камчатского края из Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, Мильковского, Тигильского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского муниципального района.

По данному мероприятию средства освоены – 20,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.19. «Проведение краевого смотра-конкурса проектов и программ школьных музеев, патриотических клубов в образовательных учреждениях в Камчатском крае». – 20,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 20,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 20,00 тыс. рублей;

- освоено – 20,00 тыс. рублей.

В период с 15 февраля по 15 марта 2021 года проводится заочный краевой конкурс музеев образовательных учреждений и экскурсоводов в Камчатском крае по двум номинациям: «Лучшая команда юных музееведов» - для музеев образовательных учреждений; «Лучшее объединение юных краеведов» - для краеведческих объединений (кружков, клубов). В конкурсе приняли участие 8 образовательных организаций из 5 муниципальных образований Камчатского края. Награждение и итоги краевого конкурсе будут подведены заочно 15 марта 2021 года.

Победители и призеры, занявшие 1,2,3 места в каждой номинации, будут награждены дипломами и сертификатами в книжный магазин «Новая книга».

По данному мероприятию средства освоены – 20,00 тыс. руб.

Мероприятие 2.1.20. «Проведение митинга студенческой молодежи «Вахта Памяти», посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне». – 20,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 20,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 20,00 тыс. рублей;

- освоено – 20,00 тыс. рублей.

7 мая 2021 года в Парке Победы, приняли участие делегации студенческой молодежи: представители Российских студенческих отрядов, добровольческих организаций, студенты высших и средних специальных учебных учреждений Петропавловска-Камчатского. У места возложения цветов почетным караулом выстроились юнармейцы. В рамках проведения мероприятия участникам митинга раздавали георгиевские ленты и цветы. С приветственным словом к участникам митинга обратилась ветеран трудового фронта, заслуженный учитель Российской Федерации – Зоя Прокофьевна Сафронова. В мероприятии приняло участие более 250 человек.

Мероприятие 2.1.21. «Предоставление гранта в форме субсидии Камчатской региональной общественной патриотической организации «БЕРЕГА РУССКОЙ СЛАВЫ». – 300,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 300,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 300,00 тыс. рублей;

- освоено – 300,00 тыс. рублей.

C Камчатской региональной общественной патриотической организации «БЕРЕГА РУССКОЙ СЛАВЫ» заключено Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии и доведены денежные средства в сумме 300 тыс. рублей.

В рамках представленного Организацией социально-значимого проекта «Адмиральский час» на данные средства приобретен комплект звукоусиливающего оборудования и проведены культурные мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае.

Мероприятие 2.1.24. «Организация и проведение краевой акции, посвященной Дню Героев Отечества». – 20,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 20,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 20,00 тыс. рублей;

- освоено – 20,00 тыс. рублей.

В рамках проведения акции, посвященной празднованию Дню героев Отечества в декабре 2021 года были проведены следующие мероприятия: в дистанционном формате был проведен стихотворный флэшмоб «Стихи – героям», в котором приняли участие 86 представителей образовательных организаций из Вилючинска, Петропавловска-Камчатского, Паланы, из Елизовского, Карагинского, Мильковского, Олюторского, Пенжинского, Тигильского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов.

Воспитанники объединения «Макраме» КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества» были сделали сувениры с новогодней тематикой для героев праздника. Сотрудники Дворца детского творчества вместе с воспитанниками чествовали: ветерана трудового фронта Анну Петровну Осипову, ветерана трудового фронта, вдову ветерана Великой Отечественной войны Августу Александровну Запрудневу, ветерана Чеченской войны Дмитрия Анатольевича Салашенко.

По данному мероприятию средства освоены – 20,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.26. «Проведение краевого слета «Юные краеведы Камчатки»

- предусмотрено – 10,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 10,00 тыс. рублей;

- освоено – 10,00 тыс. рублей.

В период с 12 по 25 октября 2021 года состоялся краевой слет «Юные краеведы Камчатки», в котором приняли участие 51 обучающий (10 команд из Петропавловска-Камчатского, поселков Пионерского и Октябрьского). По итогам проведения конкурса были выявлены следующие победители и призеры: 1 место – команда «Дети Х», МБОУ «Октябрьская СОШ № 1», 2 место – команда «Краеведы», КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий», 3 место – команда «Грин Тим», МБОУ «Пионерская СШ».

По данному мероприятию средства освоены – 10,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.29. «Организация и проведение мероприятия по празднованию 85-летия беспосадочного перелета Героя Советского Союза, летчика-истребителя Валерия Павловича Чкалова по маршруту Москва-Петропавловск-Камчатский». – 880,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 880,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 845,00 тыс. рублей;

- освоено – 845,00 тыс. рублей.

22.07.2021 проведена торжественная встреча экипажа самолёта ПАО «Аэрофлот» состоялась в аэропорту им. Витуса Беринга.

Полёт из Москвы на Камчатку посвящён 85-летию беспосадочного перелёта экипажа Героя Советского Союза, лётчика-истребителя Валерия Чкалова.

В торжественной обстановке присутствующие поздравили экипаж самолёта с мягкой посадкой и знаменательной датой. Участие во встрече приняло 20 человек.

Прошла онлайн-конференция, посвященная 85-летию беспосадочного перелета Валерия Чкалова

Участникам конференции был показан документальный фильм, посвящённый 85-летию беспосадочного перелета Валерия Павловича Чкалова по маршруту Москва – остров Удд. Участие в конференции приняло 150 человек.

К знаменательной дате произведено 48 дизайнерских табличек на дома по ул. Чкалова, которые были размещены на фасадах домов и ограждениях участков.

Членом правления Камчатского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» – Киселевой Натальей Сергеевной презентована авторская книга «Зов неба!», посвященная достижениям Валерия Чкалова. В школы и библиотеки края распространено 500 экземпляров книги.

Всего в мероприятии приняло участие 170 человек.

Мероприятие 2.2.4 Организация и проведение тематической программы, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации.

- предусмотрено – 50,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 50,00 тыс. рублей;

- освоено – 50,00 тыс. рублей.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации состоялось 22 августа, в центре Петропавловска-Камчатского, у стелы «Город воинской славы».

В мероприятии принимали участие: представители государственных органов власти, депутаты, военнослужащие, а также, гражданское население. Право внести Государственный флаг Российской Федерации, флаг Камчатского края, флаг города воинской славы Петропавловска-Камчатского было предоставлено отличникам боевой подготовки, неоднократно принимавших участие в боевых действиях, военнослужащим Краснодарско-Харбинской дважды краснознаменной 40-ой отдельной бригады морской пехоты.

В торжественной части мероприятии, присутствовавших, познакомили с историей Российского Флага, выступали: Солист Камчатской хоровой капеллы Иван Рак, «Золотой голос» Камчатского края - Наталья Златова, солистка оркестра Войск и Сил на Севро-Востоке – Лина Зибрицкая.

В связи с введенными ограничениями по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции, всего присутствовало на мероприятии 83 человека, 60 человек участников.

Мероприятие 2.2.5. «Проведение краевого турнира знатоков истории символики России «Нам силу дает наша верность Отчизне» – 20,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 20,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 20,00 тыс. рублей;

- освоено – 20,00 тыс. рублей.

С целью формирования у учащихся гражданских качеств личности, уважения к Отечеству, представлений учащихся о патриотическом смысле понятия «гражданин» в течение февраля – марта (15 февраля – 18 марта 2021 года) в библиотеке будет проходить подготовка мероприятий к турниру знатоков истории российской символики «Нам силу дает наша верность Отчизне», состоящего из 5 тематических раундов. Заключительное мероприятие «Под символом славным могучей державы» планируется 18 марта 2021 года. Тогда же будут подведены итоги и пройдет награждение победителей и участников.

Для поощрения участников и призов победителям в феврале на 20,00000 тыс. рублей приобретены подарочные сертификаты, конфеты.

Мероприятие 2.2.7. «Проведение цикла мероприятий по патриотическому воспитанию «Неделя молодого патриота» – 30,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 30,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 30,00 тыс. рублей;

- освоено – 30,00 тыс. рублей.

В рамках подготовки и проведения Недели молодого патриота приобретен призовой фонд на сумму 23,98075 тыс. рублей (книги, канцтовары) и оплачены типографские услуги (изготовление блокнотов, магнитов, благодарственных писем, дипломов) на сумму 6,01925 тыс. рублей.

С 15 по 22 февраля 2021 года в рамках Недели молодого патриота проведено 14 мероприятий, наиболее крупные из них:

Историческая игра – квест «Жизнь и подвиги Александра Невского» для учащихся 9 – 11 – х классов средних школ и средних профессиональных учебных заведений. Игра состояла из шести раундов. Участники отвечали на вопросы о житие князя Александра Невского, об основных исторических событиях и сражениях того времени. Призовые места распределились следующим образом: СОШ №24 (I место), СОШ № 3 (II место), Камчатский педагогический колледж" (III место);

Викторина «История армии – история России» началась с разминки «Русский солдат умом и силой богат». Викторина состояла из пяти раундов, в каждом из которых надо было ответить на 6 вопросов. Один из раундов был посвящен великим русским полководцам, а также военным традициям российской армии и истории оружия. Раунд «Герои и подвиги» был посвящен героям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло для учащихся 9–х классов СОШ № 3;

Брейн – ринг «Живая классика» состоялся для учащихся 9 – 11 – х классов средних школ и средних профессиональных учебных заведений. Участники интеллектуальной игры проверили знание прозы и поэзии о Великой Отечественной войне, убедились, что знание литературы позволяет из опыта минувшего, извлечь нравственные уроки для настоящего и будущего. Победителями стали: СОШ № 28, № 1 и лицей № 21;

Беседа с презентацией «Был город–фронт. Была блокада» прошла для   учащихся 7–11–х классов СОШ № 7, 26, 27, 3.  Мероприятие было посвящено Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января ежегодно.

Также проведены беседы с презентациями «Боец ростом с винтовку», «Стояли насмерть», «Петропавловск – Камчатский – город воинской славы», экскурсии по экспозиции «Камчатка в годы Великой Отечественной войны», конкурс рисунков «Слава русская – сила богатырская». Подготовлены книжные выставки: «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет», «Незабытые книги о Великой Отечественной войне», «Герои великой победы рядом с нами»

Общее число участников мероприятий 522 человека.

Мероприятие 2.2.9. «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля средств массовой информации «Пою мое Отечество» – 10,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 10,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 10,00 тыс. рублей;

- освоено – 10,00 тыс. рублей.

В период с 15 апреля по 25 мая в крае состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля школьных средств массовой информации «Пою моё Отечество».	В Фестивале приняли участие 520 обучающихся из 15 образовательных организаций Вилючинского, Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского, Петропавловск-Камчатского муниципальных образований Камчатского края, 2 образовательных организаций краевого подчинения.

По данному мероприятию средства освоены – 10,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.3.3. «Проведение торжественного мероприятия для участиков Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» – 40,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 40,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 40,00 тыс. рублей;

- освоено – 40,00 тыс. рублей.

Краевой слет юнармейского движения собрал более 100 лучших представителей Юнармии со всего Камчатского края. Поздравил и поблагодарил ребят за патриотизм Координатор регионального отделения Константин Третьяков. Церемония открытия состоялась на территории КГАУ «Дворец молодежи».

В краевом слете свои отряды представляют Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа, Мильковский и Елизовский муниципальные районы.

Мероприятие 2.3.4. «Проведение краевого финала военно-спортивной игры «Победа» – 640,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 640,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 640,00 тыс. рублей;

- освоено – 640,00 тыс. рублей.

4 и 5 июня прошел региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», в котором приняли участие шесть команд из пяти муниципальных образований: Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, Елизовского, Карагинского и Соболевского районов.

Участники мероприятия, являющиеся победителями муниципальных этапов игры, будут соревноваться по военно-прикладным дисциплинам, творческом, интеллектуальном и других видах конкурсов. В мероприятия приняло участие 90 человек.

Мероприятие 2.3.5. «Обеспечение участия команды-победителя во Всероссийском финале военно-спортивной игры «Победа» – 1000,00 тыс. рублей.

-       предусмотрено – 274,00 тыс. рублей;

-       профинансировано – 274,00 тыс. рублей;

-       освоено – 274,00 тыс. рублей.

3 октября 2021 года в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» (Московская область), приняли участие 10 человек команды-победителя регионального этапа военно-спортивной игры «Победа».

Мероприятие 2.3.6. «Проведение регионального этапа Всероссийской молодежной военно-патриотической игры «Зарница»» – 70,00 тыс. рублей.

- предусмотрено – 91,37925 тыс. рублей;

- профинансировано – 91,37925 тыс. рублей;

- освоено – 91,37925 тыс. рублей.

Региональный этап Всероссийской молодежной военно-патриотической игры «Зарница» проведен 30.09.2021 на базе КГАУ «Дворец молодежи». В мероприятии приняли участие 32 человека.

Мероприятие 2.4.1. «Организация и проведение краевой акции «Я помню! Я горжусь!» в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» – 29,426 тыс. рублей.

- предусмотрено – 29,426 тыс. рублей;

- профинансировано – 29,426 тыс. рублей;

- освоено – 29,426 тыс. рублей.

Акция проведена с 24 апреля по 09 мая 2021 года. Закуплено и распространено волонтерами более 10000 ленточек.

Мероприятие 2.5.1. «Обустройство и восстановление воинских захоронений»

- предусмотрено – 519,11202 тыс. рублей;

- профинансировано – 519,11202тыс. рублей;

- освоено 519,11202 тыс. рублей.

Восстановлено два  воинских захоронения (100% от запланированных) в Елизовском муниципальном районе (г. Елизово) и Пенжинском муниципальном районе (с. Слаутное) в соответствии с соглашением между Министерством обороны Российской Федерации и Правительство Камчатского края от 23.12.2019 № 187-09-2020-002.

подпрограмма

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»

По направлению «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования» реализуется мероприятие:

- «Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»

По состоянию на 01.01.2022 из краевого, местного бюджета и прочих внебюджетных источников на реализацию денного мероприятия предусмотрено и профинансировано – 4 397,52870 тыс. рублей, освоено – 4 294,86284 тыс. рублей

Ежегодно органами местного самоуправления муниципальных образований осуществляется предоставление субсидий общинам КМНС на развитие материально-технической базы общин (приобретение материальных ценностей для осуществления рыболовства, охотничьего промысла, сбора дикоросов).

По итогам прошедшего года государственную поддержку получили 20 общин КМНС из 9 муниципальных образований Камчатского края.

По направлению «Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг реализуются следующие мероприятия»:

- «Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае»

В рамках реализации мероприятия Министерством здравоохранения Камчатского края заключен контракт с ГБУЗ КК «Елизовская районная стоматологическая поликлиника» от 19.02.2021 г. № 0138200001721000014 на сумму 7 988 587,2 руб. По состоянию на 01.01.2022 года оплачено счетов за зубопротезирование 116 нуждающихся человек (КМНС).

Мероприятие исполнено в полном объеме.

- «Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае»

Министерством здравоохранения Камчатского края проведены электронные торги. По результатам электронного аукциона подписан контракт с ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер»  от 22.03.2021 г. № 0138200001721000040 на сумму 2 797 618,02 руб. Услуга оказана 206 нуждающимся гражданам из числа КМНС, в объеме 2797618,02 рублей.

Мероприятие исполнено.

По направлению «Повышение доступа к образовательным услугам» реализуются следующие мероприятия:

- «Частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования представителей КМНС (очная и заочная форма обучения). Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения представителей КМНС»

Оказана финансовая поддержка на частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования (очная и заочная форма обучения) и возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения, находящиеся за пределами Камчатского края (36 студентам в сумме 2 058236,80 тыс. рублей).

- «Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана»

В рамках реализации мероприятия Министерством по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края на заседании рабочей группы по рассмотрению документов для возмещения оплаты проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей коренных малочисленных народов Севера КГПОБУ «Паланский колледж» и филиала ГБПОУ Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» в пгт. Палана (06.12.2021) рассмотрены заявления учащихся-представителей КМНС и принято решение возместить проезд 19 учащимся на общую сумму 506,65000 тыс. рублей. В соответствии с Приказом Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края от 07.12.2021 № 152-П средства субсидии перечислены на расчетные счета учащихся.

По направлению «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС» реализуются следующие мероприятия:

- «Организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала»

По результатам экспедиции, встреч с носителями традиционной культуры издаются сборники под рубрикой «Нематериальное культурное наследие коренных народов Камчатки», выпускаются аудио и видео – диски, вносятся объекты нематериального культурного наследия в электронный каталог (реестр) Камчатского края.

Фольклорно-этнографическая экспедиция специалистов КГБУ «Камчатский центр народного творчества» в Карагинский р-н (п. Оссора, с. Тымлат), дата проведения – 11-22 марта 2021 года. Проведены:

- мастер – классы от мастеров декоративно-прикладного искусства, носителей родных языков, танцевальных традиций;

- запись исполнителей родовых мелодий и фольклорные посиделки с участниками национальных коллективов «Маклалу», «Нунун», носителями традиционных знаний, участниками традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия»;

- консультационная и методическая помощь работникам культуры.

Фольклорно-этнографическая экспедиция в Олюторский р-н (с. Тиличики), дата проведения – 14-25 мая 2021 г. Проведены:

- мастер-классы по национальной хореографии, по приготовлению ниток из крапивы и изготовлении изделий из морской травы (ительменское плетение), по декоративно-прикладному творчеству;

- запись обрядовых действий (семейные праздники: «Килвай», «Гонки на ритуальных оленях», посвященный рождению ребенка), носителей традиционных знаний;

- мероприятия краевого кочующего фестиваля «Мастера земли Уйкоаль»;

- методическая, консультационная помощь: проведение и организация массовых мероприятий, постановка хореографических номеров.

Мастер-класс по изготовлению бисерных «солнышек» от мастеров творческой мастерской «Очидяк», мастер-класс по эвенскому танцу собрались все творческие коллективы «Ангт», «Нургэнэк», «Орьякан» и знаменитая фольклорная группа «Легенда».  Велась съемка обряда встречи Нового Солнца по эвенскому календарю.

Специалисты посетили фольклорный праздник «Нургэнэкэкэн». Заведующий отделом по фольклору КГБ» «Корякский центр народного творчества» Голикова С.С. выполнила работы по сбору и фольклорных материалов для пополнения электронного архива ОНКН, запись интервью информантов–сказителей, носителей алюторского диалекта корякского языка и другие мероприятия на базе учреждений культуры с. Вывенка, с. Тиличики: мастер классы по национальной хореографии, обучающие уроки по созданию кукольного театра, занятия  по изготовлению реквизита для проведения спектаклей, фото фиксацию работ мастеров декоративно прикладного творчества, проживающих в селе Вывенка Олюторского района, Камчатского края.

В экспедиции, наравне с исследовательской деятельностью, были проведены информационно-методические практикумы, оказана помощь в обслуживании компьютерной техникой.

- Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера»

В рамках мероприятия КГБУ «Корякский ЦНТ» в апреле проведена работа: выбор материалов, конфигурация полиграфической продукции – пазл, расчет количества экземпляров, видов пазл. Согласовано: 5 видов пазл, освещающих традиции и обычаи национальной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». – формат готовой продукции: пазл – А5, количество экземпляров каждого вида по 1500 штук итого 7500 штук. Поверхность ламинирована глициновой пленкой, изготовлено из плотного картона. Подготовка макета пазл-рисунка: апрель-май 2021 года. Работа художниками выполнена. Дизайн макетов подготовлен. Работа по договору выполнена, пазлы изготовлены и готовы к отправке.

Заключили Договор № 44. На издание 5 видов пазлов от «16» июня 2021 г. Издательство Омскоблиздат. Согласно п 4.3. (договора) – оплата произведена за выполнение работы после подписания обеими Сторонами всех приемо-сдаточных документов (акта о приемке выполненных работ). Работа по изданию пазл выполнена – сентябрь 2021 г.

- «Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, всего, в том числе»

2 мая в онлайн/оффлайн формате на территории Елизовского района на стойбище «Кайныран» прошел «Аюангыт» – корякский обрядовый праздник пробуждения природы, или как его еще называют праздник Миролюбия. Идея праздника – мирное сосуществование всех членов семьи, рода, бережное отношение к природе и ее обитателям. Праздник «Аюангыт» воспитывает любовь к природе, любовь к Родине, чувство гордости за свой народ и его наследие.

Перед началом основной части на улице проходили игры: артисты ансамблей, прибывшие на праздник, прыгали через чаут, играли с камешками. 	Далее состоялась обрядовая часть «Подношение огню». Старейшины обратились к священным местам, духам земли, говорили о пробуждении природы. О том, что надо быть терпеливыми и дружелюбными. Состоялись мастер–классы по горловому пению, по нымыланскому танцу, изучению слов на корякском языке и созданию украшения в этническом стиле.

На празднике присутствовало 60 человек. В онлайн формате мероприятие просмотрело 366 чел.

Мастер – класс по изготовлению этнического браслета «Аноан» (весна) (30 чел.). Трансляцию можно посмотреть на странице КЦНТ в инстаграм или YouTube канале центра.

Проведен традиционный праздник береговых коряков «День первой рыбы», дата проведения 12 июня 2021 г.   В 13.00 час. состоялся обряд заманивания рыб в реки и моря. Сначала обряд прошёл по ительменским традициям: зрители взяли по маленькой лодочке из коры деревьев с кусочками приготовленной обрядовой еды и, с огромным почтением и благодарностью отправили подношение Духу Воды, опустив лодочки в Авачинскую бухту. Далее состоялся обряд по корякском традициям. Старейшины с помощью свежей травы и листьев сплели косичку – веревку, на которую закрепили хребет и голову рыбы. Одним концом веревку закрепили к ольховой ветке. Старейшины спустились к кромке воды, одну сторону травяной косички бросили в воду и с большим трудом тянули её против течения, как будто много рыбы попалось в сети. Зрители в это время приговаривали вместе с ведущей: «О, сколько рыбы! Ах, как тяжело тянуть! Вот всем нам хватит на зиму!» и пританцовывали.  В «Этно деревне» для гостей праздника прошла концертно – познавательная программа. Со своими лучшими творческими номерами выступили национальные ансамбли «Нулгур», «КОРИТЭВ», «Уйкав», «Каююпиль». Лидия Чечулина и Лилия Аймик исполнили родовые мелодии. Также состоялись мастер – классы и конкурс по разделке рыбы. Закончился праздник хороводом дружбы и этно –дискотекой.

Цель проведения праздника – приобщение населения к сохранению нематериального культурного наследия, повышение интереса к народным праздникам, возрождению традиций и обычаев, расширение знаний о традиции празднования традиционных народных праздников.

Праздник посетили 2 000 человек. В празднике приняли участие 5 коллективов и старейшины – 52 человека. В мастер – классе по изготовлению браслетов приняло участие –50 чел. В конкурсе приняло участие – 6 чел.

05 августа 2021г. проведен Международный день аборигенов мира «День Аборигена», этноплощадка «У Кутха» на берегу Култучного озера. Цель праздника сохранение и популяризация традиционной культуры коренных малочисленных народов; выявление интересного и перспективного опыта по сохранению объектов нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.

В связи со сложной обстановкой по Covid–19 обрядовый праздник прошел в формате онлайн–трансляции. Массовая аудитория в этот раз наблюдала за действием в режиме прямой трансляции в Instagramе на площадке Камчатского центра народного творчества (kam_cnt).

Эфир снимался в двух частях. Посетителей 881 чел. из них: 20 участников + 861 просмотров (105 прямой эфир + 37 YouTube + 719 в Instagram) Участники из числа КМНС: молодежный национальный ансамбль «Коритэв», старейшины Лидия Иннокентьевна Чечулина, Лилия Александровна Аслапова, Анатолий Сорокин, Римма Плепова, Анна Манько.

11–12 сентября 2021 года проведен ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай», этнографическое стойбище «Аушин».

В этом году праздник начался с открытия нового этнографического стойбища «Аушин», что в переводе с ительменского означает «гнездо». Начался праздник с мастер–класса по обработке морского зверя. Далее на поляне началась обрядовая часть: благодарение природы за дарованный урожай, обряды очищения и изгнания злых духов, перетягивание березы, веселые пантомимы «Охота на кита и волка». Изюминкой «Алхалалалая» как всегда стал традиционный танцевальный марафон, хоть и в сокращенном формате. Чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатки продлился всего 3 часа. Но даже за это короткое время участники смогли не только продемонстрировать судьям свои танцевальные способности и выносливость, но и зажигательную энергию.

Запись праздника можно посмотреть на YouTube канале и на аккаунте инстаграмм КГБУ «Камчатский центр народного творчества».

Итого: 413 чел. + 75 чел. в прямом эфире + 1486 просмотров. В празднике приняли участие 63 участника (ансамбль «Коритэв» = 29 чел., Кыкша–ай = 15 чел., Ангт = 11 чел., 1 бард, ительменская группа = 7 чел.). В мастер–классе по ДПИ = 50 чел.: обряд = 100 чел.; концерт = 100 чел.; танцевальный марафон = 100 чел.

4 ноября 2021 года проведен Корякский обрядовый праздник «Хололо».

Традиционные обрядовые праздники занимают важное место в жизни каждого народа и представляют огромное поле деятельности в работе с детьми. Сейчас, когда современная цивилизация постоянно разрушает многие культурно–нравственные ценности народа, знание традиций дает возможность подрастающему поколению по–новому взглянуть не только на историческое прошлое своих предков, но и очиститься от всего фальшивого. Без знания основ народной жизни невозможно воспитать уважение к культуре других народов нашего многонационального государства. Корякский праздник «Хололо» прошел в формате оффлайн в этно–деревне у Култучного озера и в формате онлайн на Youtube канале и странице в Instagram Камчатского центра народного творчества.

Посетителей 2 359 чел. из них: оффлайн 1 128 + 1231 просмотров (486 прямой эфир Instagram + 522 просмотры Instagram + 223 просмотры Youtube).

25 декабря на площадке этно-деревни «В гостях у Кутха» (на берегу Култучного озера) прошел корякский обрядовый праздник «Встреча Нового Солнца». Под руководством старейшин, проведены обрядовые действия: обряд очищения (избавления от злых духов), обряд инэлвет (подношение огню), обряд «забоя» оленя (заместителя) для процветания оленеводства и семьи в тундре. После обряда все присутствующие приняли участие в гонке культовых оленей «Мынылг’эяла». Зрители поучаствовали в мастер-классах, завершился праздник любительскими соревнованиями по национальным видам спорта. Победители получили ценные призы.

На празднике присутствовали: 580 чел. (480 оффлайн (обряд = 100 чел. + 100 чел. концерт + 50 мастер-класс по ДПИ + 100 национальные любительские игры + 30 гонки культовые олени + 100 конкурс) + 100 онлайн (54 прямой эфир в Instagram + 23 в Instagram мастер класс + 23 прямой эфир на Youtube канале).

«Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов)»

В рамках реализации мероприятия Министерством культуры Камчатского края заключены соглашения с органами местного самоуправления.

Елизовским муниципальным районом приобретены шкуры   для национальных костюмов, бубны, чехол для бубна.

Мильковским сельским поселением для национального народного ансамбля коренных и малочисленных народов Севера «Кэкшна-ай» приобретены бубны, сценический корякский национальный женский костюм (кухлянка, лената).

Анавгайское сельское поселение для детского Эвенского народного ансамбля «Орьякан» приобрело бубны, малахаи, кухлянки.

Пенжинский муниципальный район для МКУК «Манильский этнический центр «Эчгат» приобрел мездрильный станок для выделки шкур оленей, бисер в ассортименте для украшения изделий из меха, оленьи шкуры для пошива национальной одежды, камуса оленьи для пошива национальной одежды, шкуры нерпы для пошива национальной обуви.

Мероприятие исполнено.

- «Организация выездной деятельности национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС»

С 13.09.21г –30.09.21г. КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова» принял участие в фестивале "Манящие миры. Этническая Россия".

Средства субсидии направлены на оплату транспортных расходов, расходов на проживание и оплату суточных расходов. Мероприятие исполнено.

- «Обеспечение участия национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства в региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках

Выставка – ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка. Сезон 2020 – 2021» состоялся в городе Москва с 03 – 07 марта 2021 года.

Целями и задачами Выставки являются:

– поддержка и сохранение культурного наследия народов Российской Федерации, сохранение и возрождение самобытной культуры народов России, традиционных духовных ценностей;

– популяризация народной культуры и ее включение в формы современного бытового уклада;

– сохранение единого культурного пространства и укрепление межрегионального культурного сотрудничества на основе общего интереса к культуре, общности корней национальных традиций и эстетических идеалов.

Камчатскими мастерами Кручинина Л.К. и Адуканов А.К. были представлены одежда и обувь из рыбьей кожи, традиционные головные уборы, сувенирная продукция из бисера, кожи и меха. Работы резчиков по дереву, кости мамонта, рога оленя, моржовой кости поразили естественной красотой и высоким качеством исполнения. Мастера встречали посетителей камчатской экспозиции игрой на традиционных инструментах народов Севера, танцами и горловым пением, что вызывало неподдельный интерес гостей выставки. А также провели мастер – классы по изготовлению сувениров из рыбьей кожи, бисера, кожи и меха, из кости и дерева для всех желающих.

Андрей Адуканов получил диплом I степени в номинации «Лучшие изделия, разработанные к выставке «Ладья». Лидия Кручинина – диплом II в номинации «Традиции и современность».

Участие в IV Всероссийском конкурсе народных мастеров «Дальний Восток мастеровой», региональном фестивале национальных культур «Амур–река дружбы» в рамках проведения XI Международного фестиваля «Российско – китайская ярмарка культуры и искусства» г. Благовещенск, дата проведения 22 – 26 июня 2021г., (мастер Аслапова Л.А.).

Участие во Всероссийском детско – юношеском фестивале–конкурсе национальных культур «Дети.Творчество.Дружба», г. Новосибирск, дата проведения с 12 по 14 июня 2021г., народный детский эвенский ансамбль «Орьякан» (13 чел.) (Адуканова А.А., Волхепин Е.О., Инданова О.Е., Кузьмин С.Б., Ларин А.С.,Малахова А.Д., Мандятова А.В., Пелат В.А., Солодиков В.Ю., Тылканова С.Р., Черканов С.В., Жданова В.В., Кавав С.И.).

Участие мастеров в выставке–ярмарке изделий мастеров декоративно–прикладного искусства в рамках праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей» Могилевская область Республика Беларусь, дата проведения – 10 июля 2021г., (4 чел.) (мастера ДПИ Адуканов А.К., Банаканова Л.Е., Кручинина Л.К., Ласточкина О.А.).

С 19 по 22 августа 2021г. (Молодежный национальный ансамбль «Коритэв» – 6 чел. Кравченко Г.О., Бречалов Д.П., Сотгав Н.А., Краснова М.В., Юргинвиль Ю.Г., Чечулина Л.И.) принял участие в межрегиональном фестивале национальных традиций и творчества «Вместе мы – Россия», г. Калининград.

Межрегиональный фестиваль национальных традиций и творчества «Вместе мы – Россия» проводится в целях гармонизации межэтнических и межнациональных отношений, укрепления гражданского единства, поддержки и распространения традиционных национальных культур и фольклора народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Награждены диплом за сохранение единого культурного пространства на основе общности национальных традиций и этнических идеалов и укрепление межрегионального сотрудничества).

Участие в V Всероссийском фестивале фольклорных театров «Охочие комедианты», г. Ярославль, с 01 по 03 октября 2021 года (Самодеятельный театр миниатюр «Укчэнэк» с.Анавгай – 10 чел. Банаканова Л.Е., Гринева А.С., Инданов Е.К., Инданова А.А., Инданова У.В., Мандятов С.А., Мандятова Л.А., Сорокина А.А., Трушина К.И., Укипа А.В.). Подучили Диплом лауреата за эвенскию сказку «Платочный», диплом «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль, второго плана».

Участие в 3–м Международном фестивале народно – художественном промысле и ремесел «Руками женщины», проводимый в г. Москва, с 15 по 17 октября 2021 года (мастера Аслапова Л.А., Гнедько И.А.). Награждены дипломами победителей фестиваля.

Участие в Межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров КМНС, Сибири и ДВ РФ, проводимый в г. Красноярск, с 11 по 13 ноября 2021 года (Этнокультурный центр «Мэнэдек», с. Анавгай, Быстринский р–н Камчатский край – 5 чел. (Банаканова Л.Е., Инданов Е.К., Инданова А.А., Мандятов С.А., Сорокина А.А.).

Участие в Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно–Эрато 2021», с 27 по 28 ноября 2021г., в г. Москва (мастера Кручинина Л.К., Томенюк Ж.П.). Награждены дипломом за 2 место в номинации «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» и дипломом за участие в юбилейном конкурсе. Мероприятие исполнено.

- «Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки мастеров Камчатского края, изделия которых утверждены как изделия народных художественных промыслов Камчатского края, признанного художественного достоинства (приобретение, заготовка и доставка сырья и материалов, организация и проведение обучающих курсов и семинаров)»

Пенжинским муниципальным районом в рамках реализации соглашения приобретены:

- мездрильный станок;

- меховая юрта;

- меховое сырьё;

- бисер;

- ткань;

- расходные материалы;

- фурнитура.

Сельским поселением «село Манилы» приобретены:

- мездрильный станок для выделки шкур оленей;

- бисер для украшения изделий из меха;

- оленьи шкуры для пошива национальной одежды;

- камуса оленьи для пошива национальной одежды;

- Шкуры нерпы для пошива национальной обуви.

По пояснению директора МКУК «Манильский этноцентр «Эчгат» на 31.12.2021 не освоены средства в размере 1,74921 тыс. рублей из – за прекращения действия сертификата ЭЦП.

- «Создание и обеспечение деятельности информационного культурно-просветительского этноцентра «Камчатка разными народами обитаема» на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им.С.П. Крашенинникова»

Для обеспечения деятельности этноцентра в марте выписаны счета на приобретение технического оборудования (LCD телевизора) на сумму 100,000 тыс. рублей, расходных материалов для издательской деятельности (картриджи, бумага) на сумму 20,000 тыс. рублей. Заключен договор на сумму 70,000 тыс. рублей с художником Пискуновым И.А.  на приобретение картин «Камчатский острог» и «Алеуты на байдарках». Оплата по счетам и по договору будет произведена в мае.  В мае так же планируется оплата типографских услуг, приобретение предметов быта и промысла, расходных материалов для мастер-классов на общую сумму 240,000 тыс. рублей. В июне планируется оплатить услуги по изготовлению элементов инсталляции «Камчадальское жилище» на сумму 50,000 тыс. рублей. В октябре планируется приобретение призового фонда на сумму 20,000 тыс. рублей, а также оплата типографских услуг на сумму 26,31579 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках деятельности этноцентра «Камчатка разными народами обитаема» проведены следующие значимые мероприятия:

5 февраля – Ительменская вечерка, посвященная памяти В. Петрашевой. Присутствовало 40 чел.;

16 февраля – Диктант по корякскому языку (при участии Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры КМНС»). Приняли участие 13 чел.;

21 февраля – 5 марта – Презентация этноплощадки «Камчатка разными народами обитаема» на мероприятиях в рамках фестиваля «Берингия – 2021»: «Музей Берингии», бизнес – форум «Дальний Восток. Зима открытий», выставка – ярмарка «Сказочная Камчатка: пушнина и меха». Общее число посещений более 3 000 чел.

2 марта – Вечер памяти, посвященный старейшине камчадальского рода В.Г. Коллегову;

4 марта – Концертная программа с участием ансамблей «Ангт» и «Коритэв» (совместно с КЦНТ);

24 апреля – Театрализованная познавательно-развлекательная программа «Камчатская космогония» с экскурсией по этноплощадке (в рамках акции «Библионочь – 2021»). Посещение – 91 чел

29 апреля – Круглый стол «Библиотека как активный партнер туристического сообщества региона» с экскурсией по этноплощадке и дегустацией национальных блюд. Посещение – 33 чел.

С января по апрель – Экскурсии по этноплощадке с проведением мастер–классов и викторин. Общее число посещений 1 591 чел.

25 мая – Интерактивно-костюмированная экскурсия по ительменскому жилищу «Атынум». Посещение – 48 чел.

21-25 июня – Цикл мероприятий в рамках гастрономического фестиваля «ПапоротнИКРАБ»: беседы с дегустацией «Камчатские пищевые растения», лекция «Алеутская кухня и съедобные травы Командорских островов», беседа с дегустацией травяных чаев «Полезные дикорастущие растения Камчатки», интерактивная экскурсия «Тепло родовых очагов».

15 июня – Презентация книги М. Илюшиной «Нунун» – Тымлатские жемчужины».

23 сентября – Онлайн–встреча с издателями полного ительменско–русского словаря с участием ученых лингвистов и антропологов США и Японии, ительменской общины «Тхсаном».

7,8 октября – Театрализованные экскурсии по этноплощадке «Камчатка разными народами обитаема» (для учащихся школ города);

29 октября – Познавательно–развлекательная программа «Кутх и мыши» (для учащихся СОШ№7).

3 ноября – «Камчадальская вечерка» (презентация инсталляции «Традиционное камчадальское жилище. Конец XIX – начало XX веков»).

23 ноября – Презентация проекта по созданию мобильного приложения–разговорника на ительменском языке.

С января по октябрь – Экскурсии по этноплощадке с проведением мастер–классов и викторин. Общее число посещений 4292 чел.

В течение года продолжают работу курсы национальных языков, проводятся мастер–классы по декоративно–прикладному искусству коренных малочисленных народов Камчатки, по национальным танцам.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

- «Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов традиционных ремесел и народных художественных промыслов учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края»

КГБУ «Камчатский центр народного творчества» проведен краевой конкурс мастеров народных промыслов и традиционных ремесел Камчатского края "Сила традиций", Олюторский р – н, с.Тиличики, дата проведения 18 мая 2021г.

Цель конкурса – сохранение, развитие и популяризация традиционной художественной культуры Камчатского края и ее включение в формы современного бытового уклада. Конкурс выявляет молодых, талантливых мастеров, повышает профессиональный уровень мастерства, стимулирует творческий рост мастеров.

Мастера защищали свои работы по трем номинациях. После долгих обсуждений и подсчетов баллов были определены победители конкурса: в номинации «Молодой мастер – 2021» победителями стали:

- кожа и мех – Жиркова Татьяна Федоровна за традиционный головной убор «Малахай»;

- резьба по кости и дереву – Горяинов Валерий Валерьевич за пояс из оленьего рога «Волчий след»;

- растительные материалы – Запороцкая Лариса Анатольевна за ительменскую традиционную корзину «Лепхэ».

В номинации «За верность традициям» победителями стали:

- кожа и мех – Павельева Зоя Павловна за Куклу в традиционном эвенском костюме;

- резьба по кости и дереву – Черканов даль Олегович за традиционную нарту;

- растительные материалы – Кручинина Лидия Кронидовна за традиционную ительменскую корзину «Лепхэ».

В номинации «Современность и традиции» победителями стали:

- кожа и мех – Тоннэ Надежда Агеновна за сценический костюм «Корякский костюм»;

- резьба по кости и дереву – Мещеряков Валерий Олегович за кулон из рога оленя «Хывнэ» (волк);

- растительные материалы – Поротикова Ирина Юрьевна за корзину «Тувейка».

Всего в конкурсе участвовало 23 мастера.

Проведен краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и НХП коренных малочисленных народов Камч.кр. "Мастера земли Уйкоаль", Олюторский р–н, с.Тиличики, дата проведения – 14–25 мая 2021г.

Цель фестиваля популяризация промыслов и ремесел, восстановление ценности ручного творческого труда, привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры, приобщение подрастающего поколения к ее истокам.

В фестивале приняли участие 80 мастеров из Тигильского, Быстринского, Карагинского, Пенжинского, Олюторского, Елизовского, Мильковского районов Камчатского края, также из города Петропавловска–Камчатского. Было проведено 42 мероприятия, в которых приняли участие 1 122 чел. (36 мастер–классов по ДПИ (430 чел.); 2 мастер – класса по национальным играм (32 чел.), творческая лаборатория (15 чел.); открытие фестиваля (88 чел.); гала – концерт и церемония награждения (127 чел.); выставку посетили 430 чел.

- Проведение оценки удовлетворенности граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края в рамках выполнения мероприятия заключен государственный контракт:

- на оказание услуг по проведению социологического исследования по теме «Изучение мнения населения Камчатского края из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока о качестве реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» от 22 ноября 2021 года № 0138200003521000019 на сумму327 900 (триста двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, удовлетворенных качеством реализации мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, находится в пределах 80,2% от общего числа опрошенных (плановое значение – 35%). Мероприятие исполнено.

- Поддержка средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках КМНС

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края осуществляет поддержку средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов, так в 3 квартале текущего года из краевого бюджета предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген Камчатки» в размере 500,00000 тыс. рублей. В текущем году издано 5 выпусков газеты «Абориген Камчатки».

- Проведение краевого конкурса творческих работ на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края»

В конкурсную комиссию Министерства развития гражданского общества и молодежи Камчатского края по состоянию на 31.09.2021 поступило 40 творческих работ от 39 участников из муниципальных районов и городских округов: Быстринский район- 4 (из них школьники-1); Олюторский район –10 (из них школьники-6); Пенжинский район -4; Тигильский район - 17 (из них школьники-4); Усть-Камчатский район -1; г. Петропавловск-Камчатский - 2; Елизовский район – 2

Всего на творческие реализацию данного мероприятия предусмотрено 378,21053 тыс.рублей, освоено 377,82553 тыс. рублей.

Призовой фонд конкурса составил 299,5 тыс.рублей. Победители конкурса получили денежные призы согласно протокола.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса проведена 14 декабря 2021 года в Камчатском театре драмы и комедии.

- Организация и проведение краевого конкурса «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»

В течение 2021 года в Камчатском крае проводился конкурс «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае». К участию в региональном этапе конкурса допущены 3 участника, представивших документы в муниципальные конкурсные комиссии для участия в конкурсе. В результате конкурсной комиссией призовые места присвоены двум участникам конкурса – в номинации «Лучшая община, осуществляющая рыболовство» - Родовой общине коренного малочисленного народа камчадалов «Камаку» (Русалка), в номинации «Лучшая община, осуществляющая деятельность по этнокультурному развитию» - Родовой общине коренных малочисленных народов Севера «Вэнкой» (Важенка). Премиальный фонд конкурса в 2021 году составил 252,63158 тыс. рублей.

- Проведение фестиваля сказок на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края

В рамках реализация мероприятия Министерством культуры Камчатского края с 6 по 9 декабря 2021 года проведен краевой фестиваль «Конкурс сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края «Мургин лымн,ыль».

С декабря члены конкурсной комиссии фестиваля-конкурса сказок «Мургин лымныль» выбирали победителей. Участники присылали свои работы в формате видеороликов. Большая часть материалов была прислана участниками из Корякского округа. В конкурсе участвовало дистанционно 10 чел. солисты и 16 коллективов. Всего 50 чел. 10 декабря на сайте КГБУ «Камчатский центр народного творчества» были размещены списки победителей конкурса. Победители получили денежные призы согласно положения о проведении фестиваля-сказок.

14 декабря 2022 года в Камчатском театре драмы и комедии состоялось награждение победителей и показ лучших творческих работ участников краевого фестиваля-конкурса сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края «Мургин лым,ныль». Мероприятие транслировалось в формате онлайн на Instagram странице и ютуб-канале учреждения.

- «Организация и проведение съезда коренных малочисленных народов Севера Камчатского края»

В соответствии с Порядком предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно полезной программы по объединению коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края, в целях решения вопросов культурного и социально-экономического характера в 2021 году, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от  12.05.2021 №181-П, из краевого бюджета предоставлен грант в форме субсидии Региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» в размере 1 000,00000 тыс. рублей на проведение IV съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Камчатского края, который состоялся 23 мая 2021 года в Петропавловске-Камчатском.

В ходе съезда делегаты приняли отчет о деятельности Ассоциации, наметили задачи на последующие годы и избрали председателя РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» Метелицу А.М.

В результате Региональной общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» на проведение съезда израсходовано 557230,00 тыс.рублей, 24 декабря 2021 года в связи с уменьшением бюджета на проведение съезда, а также введенными ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, возвращены не использованные средства субсидии в размере 442770,00 тыс.рублей.

- «Реализация медиа-проекта «Люди Севера»

Министерством по делам МСУ и развитию КО Камчатского края в рамках реализации мероприятия 19.05.2021 года проведено заседание экспертного Совета по рассмотрению материалов о кандидатах, предлагаемых к участию в медиа-проекте «Люди Севера». Единогласным решением экспертного Совета участниками медиа-проекта «Люди Севера» в 2021 году признаны Романова Татьяна Флоровна - заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ, депутат Законодательного Собрания Камчатского края, жительница г. Петропавловска-Камчатского, внесшая огромный вклад в традиционную культуру коренных народов Камчатки, жизнь народа в глубинке, что помогло ей стать признанным авторитетом и Журавлев Сергей Иванович – Председатель общественного фонда «Возрождение развития оленеводства» - внесший огромный вклад в возрождение северного оленеводства в Камчатском крае. По состоянию на 01.12.2021 изготовлено 2 телевизионных фильма на сумму 363,33333 тыс. рублей, трансляция которых пройдет в декабре на телеканале «41 Регион». Оплата контракта в декабре.

- Поддержка и развитие физической культуры и спорта малочисленных народов Севера (Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью).

Проведено командное первенство Камчатского края по Северному многоборью. Мероприятие проведено в период с 10 по 14 марта 2021 года в с. Эссо Быстринского района Камчатского края на спортивном комплексе «Оленгендэ». В соревнованиях приняли участие 8 команд Камчатского края из Елизовского, Мильковского, Карагинского, Олюторского, Пенжинского, Тигильского, Быстринского районов, п.г.т. Паланы.

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»

Предусмотрено 		- 74 138,50471 тыс. рублей.

Профинансировано 	- 71 763,68184 тыс. рублей.

Освоено 			- 71 763,68184 тыс. рублей.

Обеспечена реализация государственной программы.

ПОДПРОГРАММА 5 «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

На реализацию подпрограммы из краевого бюджета в 2021 направлено 23,2 (в 2020 году - 9,5) млн. рублей, из них 7,5 млн. рублей впервые поступили от Фонда-оператора президентских грантов на софинансирование регионального конкурса.

Основное мероприятие 5.1 "Улучшение условий для обеспечения реализации прав и интересов граждан, исследование состояния общественного сектора, консультационная и методическая поддержка некоммерческих организаций"

В 2021 году Правительством Камчатского края проведено реформирование системы общественных советов. В процедурах формирования общественных советов в Камчатском крае приняли участие более 490 активных граждан. В составы 19-ти отраслевых общественных экспертных советов вошли 37 представителей негосударственных некоммерческих организаций.

Для работников и добровольцев НКО и муниципальных служащих Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края проведено 8 обучающих мероприятий – семинаров и семинаров-совещаний – в разных форматах: очно, zoom и «прямой эфир» в Инстаграм. Камчатским краевым центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций проведено 16 обучающих мероприятий, включая 2 модуля региональной Школы социального проектирования в разных муниципальных районах края.

Основное мероприятие 5.2. "Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности"

В 2021 году из краевого бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам 9 муниципальных образований на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 3,2 (2020 - 4,1) млн. рублей. Средства направлены на проведение конкурсов грантов. По итогам муниципальных конкурсов поддержаны 28 проектов социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Палане, Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском, Олюторском, Тигильском районах.

В целях мониторинга процессов межсекторного взаимодействия в сфере гражданской активности и развития НКО подготовлен рейтинг муниципальных образований в Камчатском крае в сфере поддержки некоммерческих организаций, субъектов социального предпринимательства и содействия развитию гражданской активности по итогам 2020 года. Абсолютным лидером рейтинга признан Вилючинский городской округ, на лидирующие позиции вышли также Усть-Камчатский муниципальный район, Петропавловск-Камчатский городской округ, городской округ «поселок Палана». Данный рейтинг обеспечивает комплексный подход к вопросам развития некоммерческого сектора на муниципальном уровне, что позволяет органам местного самоуправления проанализировать свои сильные и слабые позиции, определить меры по улучшению ситуации.

Также в 2021 году в целях выявления и поощрения некоммерческих неправительственных организаций, внесших значимый вклад в развитие отраслей социальной сферы, общественного сектора, показавших высокие результаты деятельности в предшествующем календарном году и эффективность реализации социальных и общественно полезных проектов и программ проведен краевой конкурс «Лучшая некоммерческая организация года в Камчатском крае». Конкурс проведен в два этапа:

1) формирование рейтинга некоммерческих организаций по разработанной специалистами министерства уникальной методике комплексной оценки деятельности некоммерческой организации;

2) торжественное мероприятие по презентации и поощрению лидеров рейтинга.

Абсолютным лидером рейтинга и победителем конкурса признана Местная детско-молодежная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Беркут» городского округа «поселок Палана».

Высокие результаты и лидерство в отдельных номинациях показали:

АНО Духовно-просветительский центр «Сретение»;

Благотворительный фонд помощи многодетным семьям Камчатки «Родник»;

Ассоциация учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края;

АНО по оказанию услуг в сфере здравоохранения и образования «Камчатский институт здоровья имени Луки и Марфы Алексеевых».

Основное мероприятие 5.3. "Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям"

В 2021 году реформирован механизм предоставления финансовой поддержки некоммерческим организациям на конкурсной основе. По итогам единого краевого конкурса на предоставление субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям в Камчатском крае в 2021 году поддержка в форме субсидий из краевого бюджета предоставлена 26 проектам 24-х некоммерческих организаций. Общий объем финансовой поддержки составил 15,3 млн. рублей, что является беспрецедентным результатом для Камчатского края.

Впервые все конкурсные процедуры – прием заявок, их оценка, начисление баллов, подведение итогов – в 2021 году проведены в цифровом формате на платформе «камчатка.гранты.рф» в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Поддержкой на обеспечение участия представителей НКО в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в 2021 году воспользовались 2 организации Камчатскому краевому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Общий объем предоставленного финансирования составил 132,6 тыс. руб.

Для реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Камчатского края обеспечено предоставление субсидий из краевого бюджета на обеспечение затрат, связанных с подготовкой и проведением общественно значимых мероприятий – АНО «Центр семейной культуры «Благодать», Камчатской региональной общественной организации «Общество слепых», Общественной региональной организации «Общество молодых инвалидов Камчатки», Камчатскому краевому отделению Всероссийской общественной организации  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Общий объем предоставленной поддержки – 650,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 5.4. "Поддержка гражданских инициатив"

В рамках регионального проекта «Камчатский университет НКО. Версия 2.0», поддержанным грантом президента Российской Федерации и Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края АНО "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" в комбинированном очно-дистанционном режиме проведены обучающие мероприятия для НКО, осуществляющих деятельность в муниципальных районах и городских округах Камчатского края, и муниципальных служащих – работников районных/городских ИКЦ:

- 11 сессий факультетов камчатского университета НКО;

- 2 модуля Школы социального проектирования;

- Школа фандрайзинга;

- Проектный марафон.

Специалистами министерства проведена серия кластерных консультаций по направлениям деятельности НКО, определенным Положением о конкурсе президентских грантов и Порядком предоставления субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям в Камчатском крае на конкурсной основе. Благодаря консультационной поддержке и обучению в 2021 году для участия в конкурсах президентских грантов представлено 79 камчатских проектов. Вошедшие в число победителей 15 организаций привлекли в некоммерческий сектор края 15,5 миллионов рублей. За счет этих грантов сегодня реализуются проекты по пропаганде здорового образа жизни, сохранению исторической памяти, поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, социальному обслуживанию граждан.

В целях информационной поддержки проектов НКО и популяризации их достижений проведена 10-я краевая ярмарка социальных инициатив (в комбинированном очно-заочном формате), на которой 49 (в 2020 - 40) организаций-участников экспонировали 52 проекта, поддержанных на едином региональном конкурсе, Фондом президентских грантов, Президентским фондом культурных инициатив.

Основное мероприятие 5.5. "Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественная поддержка некоммерческих организаций"

Ведущей ресурсной организации некоммерческого сектора Камчатского края АНО «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2021 году предоставлена субсидия в размере 2,4 млн. рублей. По итогам года результатами работы центра являются:

- 16 обучающих мероприятий для работников и добровольцев НКО;

- более 2400 консультаций представителям социально ориентированных НКО;

- 7 дискуссионных и презентационных мероприятий для НКО;

- 10 НКО предоставлены помещения для проведения мероприятий социально значимых проектов.

Всего по итогам года услугами ККЦП СОНКО воспользовались 43 организации.

В целях развития инфраструктуры некоммерческого сектора на муниципальном уровне предоставлены субсидии местным бюджетам 8 муниципальных образований на обеспечение деятельности районных (городских) информационно-консультационных (ресурсных) центров по содействию деятельности социально ориентированных НКО	в общем объеме 875,58 тыс. рублей. Данными ИКЦ предоставляется информационная, консультационная и имущественная поддержка организациям. Общее количество НКО, получивших услуги ИКЦ составляет 91 организаций. Из них 12 стали участниками грантовых конкурсов разного уровня.

Для повышения правовой грамотности работников и добровольцев некоммерческих организаций из краевого бюджета предоставляются субсидии НКО, оказывающим на безвозмездной основе услуги другим организациям некоммерческого сектора по правовым вопросам (юридические услуги). В 2021 году им предоставлено 300 тыс. рублей, за счет этих средств юридические услуги получили более 40 НКО.

Подпрограмма 6 «Молодежь Камчатки»

Предусмотрено - 141 215,02241 тыс. руб. – краевой бюджет,

профинансировано – 140 962,12241 тыс. руб.,

освоено – 139 167,01005

Средства в полном объеме не освоены.

Молодежная политика относится к приоритетным направлениям социальной политики в Камчатском крае.

Конкретные результаты реализации подпрограммы

Комплекс подпрограммных мероприятий сосредоточен в пяти основных разделах и предусматривает охват мероприятиями по молодежной политике граждан Российской Федерации в Камчатском крае в возрасте от 14 до 35 лет. Вместе с тем, приоритетным направлением подпрограммы является патриотическое воспитание подрастающего поколения - детей и молодежи. При этом главный акцент делается на развитие творческой активности молодежи, поддержку добровольчества, профориентацию, укрепление института молодой семьи, развитие молодежных общественных объединений.

Организованы и проведены следующие мероприятия:

Реализация основного мероприятия 6.1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития» направлена на выполнение мероприятий по информационному обеспечению молодежи, оказанию поддержки студенческой и работающей молодежи.

Мероприятие 6.1.1. «Информационное обеспечение молодежи» - 16,000 тыс. рублей. Оплачены услуги хостинга и использования доменного имени сайта «Портал успеха». Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6.1.11. «Частичная компенсация оплаты стоимости обучения студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в Камчатском крае» - 100,000 тыс. рублей. Предоставлена частичная компенсация 5 чел. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6.1.14. Организация и проведения регионального этапа конкурса «Лучший специалист в сфере государственной молодежной политики» - 15,000 тыс. рублей.

Мероприятие состоялось 28 сентября на базе КГАУ «Дворец молодежи», приняли участие 5 чел. Средства освоены в полном объеме.

Итоги реализации мероприятий:

Контрольное событие: Заключение соглашений с детскими и молодежными общественными объединениями - победителями конкурса проектов и программ по реализации проектов, направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае в рамках рассматриваемого направления подпрограммы выполнено.

Проведено 3 краевых мероприятия, приняли участие более 1000 чел.

Реализация основного мероприятия 6.2 «Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала» направлена на выполнение мероприятий, направленных на реализацию творческого и интеллектуального потенциала молодежи.

Мероприятие 6.2.3. «Организация и проведение конкурса-фестиваля «Студенческая весна Камчатки» и направление делегации на всероссийский этап» - 635,0006 тыс. рублей.

Отборочный этап состоялся 4 апреля 2021 года; приняли участие 55 человек (студенческая и работающая молодежь в возрасте от 16 до 35 лет); региональный этап состоялся 30 апреля; приняли участие 20 человек от 16 до 35 лет (студенты, работающая молодежь). Для участия в XXIХ Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» (14-20 мая 2021 года, г. Нижний Новгород) направлена делегация в составе 5 чел. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6.2.4. «Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Студента» – 100,000 тыс. рублей.

23 сентября состоялось награждение победителей регионального этапа: было подано 18 заявок от 2 вузов в номинациях «Общественник года» и «Интеллект года». Два студента, занявшие первые места в номинациях, приняли участие во всероссийском этапе конкурса. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6.2.11. «Обеспечение участия делегации в Дельфийских играх России» - 136,136 тыс. рублей.

Мероприятие состоялось с 21 по 26‬ мая 2021 года в г. Пермь. Приняли участие 2 чел. в номинации «Защита персональных данных». Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6.2.9. «Организация и проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Делай как Я» - 5,000 тыс. рублей.

Конкурс проводился с 18 октября по 18 ноября 2021 года в заочной форме на базе КГАУ «Дворец молодежи», приняли участие 10 чел. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6.2.14. «Организация и проведение регионального этапа Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарничка» - 30,000 тыс. рублей.

29 сентября состоялся региональный этап детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарничка», приняли участие 20 чел. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6.2.15. «Организация и проведение регионального этапа Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» - 35,000 тыс. рублей.

Игра проведена 2 октября на базе КГАУ «Дворец молодежи». Приняли участие 49 чел. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6.2.16. «Организация и проведение регионального этапа Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Орленок» - 65,000 тыс. рублей.

Игра проведена 2 октября на базе КГАУ «Дворец молодежи». Приняли участие 56 чел. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6.2.17 «Мероприятия для детей и молодежи» - 3434,35340 тыс. рублей. В 43 всероссийских мероприятиях для молодежи приняли участие 117 чел. Средства освоены в полном объеме.

Итоги реализации мероприятий:

Контрольное событие: Обеспечение участия молодежи Камчатского края во всероссийской и межрегиональной форумной кампании в рамках рассматриваемого направления подпрограммы выполнено.

Проведено 7 краевых мероприятий, приняли участие более 300 чел.

В рамках основного мероприятия 6.3 «Укрепление института молодой семьи» проведено одно мероприятие 6.3.1. «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского форума молодых семей» – 110,400 тыс. рублей.

Региональный этап проведен 31 августа 2021 года на базе КГАУ «Дворец молодежи», приняли участие 60 чел. Средства освоены в полном объеме.

Итоги реализации мероприятий:

Контрольное событие: Организация и проведение муниципальных этапов конкурса «Молодая семья» в рамках рассматриваемого направления подпрограммы выполнено.

Проведено 1 краевое мероприятие, приняли участие более 60 чел.

Реализация основного мероприятия 6.4 «Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики» направлена на выполнение государственных заданий подведомственных учреждений КГАУ «Дворец молодежи» и КГБУ КК Центр детско-молодежного творчества «Школьные годы».

Мероприятие 6.4.1. «Финансовое обеспечение государственного задания КГАУ «Дворец молодежи» - 95 018,52191 тыс. рублей.

КГАУ «Дворец молодежи» организовано и проведено 42 мероприятия для молодежи. Средства освоены в объеме 94 357,77191 тыс. рублей.

Мероприятие 6.4.2. «Финансовое обеспечение на проведение Тематического мероприятия с проведением розыгрыша в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» - 3000,000 тыс. рублей. Розыгрыш прошел в два этапа: в период с 26 апреля по 16 мая 2021 года и с 17 мая по 30 мая 2021 года в 5 муниципальных образованиях. В мероприятии приняли участие 10 550 человек. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6.4.4. «Финансовое обеспечение государственного задания КГБУ КК Центр детско-молодежного творчества «Школьные годы» - 36 423,205 тыс. рублей.

КГБУ КК Центр детско-молодежного творчества «Школьные годы» организовано и проведено 31 мероприятие для молодежи. Средства освоены в объеме 35 258,03001 тыс. рублей.

Итоги реализации мероприятий:

Контрольное событие: Формирование студенческих трудовых отрядов Камчатки (заключены договора с работодателями). в рамках рассматриваемого направления подпрограммы выполнено. За 2021 год в 15 студенческих отрядов было трудоустроено 283 человека.

Проведено 73 мероприятия в рамках государственных заданий подведомственных учреждений.

Реализация основного мероприятия 6Е8 «Региональный проект «Социальная активность» направлена на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае.

Мероприятие 6Е8.2 «Ежегодное проведение информационной кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществление очного собеседования потенциальных претендентов на участие. Осуществление логистического сопровождения отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополя» - 342,93650 тыс. рублей.

В 7 сменах (школах) форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» приняли участие 10 представителей Камчатского края, в том числе 2 – в онлайн-формате. Делегация в составе 7 чел. приняла участие в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» в период с 8 по 12 сентября 2021 года. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 6Е8.3 ««Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае» - 257,06350 тыс. рублей.

В течение года проводилась региональная информационная и рекламная кампания. За январь-декабрь 2021 года размещено более 90 новостей по добровольчеству (волонтерству) на официальном сайте Правительства Камчатского края, в средствах массовой информации и региональном сегменте социальных сетей. Федеральная информационная кампания «#Мы Вместе 2021» проведена в Камчатском крае с 8 ноября по 5 декабря 2021 года. Охват участников составил 0,0107 млн чел. Средства освоены в полном объеме.

Итоги реализации мероприятий:

Проведено 2 краевых мероприятия, приняли участие более 10 000 чел.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

Постановлением Правительства Камчатского края от 24.05.2021 № 195-П внесены следующие изменения:

объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы приведен в соответствие с	Законом Камчатского края от 23.12.2020 № 535 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (на основании представления Прокуратуры Камчатского края от 27.04.2021 № 7/4-3652-2021), сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2021-2023 годы по состоянию на 06.04.2021.

В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 29.09.2020 № 177 «О внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора Камчатского края от 21.09.2020 № 171 «Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края», распоряжением Правительства Камчатского края от 09.02.2021 № 55-РП в состав Программы включена подпрограмма 6 «Молодежь Камчатки», которая, по согласованию с Министерством спорта Камчатского края, исключена из государственной программы Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае».

Оценка эффективности 
реализации государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае, в общей численности опрошенных граждан | % | 74,4 | 76,5 | 87,9 | 1,0 |
| 1.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 86,5 | 70 | 57,5 | 0,8 |
| 1.3 | Доля городских округов и муниципальных районов, реализующих муниципальные программы или программные мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, в общем количестве городских округов и муниципальных районов Камчатского края | % | 86 | 92 | 92 | 1,0 |
| 1.4 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс чел. | 21,2 | 12 | 19,5 | 1,0 |
| 1.5 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс чел. | 11,2 | 8 | 11,7 | 1,0 |
| 1.6 | Количество национальных праздников и иных мероприятий, организованных этнокультурными объединениями | штук | 20 | 13 | 40 | 1,0 |
| 1.7 | Доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Камчатском крае | % | 73 | 70 | 75 | 1,0 |
| 1.8 | Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в муниципальных образованиях в Камчатском крае | % | 73 | 76 | 80 | 1,0 |
| 1.9. | Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Камчатском крае | % | 13,3 | 16 | 13 | 0,8 |
| 1.10 | Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Камчатском крае | % | 13,3 | 8 | 5 | 0,6 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 9,2 |
|  | Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей Камчатского края, считающих себя россиянами или причисляющих себя к российской нации | % | 74,4 | 75 | 75,4 | 1,0 |
| 2.2. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан в Камчатском крае | % | 36 | 18 | 35 | 1,0 |
| 2.3. | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных в Камчатском крае | ед. | 113 | 113 | 114 | 1,0 |
| 2.4. | Количество оборонно-спортивных лагерей | ед. | 0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 2.5. | Количество местных отделений военно-патриотического движения «Юнармия» | ед. | 13 | 13 | 13 | 1,0 |
| 2.6. | Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (корабли), в общем количестве таких образовательных организаций | % | 82 | 70 | 82 | 1,0 |
| 2.7. | Количество восстановленных воинских захоронений | % | 1 | 2 | 2 | 1,0 |
|  | Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | тыс. чел. | - | 14 | 35 | 1,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 7,0 |
| Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество представителей коренных малочисленных народов, охваченных дополнительными услугами в области здравоохранения, социальной защиты | единица | 325 | 250 | 322 | 1,0 |
| 3.2 | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию | единица | 1 315 | 2 400 | 241 | 0,1 |
| 3.3 | Количество представителей коренных малочисленных народов, которым оказана государственная поддержка в целях получения среднего профессионального и высшего образования | единица | 83 | 70 | 55 | 0,8 |
| 3.4 | Количество общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов | единица | 21 | 30 | 20 | 0,7 |
| 3.5 | Доля общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, в общем количестве зарегистрированных общин коренных малочисленных народов | процент | 6,3 | 10 | 6 | 0,6 |
| 3.6 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов | единица | 26 840 | 22 500 | 22500 | 1,0 |
| 3.7 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам | процент | 33 | 35 | 80,2 | 1,0 |
| 3.8 | Количество изданий (выпусков) средств массовой информации (периодических печатных изданий, радио-, теле- и видеопрограмм и иных форм распространения массовой информации) на национальных языках коренных малочисленных народов | Ед. | - | 5 | 5 | 1,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6,2 |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели (индикаторы) не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 "Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций" |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество мероприятий в рамках программ и проектов НКО, проведенных при финансовой поддержке за счет средств краевого бюджета | Ед. | 222 | 85 | 176 | 1,0 |
| 5.2. | Количество мероприятий, проведенных в рамках программ и проектов НКО совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Ед. | 70 | 60 | 95 | 1,0 |
| 5.3. | Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты НКО, получившие государственную поддержку | Ед. | 12 | 10 | 10 | 1,0 |
| 5.4. | Число граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках программ и проектов НКО при финансовой поддержке из краевого бюджета | Чел. | 16207 | 26,5 | 2580 | 0,1 |
| 5.5. | Соотношение числа НКО, в том числе НКО - исполнителей общественно полезных услуг, реализующих свои программы и проекты при финансовой поддержке из краевого бюджета, и общего числа зарегистрированных в Камчатском крае НКО | % | 12,2 | 8,6 | 5,8 | 0,7 |
| 5.6. | Количество публикаций в средствах массовой информации в Камчатском крае, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам развития и деятельности НКО | Ед. | 1161 | 890 | 908 | 1,0 |
| 5.7. | Среднегодовая численность штатных и внештатных работников НКО, участвующих в реализации социально значимых программ и проектов, оказании общественно полезных услуг при финансовой поддержке из краевого бюджета | Ед. | 85 | 120 | 207 | 1,0 |
| 5.8. | Количество НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | Ед. | 260 | 215 | 261 | 1,0 |
| 5.9. | Общая численность добровольцев, привлекаемых к реализации социально значимых программ и проектов НКО, оказанию общественно полезных услуг при финансовой поддержке из краевого бюджета | Чел. | 2837 | 3790 | 2839 | 0,7 |
| 5.10. | Соотношение числа благотворительных организаций и общего числа зарегистрированных в Камчатском крае НКО Количество мероприятий в рамках программ и проектов НКО, проведенных при финансовой поддержке за счет средств краевого бюджета | % | 2,5 | 2,6 | 2,12 | 0,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 8,4 |
| Подпрограмма 6 «Молодежь Камчатки» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями | ед. | 23 | 63 | 13 | 0,2 |
| 6.2. | Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку | тыс. чел. | 2,72 | 2,73 | 2,73 | 1,0 |
| 6.3. | Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья» | ед. | 18 | 18 | 18 | 1,0 |
| 6.4. | Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах | тыс. чел. | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 1,0 |
| 6.5. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | тыс. чел. | 12,6 | 16,2 | 16,2 | 1,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 4,2 |

Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где  - степень реализации Программы;  - число показателей (индикаторов) Программы.

СР гп = 9,2+7,0+6,2+8,4+4,2 / 39 = 0,90

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году.

Плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году составили 275 828,08076 тыс. рублей. Фактические расходы составили  270 151,51925 тыс. руб.

ССуз = 270 151,51925 / 275 828,08076 = 0,98

Оценка степени реализации контрольных событий

- Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Планом реализации  государственной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 25.12.2020 № 660-РП, в 2021 предусмотрено 28 контрольных события.

В соответствии со сведениями, указанными в таблице 12 приложения к годовому отчету, из 28 контрольных событий Программы выполнены 27. Не выполнено контрольное событие 1.1 по причине перераспределения средств краевого бюджета, предусмотренных на достижение показателя, на выполнение подпрограммы 5 в соответствии с Перечнем поручений Губернатора Камчатского края от 01.02.2021 № ПП-4 (пункт 10.1)

СРкс = 27 / 28 = 0,96

Оценка эффективности реализации

государственной программы

- Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий государственной программы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+СРкс3

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

СРкс – степень реализации контрольных событий государственной программы (имеет весовой коэффициент равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя при реализации государственной программы, его значимости).

ЭРгп =(0,90+0,98+0,96)/3=0,95

В соответствии с методикой оценки эффективности Программы эффективность реализации Программы является высокой.

Предложения по дальнейшей реализации 
государственной программы

Для обеспечения достижения целей и задач Программы предлагаем продолжить реализацию государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" на период до 2025 года.