ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ» ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА

Проект «Качественное настоящее для людей с опаленным детством»

В рамках проекта были организованы встречи «детей войны» с молодежью Вилючинского городского округа, проведены индивидуальные занятия с представителями целевой группы по различным темам.

В целях наполнения свободного времени были организованы следующие проекты:

- «Уроки счастья» - проведение просветительских встреч о сохранении здоровья и принципах активного долголетия, занятий с психологом.

- «Дорога к счастью» - проведение эколого-краеведческих экскурсий к уникальным местам Камчатки и посещение бассейнов термальных источников, а также организация досуга «детей войны» посредством потребления культурных ценностей.

- «Мастерская счастья» - проведение занятий по йоге смеха, танцевальной импровизации, колориттерапии.

- Организация и проведение информационной встречи для «детей войны» с приглашением специалистов здравоохранения, социальной защиты.

Краткие характеристики реализации проекта:

- Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта.

Из запланированных 13 мероприятий были проведены все 13 мероприятий.

- Объем израсходованных средств субсидии.

Из краевого бюджета выделено средств на сумму 485404,60 рублей, израсходовано средств 485404,60 рублей.

- Показатели результативности проекта.

- Создание межпоколенческих связей и вовлечение в социально значимую деятельность (встречи с молодежью).

- Встречи с представителями волонтерских объединений.

- Встречи с учащимися в образовательных учреждениях.

- «Уроки счастья» - занятия с психологом.

- «Дорога к счастью» - посещение туристических мест.

- «Мастерская счастья» - занятия по йоге, танцам и колориттерапии.

- Встречи со специалистами в сфере здравоохранения.

Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.

- Уровень информационной открытости проекта

Из запланированных 20 публикаций в региональных средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», посвященных реализации проекта Организации, осуществлены 28.

- Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления

В Вилючинском городском округе созданы условия для повышения качества жизни граждан, имеющих статус «дети войны», посредством организации познавательного досуга и вовлечения в социально значимую деятельность.

- Ссылки.

https://www.youtube.com/watch?v=ea49O4xH6Gc

https://www.youtube.com/watch?v=r_6fXIY5hMg

https://www.youtube.com/watch?v=QjPH8ZFzHQM

https://www.youtube.com/watch?v=wO3p5ieCGII

https://www.youtube.com/watch?v=2IBmGwbwNKs

https://www.youtube.com/watch?v=C0RvXPlOVzs

https://yandex.ru/video/preview/3761179168266721273

https://vk.com/wall-212799429_31

https://vk.com/wall-212799429_28